


[bookmark: _GoBack]衛生福利部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署、國家中醫藥研究所115年度單位預算評估報告
配合行政院組織再造，衛生福利部(下稱衛福部)於102年7月23日成立，由前行政院衛生署與內政部轄下之社會司、兒童局、國民年金監理會、家庭暴力及性侵害防治委員會與教育部所屬國立中國醫藥研究所等整合而成。衛福部主管115年度預算案編列歲入合計33億1,830萬元，較114年度預算數31億6,904萬元增加1億4,926萬元，增幅4.71%；歲出合計編列3,556億7,265萬9千元，較114年度法定預算數(含追加)3,693億6,909萬2千元，減少136億9,643萬3千元，減幅3.71%；另衛福部主管於115年度總預算案「直轄市及縣市政府」科目之「一般性補助款-衛生福利部主管」編列336億6,339萬6千元(詳表1)。謹就衛福部(不含社會福利部分)、疾病管制署、中央健康保險署，及國家中醫藥研究所115年度預算案評估如下：
表1  115年度中央政府總預算案「一般性補助款—衛福部主管」編列概況表                                單位：新臺幣千元                                                  
	科目
	金額

	一般性社會保險補助—中央健康保險署
	62,341

	一般性社會救助補助－衛生福利部
	359,816

	一般性福利服務補助－社會及家庭署
	30,963,477

	一般性醫療保健補助－衛生福利部
	2,197,001

	一般性醫療保健補助－疾病管制署
	80,761

	一般性補助款—衛生福利部主管
	33,663,396


資料來源：115年度中央政府總預算案歲出機關別預算表。
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疾管署115年度預算案於「防疫業務」下之「新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫計畫」編列4億9,990萬8千元、研發替代役編列170萬元，另於一般性補助款編列1,578萬5千元，合計5億1,739萬3千元，較114年度法定預算數(含追加預算)6億489萬9千元減少8,750萬6千元；另「充實國家疫苗基金」編列70億3,380萬6千元，較114年度法定預算數(含追加預算)52億3,557萬7千元，增加17億9,822萬9千元(增幅34.35%)。
有關115年度「充實國家疫苗基金」增編17億餘元，據疾管署說明，係因：1、新增辦理國家疫苗產業韌性深耕經費之大流行疫苗採購模式所需9億元。2、提升公費疫苗接種處置費為每劑150元及6歲以下幼童為每劑200元等經費8.4億元。3、COVID-19疫苗先前採購3,500萬劑供應至114年，114年疫苗經費係扣除前年度已支付之預付款，115年係另簽訂新合約，單劑經費增加及預估價格上漲，故所需預算增加。
依疾管署統計，近年流感季(110至111年、111至112年、112至113年)流感併發重症病例數介於0人至1,777人，113至114年8月底流感併發重症個案則增至2,032人(詳表1)。據該署說明，近3年流感併發重症人數逐年上升，以65歲以上長者占六成為多，其次為50至64歲約二成，與年齡高度相關，並有七至八成流感併發重症者未接種疫苗。我國人口持續老化，而民眾未有積極健康意識及疫苗猶豫亦可能是未接種疫苗原因。
表1  近年流感季全國流感併發重症病例數明細表    單位：病例
	流感季/月
	110至111年
	111至112年
	112至113年
	113至114年8月底

	10
	0
	2
	116
	180

	11
	0
	11
	70
	115

	12
	0
	9
	91
	113

	1
	0
	17
	163
	300

	2
	0
	18
	152
	364

	3
	0
	16
	106
	156

	4
	0
	76
	121
	115

	5
	0
	92
	171
	161

	6
	0
	115
	259
	144

	7
	0
	116
	226
	176

	8
	0
	163
	167
	208

	9
	0
	168
	135
	-

	合計
	0
	803
	1,777
	2,032

	罹患流感併發重症確定病例中屬未接種疫苗病例數
	0
	652
	1,291
	1,643

	死亡數
	0
	199
	418
	455


說    明：1.114年度統計至8月底止。
   2.以發病年月計算，資料日期為114年8月31日，資料隨疫調
         更新而調整。
            3.未接種當季流感疫苗之流感併發重症病例數包含接種疫苗14日內發病個案及發病後接種個案。
  資料來源：疾管署提供。
依疾管署提供112至114年公費接種流感疫苗重點對象之目標值及實際值表(詳表2)，其中112年度65歲以上老人、醫事人員之實際接種率各為54%、71%皆低於目標值(各為55%、75%)，而113年度65歲以上老人、兒少年(學生族群)及學齡前幼兒之實際接種率各為48%、69%、62%，亦低於目標值(55%、75%、65%)。由於流感併發重症與未接種疫苗高度相關，且110至114年度間逾八成罹患流感併發重症者未接種疫苗(詳表1)，該署宜加強宣導，俾提升國人流感疫苗接種率。
表2 112至114年公費接種流感疫苗重點族群接種率簡表 單位：%
	年度別/重點族群
	112年
	113年*
	114年(預計)

	65歲以上老年
	目標值
	55
	55
	55

	
	實際值
	54
	48
	-

	兒少年(學生族群)
	目標值
	75
	75
	75

	
	實際值
	75
	69
	-

	醫事人員
	目標值
	75
	75
	75

	
	實際值
	71
	80
	-

	學齡前幼兒
	目標值
	60
	65
	65

	
	實際值
	65
	62
	-

	公費疫苗接種涵蓋率
	目標值
	25
	25
	25

	
	實際值
	28
	29
	-


 說    明：1.流感疫苗接種計畫年度：113年度計畫執行期間為113年10月1日至114年9月30日，114年度計畫執行期間為114年10月1日至115年9月底。
 2.*表示113年度為截至114年6月30日之統計資料。
 資料來源：疾管署提供。
綜上，113年度65歲以上老年、兒少年(學生族群)及學齡前幼兒公費流感疫苗接種率低於目標值，惟流感併發重症與未接種疫苗高度相關，疾管署允宜加強宣導，提升國人流感疫苗接種率，俾維護國人生命健康。
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