衛生福利部(社政業務)、社會及家庭署115年度單位預算評估報告

衛生福利部(以下簡稱衛福部)(社政業務)與所屬社會及家庭署(以下簡稱社家署)115年度單位預算案歲入合計數5億8,079萬3千元，較114年度預算數5億6,563萬5千元增1,515萬8千元（增幅2.68%），主要係衛福部、社家署預估115年度之衛生福利資料統計應用使用費、收回以前年度補助計畫賸餘款繳庫數較114年度增加所致；115年度歲出合計數2,989億6,672萬2千元，較114年度預算數2,890億9,827萬9千元(含追加預算數3,542萬9千元)增98億6,844萬3千元(增幅3.41%)，主要係衛福部與社家署新增「我國少子女化對策計畫2.0」(以下簡稱「少子女對策2.0」)、「強化社會安全網2.0」(以下簡稱「社安網2.0」)及辦理「衛福數位基礎建設計畫」所需相關經費。

另衛福部(社政業務)、社家署於115年度總預算案之「直轄市及縣市政府」科目共編列313億3,079萬3千元，係將部分原編列於單位預算內之計畫性經費挪移至一般性補助款，包括：衛福部之「打造永續共好地方創生計畫」750萬元、「社會救助補助」3億5,981萬6千元；社家署之「身心障礙照顧服務資源布建計畫」21億2,045萬5千元、「少子女對策2.0」項下之0至2歲嬰幼兒照顧264億7,678萬2千元及特殊需求兒少支持服務之發展遲緩兒童早期療育服務1億1,110萬1千元、「社安網2.0」22億5,513萬9千元。謹就衛福部(社政業務)、社家署115年度單位預算案評析如下：

八、賡續推動「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，惟截至114年6月底，整體機構除日間照顧型機構外，其餘機構之安置率均較113年6月為低，且各類身心障礙照顧服務涵蓋率僅約二成，均尚有提升空間

社家署115年度預算案於「社會福利服務業務－推展身心障礙者福利服務」計畫之「身心障礙照顧服務資源布建計畫」(以下簡稱身障資源布建計畫)所需經費編列8億4,335萬1千元，另於「一般性福利服務補助－社會及家庭署」科目編列21億2,045萬5千元，合計29億6,380萬6千元，較114年度預算數24億7,342萬3千元，增加4億9,038萬3千元(增幅19.83%)。社家署近年持續推動身心障礙資源布建工作，惟截至114年6月底，整體身心障礙福利機構安置率、該署推動各類身心障礙照顧服務涵蓋率，均尚有提升空間。

為因應近年身心障礙人口增加趨勢，加以我國即將邁入超高齡化社會(預估114年度)，鑒於目前身心障礙服務資源量能不足，為減輕照顧者負擔、提供可近性服務，以及確保適足服務人力，衛福部等相關部會推動「身心障礙資源布建計畫」，計畫期程自113年1月至117年12月止，計畫總經費480.51億元，主要策略包括減輕家庭照顧者負擔、擴增社區式與多元化身心障礙福利機構服務、改善服務人力之勞動條件以留才久任。

在目前身心障礙機構服務資源分布情形方面，依衛福部公告之身心障礙統計資料(詳表1)，身心障礙照顧服務據點大致分為夜間住宿型、全日住宿型及日間照顧型等3類，其中夜間住宿型服務據點僅臺北市、臺中市、新竹市及臺東縣轄內有設置，全日住宿型服務據點除連江縣外均有設置；日間照顧型服務據點除金門縣、連江縣外均有設置(連江縣係唯一轄內無前揭3類服務據點之縣市)。截至114年6月底，整體身心障礙福利機構安置率(實際安置人數/核定安置人數*100%)僅79.26%，略低於113年6月底之79.27%，其中除日間照顧型服務據點外，其餘類型據點114年6月底之安置率均低於113年6月底。

進一步觀察就各市縣轄內身心障礙照顧服務據點安置率，直轄市均在八成以上，屬於身心障礙服務資源相對充裕之地區，而除臺南市外，其餘直轄市114年度截至6月底之轄內整體身心障礙照顧服務據點安置率均較113年6月底下滑。另114年截至6月底，低於整體平均安置率者包括宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣及嘉義市等7縣市，僅新竹縣未及七成，且新竹縣、嘉義縣及屏東縣之整體身心障礙照顧服務據點安置率未及113年6月底之水準。

此外，依社家署提供資料，截至114年6月底，全國身心障礙人數123萬8,505人，該署以公務預算推動各類身心障礙照顧服務(如社區式服務據點、身心障礙福利機構等)之受益人數僅24萬6,834人，該等服務之涵蓋率19.93%，約二成左右，尚有提升空間。

表1 113年6月底與114年6月底各類身心障礙服務據點安置情形統計比較表                                  單位：%

| 項目 市縣 | 年度 時間點 年/月 | 轄內整體 據點安置率 | 夜間住宿型 據點安置率 | 全日住宿型 據點安置率 | 日間照顧型據點安置率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部 | 114/6 | 79.26 | 72.33 | 81.76 | 72.56 |
|  | 113/6 | 79.27 | 76.70 | 82.01 | 71.70 |
| 衛福部直轄 | 114/6 | 70.48 | - | 73.25 | 37.39 |
|  | 113/6 | 72.21 | - | 75.07 | 37.97 |
| 新北市 | 114/6 | 80.33 | - | 82.48 | 85.78 |
|  | 113/6 | 81.87 | - | 80.73 | 85.15 |
| 臺北市 | 114/6 | 80.07 | 87.34 | 87.74 | 72.33 |
|  | 113/6 | 83.02 | 87.34 | 87.36 | 78.27 |
| 桃園市 | 114/6 | 82.41 | - | 83.93 | 72.25 |
|  | 113/6 | 82.69 | - | 85.71 | 64.63 |
| 臺中市 | 114/6 | 83.51 | 38.89 | 86.43 | 84.99 |
|  | 113/6 | 83.97 | 55.56 | 87.11 | 83.59 |
| 臺南市 | 114/6 | 82.59 | - | 83.23 | 80.06 |
|  | 113/6 | 80.80 | - | 85.05 | 66.41 |
| 高雄市 | 114/6 | 88.27 | - | 92.36 | 84.64 |
|  | 113/6 | 87.41 | - | 91.03 | 84.19 |
| 宜蘭縣 | 114/6 | 70.60 | - | 78.57 | 51.02 |
|  | 113/6 | 68.28 | - | 75.52 | 49.80 |
| 新竹縣 | 114/6 | 68.11 | - | 73.13 | 30.77 |
|  | 113/6 | 71.30 | - | 76.49 | 32.69 |
| 苗栗縣 | 114/6 | 81.64 | - | 85.74 | 58.33 |
|  | 113/6 | 85.03 | - | 87.84 | 69.05 |
| 彰化縣 | 114/6 | 81.94 | - | 94.98 | 52.25 |
|  | 113/6 | 81.57 | - | 92.52 | 55.71 |
| 南投縣 | 114/6 | 92.89 | - | 97.20 | 69.49 |
|  | 113/6 | 89.03 | - | 92.19 | 71.19 |
| 雲林縣 | 114/6 | 85.66 | - | 95.36 | 48.00 |
|  | 113/6 | 77.36 | - | 95.35 | 0.00 |
| 嘉義縣 | 114/6 | 77.63 | - | 83.87 | 52.69 |
|  | 113/6 | 78.06 | - | 83.87 | 54.84 |
| 屏東縣 | 114/6 | 78.54 | - | 79.34 | 72.83 |
|  | 113/6 | 81.38 | - | 82.31 | 75.00 |
| 臺東縣 | 114/6 | 77.02 | 96.67 | 70.40 | 80.00 |
|  | 113/6 | 77.02 | 93.33 | 71.20 | 80.00 |
| 花蓮縣 | 114/6 | 72.64 | - | 74.50 | 59.38 |
|  | 113/6 | 63.07 | - | 65.99 | 46.38 |
| 基隆市 | 114/6 | 90.78 | - | 90.23 | 93.75 |
|  | 113/6 | 88.78 | - | 88.44 | 90.63 |
| 新竹市 | 114/6 | 88.20 | 84.00 | 84.42 | 90.15 |
|  | 113/6 | 80.80 | 84.00 | 77.92 | 81.45 |
| 嘉義市 | 114/6 | 78.51 | - | 100.00 | 71.11 |
|  | 113/6 | 78.51 | - | 100.00 | 71.11 |
| 澎湖縣 | 114/6 | 92.86 | - | 85.71 | 100.00 |
|  | 113/6 | 85.71 | - | 77.14 | 94.29 |
| 金門縣 | 114/6 | 96.36 | - | 96.36 | - |
|  | 113/6 | 94.55 | - | 94.55 | - |
| 連江縣 | 114/6 | - | - | - | - |
|  | 113/6 | - | - | - | - |

資料來源：衛福部統計處身心障礙統計專區，本中心彙整。

綜上，因應身障人口增加及服務資源量能不足等情況，社家署自113年度起推動「身心障礙資源布建計畫」，惟截至114年6月底，除日間照顧型機構外，其餘類型機構之安置率均較113年6月底為低，且該署推動之各類身心障礙照顧服務涵蓋率約二成，仍屬偏低，允宜適時盤點並妥善安排布建資源，俾落實計畫目標。

衛福部社政業務預算主要包括科技發展工作(社會福利及統計應用計畫、智慧政府數位化精進發展計畫)、社會保險行政(國民年金保險管理、國民年金監理與審議)、社會保險補助、社會救助業務、社工及社區發展業務、保護服務業務等屬於社政領域核心之工作計畫，以及一般行政、綜合規劃業務、衛生福利資訊業務及第一預備金等工作計畫。

依衛福部統計資料，我國身心障礙人口數自111年度之119.7萬人增至113年度之123.4萬人，同期間該群體人口數占全國人口數比率自5.15%上升至5.27%，均呈增加趨勢。

依社家署115年度單位預算案跨年期計畫概況表，身心障礙資源布建計畫項目之備註說明，該計畫之公務預算需求總額480.51億元，除社家署166.92億元(含一般性補助款97.91億元)外，其他機關(單位)分攤情形分別為：衛福部27.52億元(含一般性補助款13.37億元)、長照服務發展基金239.63億元、社會福利基金3.63億元、法務部0.64億元及地方政府配合款42.17億元。