衛生福利部食品藥物管理署及國民健康署115年度單位預算評估報告

六、近年藥品貿易逆差概呈擴大趨勢，而通報西藥短缺案件經調查無短缺比率雖降低，惟建議使用替代品項比率有增加趨勢，宜持續精進藥品整備工作，降低對進口藥品之依賴，保障民眾用藥權益

食藥署115年度預算案於「藥粧管理工作」計畫新增「國家藥物韌性整備」分支計畫14億1,700萬元，係辦理策略性協作強化藥品供應安全與應變能力，並推動產業升級與國際接軌、強化醫療器材供應韌性管理等業務；另編列「藥健康-精進藥物及化妝品全生命週期管理第3期計畫」分支計畫 (以下簡稱第3期計畫)2億3,953萬4千元，主要係辦理精進藥品、醫療器材及化粧品全生命週期管理等業務。經查：

(一)115年度預算案新增「國家藥物韌性整備計畫」14.17億元，惟近年藥品進出口貿易逆差概呈擴大趨勢，宜妥為因應，俾降低對進口藥品之依賴，確保關鍵藥品穩定供應

根據財政部關務署海關進出口統計資料顯示(詳表1)，109年度我國醫藥品進口金額為1,303.99億元、出口金額189.15億元，貿易逆差為1,114.84億元，113年度進口金額增加為1,832.88億元、出口金額亦增為281.41億元，貿易逆差擴大為1,551.47億元，較109年度貿易逆差之增幅達39.17%，對進口藥品之依賴有增加趨勢。

鑑於我國藥品多仰賴進口，為強化藥品供應韌性，食藥署擬具「國家藥物韌性整備計畫」於114年8月26日報請行政院核定，期程為115至118年、總經費360億元，係以公務預算為經費來源，設定五大目標包括：一、鼓勵國產自製，推動原料藥、製劑及必要藥品在地化生產；二、提升學名藥使用，透過政策與宣導增加臨床接受度；三、導入智慧監控與風險管理；四、健全法制與基金，確保長期穩定財源；五、深化國際合作，參與區域與多邊互助。其中有關目標三、導入智慧監控與風險管理部分，食藥署擬定藥品短缺通報案件逐年下降等6項目標(詳表2)，期建立完整藥品韌性體系，提升用藥安全與醫療永續。考量近年來對進口藥品之依賴有增加趨勢，宜妥為因應，切實執行相關計畫，俾確保關鍵藥品穩定供應。

表1  109至113年度我國醫藥品進出口情形表              單位：新臺幣百萬元

| 年度 項目 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進口金額(a) | 130,399 | 147,909 | 217,046 | 179,129 | 183,288 |
| 出口金額(b) | 18,915 | 19,628 | 25,674 | 38,044 | 28,141 |
| 貿易逆差(a-b) | 111,484 | 128,281 | 191,372 | 141,085 | 155,147 |

說    明：本表數據係依海關進口稅則第30章醫藥品計算。

資料來源：財政部關務署關港貿單一窗口網站海關進出口統計。

(網址：https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30)

表2  「國家藥物韌性整備計畫」目標三、導入智慧監控與風險管理各年度目標設定情形表                                              單位：件數；項數；%

| 評估基準/年度 項目 | 評估基準 | 115 | 116 | 117 | 118 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藥品短缺通報案件(說明) | 案件數 | 250 | 200 | 150 | 100 |  |
| 建立高風險藥物清單 | 份 | 1 | 1 | 1 | 1 | 滾動式檢討清單品 |
| 儲備高風險藥物 | 項目數 | - | 4 | 4 | 7 | 含藥品及醫療器材 |
| 推行醫療院所及藥商關鍵藥物安全儲備制度 | 完成率(%) | - | 30 | 60 | 90 | 含藥品及醫療器材 |
| 建立藥物調度分配機制 | 完成率(%) | - | 50 | 100 | - |  |
| 處理醫療器材短缺通報案件 | 案件數 | 40 | 30 | 30 | 20 |  |

說    明：藥品短缺通報案件，期透過本計畫執行，達成藥品短缺通報案件數逐年下降。

資料來源：食藥署提供。

(二)近年通報西藥短缺結案件數中，經調查無短缺比率雖降低，惟建議使用替代品項結案比率有增加趨勢，允宜賡續積極監測國外藥品短缺警訊及藥品供應情形，以保障民眾用藥選擇權益

衛福部為強化我國藥品穩定供應機制，於112年4月正式成立跨部門「藥品供應通報處理中心」，針對藥品短缺事件，進行整體性之預防及應對。管理平台涵蓋西藥、中藥、罕見疾病藥品、兒童困難取得藥品、公費疫苗及傳染病用藥等供應，並整合5類用藥平台，全面管理各類藥品之穩定供應。其中西藥部分係由食藥署主責，透過由「西藥醫療器材供應資訊平台」提供西藥短缺線上通報，以及西藥供應狀態與替代藥品資訊、公開徵求專案進口或製造等查詢功能，並由食藥署每2週於該平台公布前2週通報案件辦理情形，以供各界參考。

經檢視108年至114年截至7月底止西藥短缺通報結案件數統計(詳表3)，109年度受COVID-19疫情影響具衝擊藥品供應鏈之虞，致通報藥品短缺結案件數遽增為1,630件，較108年度增加1,136件， 111及112年度各為710及842件，平均每月約60至70件，113年度減少為693件，平均每月約58件，114年截至7月底止通報結案件數為301件，平均每月43件，通報西藥短缺結案件數有減少趨勢。至結案辦理情形部分，近年「經調查無短缺」之比例有下降趨勢，109年度達81%，112及113年各為24%及31%，114年截至7月底又降回24%。另「建議使用替代品項」結案占比有上升趨勢，由109年之16%上升至113年之56%，114年截至7月底止仍維持56%，同年7月單月比重甚至達67%，顯示藥品仍有個別廠牌短缺情形；鑑於藥品替代品項就患者角度而言仍可能有藥效差異、吸收效果不同等影響因素，且食藥署已設立115年度通報西藥短缺結案件數減少至250件並逐年減少50件，至118年度僅100件之目標(詳表2)，惟114年1至7月已達301件，允宜持續關注國際間藥品短缺警訊及國內用藥需求，積極監測相關藥品庫存及生產情形，減少西藥短缺，以保障民眾用藥選擇權益。

表3  108年至114年截至7月底西藥短缺通報案件結案情形統計表

單位：件；%

| 結案年度/月份 | 西藥短缺通報受理結案件數 A=B+C+D+E | 經調查無短缺 |  | 建議使用 替代品項 |  | 無替代藥品或啟動公開徵求 |  | 已恢復供應 品項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 B | 占比 B/A | 件數 C | 占比 C/A | 件數 D | 占比 D/A | 件數 E | 占比 E/A |
| 108 | 494 | 299 | 61 | 132 | 27 | 7 | 1 | 56 | 11 |
| 109 | 1,630 | 1,325 | 81 | 257 | 16 | 13 | 1 | 35 | 2 |
| 110 | 346 | 155 | 45 | 145 | 42 | 16 | 4 | 30 | 9 |
| 111 | 710 | 329 | 46 | 285 | 40 | 28 | 4 | 68 | 10 |
| 112 | 842 | 206 | 24 | 453 | 54 | 21 | 3 | 162 | 19 |
| 113 | 693 | 213 | 31 | 387 | 56 | 16 | 2 | 77 | 11 |
| 114/ 1-7月 | 301 | 73 | 24 | 168 | 56 | 15 | 5 | 45 | 15 |
| 1月 | 72 | 16 | 22 | 39 | 54 | 10 | 14 | 7 | 10 |
| 2月 | 39 | 5 | 13 | 22 | 56 | 4 | 10 | 8 | 21 |
| 3月 | 38 | 12 | 32 | 18 | 47 | 1 | 3 | 7 | 18 |
| 4月 | 42 | 11 | 26 | 28 | 67 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 5月 | 47 | 17 | 36 | 20 | 43 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 6月 | 36 | 7 | 19 | 23 | 64 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 7月 | 27 | 5 | 18 | 18 | 67 | 0 | 0 | 4 | 15 |

說    明：表內「經調查無短缺」包括無短缺或重複通報案件；「已恢復供應品項」係指短期短缺已恢復供應案件。

資料來源：食藥署提供。

綜上，115年度預算案新增「國家藥物韌性整備計畫」14.17億元，惟近年藥品進出口貿易逆差概呈擴大趨勢，宜妥為因應，俾降低對進口藥品之依賴，確保關鍵藥品穩定供應；另食藥署115年度通報西藥短缺結案件數預計目標為250件，惟114年迄7月底仍達301件，且109年至114年迄7月底西藥短缺通報後「建議使用替代品項」案件數占總通報結案件數比率有增加趨勢，允宜持續關注國際間藥品短缺警訊及國內用藥需求，積極監測相關藥品庫存及生產情形，以保障民眾用藥選擇權益。

洽據食藥署表示，「國家藥物韌性整備計畫」已於114年9月30日召開行政院審查會議，刻正依會議決議修訂計畫書，後續將儘速提供修訂後報告予行政院衛福勞動處辦理行政作業，將儘快取得核定函。

藥品供應通報處理中心之管理平台，包含食藥署「西藥醫療器材供應資訊平台」、衛福部中醫藥司「中藥供應資訊平台」、衛福部醫事司「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材管理資訊系統」、國民健康署「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心」及疾病管制署「公費疫苗及傳染病用藥之供應」5類。

參閱衛福部112年4月11日「衛生福利部成立『藥品供應通報處理中心』」新聞稿(網址：https://www.mohw.gov.tw/cp-6565-74236-1.html，最後查閱日：114年10月7日)。