五、「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」114年截至7月預算執行嚴重落後，允宜加強預算控管；另少年及外籍人士涉詐情形日益嚴重，允宜強化犯罪預防之宣導

警政署115年度預算案「刑事警察業務」項下為推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」編列相關經費9億354萬5千元，較114年度預算8億5,128萬3千元增加5,226萬2千元，增幅6.14%。經查：

(一)「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」114年截至7月底分配預算執行率僅25.03%，允宜加強預算管控，俾提升計畫執行效能

警政署為推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，依詐欺犯罪危害防制條例第56條規定，擬訂定防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法，以為激勵警察人員查緝犯罪及鼓勵民眾檢舉，爰114年度預算編列「人事費」7,869萬4千元及「獎補助費」5,610萬8千元，惟114年1至7月分配預算執行率分別為61.05%及5.09%，主要係因前揭防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法，遲至114年10月1日甫訂定發布所致，使防制詐欺犯罪有功人員及民眾檢舉獎金未如預期核發；「業務費」分配預算執行率15.88%，主要係預算於114年5月預算解凍後始辦理招標等事宜，並於9月開始網路及電視通路宣導，預計於12月始完成核銷；另「設備及投資」至114年7月底尚無執行數，係因設備採購案驗收未能通過，復辦理契約變更所致。鑑於「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」114年1至7月分配預算執行率僅25.03%（詳表1），預算執行嚴重落後，允宜加強預算執行控管，落實各項籌劃作業，以增益打詐綱領之推動效能。

表1 「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」114年截至7月底止預算執行概況表                                              單位：新臺幣千元；%

| 預算科目 | 114預算 | 1至7月 分配數(A) | 1至7月 執行數(B) | 分配預算 執行率(A /B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費 | 78,694 | 25,135 | 15,345 | 61.05 |
| 業務費 | 286,930 | 43,894 | 6,972 | 15.88 |
| 設備及投資 | 429,551 | 2,442 | - | 0 |
| 獎補助費 | 56,108 | 22,204 | 1,130 | 5.09 |
| 合計 | 851,283 | 93,675 | 23,447 | 25.03 |

資料來源：警政署提供。

(二)近3年（111至113年度）少年涉詐欺嫌疑犯比率呈上升趨勢，且與成少共犯案件持續上升明顯相關，允宜深究原因並強化少年保護及輔導端之犯罪預防宣導

據審計部113年度中央政府總決算審核報告，近3年度（111至113年度）涉詐欺嫌疑犯人數介於4萬5,540人至5萬3,783人間，其中少年嫌疑犯介於1,662人至3,124人間，111至113年度少年嫌疑犯占總嫌疑犯人數之比率，由3.65％成長至5.81％，顯示少年涉詐情形呈上升趨勢。惟據警政署114年6月18日本院第11屆第3會期司法及法制委員會第20次全體委員會議報告可悉，少年易遭吸收利用從事犯罪之詐欺及妨害秩序類別，自109至113年度占比由26.09%上升至32.59%，顯示少年犯罪增加，與成少共犯案件持續上升顯著相關，且113年度擔任最底層車手所占比率更再上升至75.35%，係因犯罪技術、成本及門檻低而易遭犯罪集團吸收利誘所致，基此，允宜結合少年保護及輔導端之相關部會與機構共同深究原因，妥予研謀詐騙犯罪預防之宣導，並深化法律責任認知，以澈底杜絕少年涉詐情形。

(三)近5年（109至113年度）外籍涉詐嫌疑犯人數急遽攀升，且查獲違法之失聯移工已逾2萬人，恐淪為詐騙集團利用對象，允宜積極研謀多元族群之宣導並加強法治觀念

據警政署提供資料，近年在臺外籍涉詐嫌疑犯人數自109年之489人成長至113年度之1,862人，急遽增加1,373人(詳表2)，增幅達280.78%，創近5年(109至113年度)新高。另109至113年度移民署查獲之外來人口違法態樣，占比最高者均為失聯移工，113年度已達2萬2,315人，占總查處人次49.03%(詳表3)。揆諸上開統計表，外籍人士詐欺犯罪人數增加，且查獲之外來人口違法態樣以失聯之外籍移工占大宗。鑑於外籍移工恐淪為詐騙集團洗錢工具利用主要對象，對社會治安與國家安全造成隱憂，允宜賡續跨部會合作，研謀對多元族群加強法治觀念之宣導，以遏阻外籍移工成為詐騙集團之洗錢工具。

表2  109至113年度外籍嫌疑人涉案人數統計表          單位：人

| 年度 | 竊盜 | 恐嚇 取財 | 妨害性 自主 | 偽造文 書印文 | 賭博 | 毒品 | 傷害 | 槍砲彈 藥刀械 | 詐欺 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 467 | 12 | 42 | 54 | 78 | 716 | 194 | 24 | 489 |
| 110 | 474 | 15 | 52 | 68 | 98 | 911 | 220 | 13 | 417 |
| 111 | 490 | 16 | 69 | 30 | 44 | 732 | 249 | 24 | 521 |
| 112 | 516 | 31 | 82 | 41 | 35 | 756 | 261 | 24 | 921 |
| 113 | 544 | 3 | 70 | 69 | 30 | 859 | 332 | 27 | 1,862 |

說     明：本表僅列示占比較高之案類別。

資料來源：警政署提供；本中心整理。

表3  109至113年度查處外來人口違法態樣統計情形表    單位：人

| 年度 | 總查處 人次 | 失聯 移工 | 單純逾 期停留 | 非法 工作 | 單純逾 期居留 | 虛偽 結婚 | 從事色 情活動 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 33,446 | 52.83 | 22.70 | 9.82 | 5.54 | 0.22 | 1.37 | 7.52 |
| 110 | 33,444 | 60.24 | 16.21 | 8.22 | 5.43 | 0.35 | 1.03 | 8.52 |
| 111 | 33,921 | 56.11 | 14.78 | 9.37 | 8.22 | 0.23 | 0.66 | 10.63 |
| 112 | 51,391 | 52.63 | 27.31 | 7.91 | 3.44 | 0.13 | 1.27 | 7.31 |
| 113 | 45,512 | 49.03 | 29.77 | 8.81 | 2.98 | 0.10 | 1.64 | 7.67 |

資料來源：移民署提供。

綜上，為強化公私合作擴大多元化識詐教育宣導，115年度預算案警政署賡續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」並編列相關經費，惟「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」114年截至7月分配預算執行率僅為25.03%，預算執行嚴重落後，允宜加強預算管控，俾提升計畫執行效能；另鑑於少年及外籍人士因涉詐情形日益嚴重，咸因法律認知有限易受誘使從事詐騙工作，且尚乏涉詐犯罪端預防之教育及宣導，恐對社會治安造成隱憂，允宜深究原因並積極研謀跨部會與多機構共同合作、多元宣導途徑與管道並深化渠等之法律責任認知，以遏阻少年及外籍移工成為詐騙集團之洗錢工具。

經洽警政署表示，「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」相關經費繁雜，分散編列於「刑事警察業務」各分支計畫項下。

詐欺犯罪危害防制條例第56條規定：「防制詐欺犯罪有功人員，應予獎勵；檢舉人於詐欺犯罪未發覺前檢舉且經法院判決有罪者，亦同。」、「前項獎勵核給之對象、類別、條件及程序等有關事項之辦法，由中央主管機關擬訂，報請行政院核定之。」

參據審計部113年度中央政府總決算審核報告(第2冊)第丙-181頁。

參據審計部113年度中央政府總決算審核報告(第2冊)第丙-182頁之審核意見，近年詐騙集團利用外籍人士對於我國法律之認知有限，收購居留期滿即將離境之外籍移工銀行帳戶，作為詐欺犯罪工具。