八、新增「無人載具產業發展統籌型計畫」，允宜妥適揭露跨年期計畫相關資訊，俾利審議；另宜切實預應各類型災害之實際需求導入科技裝備並妥為整合配置，以提升救災量能

消防署115年度新增辦理「無人載具產業發展統籌型計畫」，係於總預算案「直轄市及縣市政府－一般性補助款-消防署及所屬」編列9,150萬元，經查：

(一)「無人載具產業發展統籌型計畫」概述

消防署115年度新增編列「無人載具產業發展統籌型計畫」9,150萬元，係補助地方政府辦理購置複雜地形無人機，導入空中偵搜量能定位待救者及通報，加速搜救部署，同時大幅減少地面人力涉險徒步搜索，降低消防人員遇險發生之情況。另依消防署提供資料，「無人載具產業發展統籌型計畫」係由經濟部主政研擬，該計畫於114年7月8日函報行政院並於同年10月30日核定。消防署配合辦理前揭計畫，期程115至117年度，分3年辦理，計畫總經費3億6,150萬元(詳表1)。

表1　消防署「無人載具產業發展統籌型計畫」分年經費需求表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 經費需求數 | 辦理目標 |
| --- | --- | --- |
| 115 | 91,500 | 行政院規劃統由經濟部研擬計畫，並由消防署編列經費補助地方購置複雜地形無人機，導入空中偵搜量能定位待救者及通報，加速搜救部署，同時大幅減少地面人力涉險徒步搜索，降低消防人員遇險發生之情況，預計115年購61架(每架150萬元)。 |
| 116 | 135,000 |  |
| 117 | 135,000 |  |
| 合計 | 361,500 |  |

說    明：115年度之經費需求數係預算案數。

資料來源：消防署提供；本中心整理。

（二）該計畫係跨年期計畫，允宜於預算書妥適揭露相關資訊，俾利審議

依「中央各主管機關編製115年度概算應行注意辦理事項」第13點規定：「各機關跨年期計畫…，並應比照預算法第39條有關繼續經費之規定，…於總預算案歲出機關別預算表與單位概(預)算書列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數(含動支預備金)外…。」然消防署115年度預算案僅於「直轄市及縣市政府－一般性補助款-消防署及所屬」列明該年度預算編列數，並未列明經費總額、執行期間等，允宜於預算書妥適揭露，俾利本院預算審議。

(三)允宜衡酌各類型災害之需求導入實用無人機型，並依各市縣政府需求妥為整合配置，以提升科技救災量能

依消防署提供資料，消防署115年度辦理「無人載具產業發展統籌型計畫」編列9,150萬元，補助各市縣政府山域救援隊計28隊及搜救隊計8隊購置複雜地形無人機計61架（詳表2），以預估每架150萬元予以計算，係考量運用科技改變救災模式已成為世界各國救災趨勢，消防人員救災須面臨許多風險及不確定性，無人載具之使用場域，除山域以外，尚可廣泛應用於火場及水域搜救及即時監控，於救災時提供最新的災區影像，以降低意外之發生，同時兼顧火災搶救之任務需求。惟為因應各種災害救災行動能力，全面守護消防人員安全，允宜衡酌各類型災害研訂符合實際需要之無人載具機型，與相關科技救災工具整合運用，並研謀妥適配置，以強化科技救災量能，俾達保障生命安全之目的。

表2  消防署115年度補助各直轄市、縣(市)政府消防局複雜地形攜帶型無人機數量配賦表

| 市縣別 | 山域救援隊 | 115年規劃數量 |
| --- | --- | --- |
| 臺北市 | 2隊 | 3架 |
| 新北市 | 2隊 | 3架 |
| 桃園市 | 2隊 | 4架 |
| 臺中市 | 2隊 | 4架 |
| 臺南市 | 2隊 | 3架 |
| 高雄市 | 2隊 | 4架 |
| 宜蘭縣 | 2隊 | 4架 |
| 新竹縣 | 2隊 | 4架 |
| 苗栗縣 | 2隊 | 4架 |
| 南投縣 | 2隊 | 4架 |
| 嘉義縣 | 2隊 | 4架 |
| 屏東縣 | 2隊 | 4架 |
| 花蓮縣 | 2隊 | 4架 |
| 臺東縣 | 2隊 | 4架 |
| 縣市別 | 搜救隊 | 115年規劃數量 |
| 基隆市 | 1隊 | 1架 |
| 新竹市 | 1隊 | 1架 |
| 彰化縣 | 1隊 | 1架 |
| 雲林縣 | 1隊 | 1架 |
| 嘉義市 | 1隊 | 1架 |
| 澎湖縣 | 1隊 | 1架 |
| 金門縣 | 1隊 | 1架 |
| 連江縣 | 1隊 | 1架 |
| 合計 | 36隊 | 61架 |

資料來源：消防署提供。

綜上，消防署115年度新增辦理「無人載具產業發展統籌型計畫」，於總預算案編列一般性補助款9,150萬元，允宜於預算書妥適揭露跨年期計畫相關資訊，俾利本院預算審議；另宜切實預應各類型災害研訂符合實際需要之無人載具機型，與相關科技救災工具整合運用，並研謀妥適配置，以提升救災效率，俾確保相關人員生命安全。

預算法第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」