交通部、鐵道局及所屬115年度單位預算評估報告

一五、臺鐵桃園段地下化計畫因工程流標及案內涉及遺址等因素，執行情形未如預期，並辦理計畫修正，允宜研謀改善並積極辦理

近年各地方政府為帶動整合都市發展及土地開發，創造都市更新之契機，陸續提出鐵路立體化建設需求，鐵道局115年度預算案「鐵道及捷運建設計畫-鐵路建設計畫」編列4項鐵路立體化計畫經費，包括「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」(以下簡稱「臺鐵桃園段地下化計畫」)120億元、「嘉義市區鐵路高架化計畫」(以下簡稱「嘉義鐵路高架化計畫」)40億4,940萬元、嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫(以下簡稱「嘉義鐵路高架化延伸計畫」)8億8,170萬8千元及臺南市區鐵路地下化計畫20億7,030萬元(詳表1)，合計190億140萬8千元。經查：

(一)4項鐵路立體化計畫辦理情形

鐵道局115年度預算案編列辦理「臺鐵桃園段地下化計畫」、「嘉義鐵路高架化計畫」、「嘉義鐵路高架化延伸計畫」及「臺南鐵路地下化計畫」等4項鐵路立體化建設經費，各計畫總經費分別為1,047.93億元、334.25億元、173.48億元及412.64億元，「臺鐵桃園段地下化計畫」總經費逾千億元，而「嘉義鐵路高架化延伸計畫」規模相對較小；各計畫起始年度從98年至112年不等，完工年度則集中在119年至122年(詳表1)。截至114年7月底，4項鐵路立體化計畫累計分配預算實現率各為63.01%、95.64%、96.54%及99.97%，「臺鐵桃園段地下化計畫」實現率欠佳，另該案預定進度44.87%、實際進度33.27%，亦有執行進度未如預期之情事(詳表2)。

表1  115年度預算案鐵道局4項鐵路立體化計畫預算編列情形表

單位：新臺幣億元

| 編號 | 計畫名稱 | 起始 年度 | 完工 年度 | 計畫經費 |  |  |  | 截至115年度已編預算數（中央負擔） | 115年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 總金額 | 中央負擔 | 地方負擔 |  |  |  |
| 1 | *臺鐵桃園段地下化計畫 | 109 | 119 | 1,047.93 | 785.95 | 261.98 | 新北市 桃園市 | 272.87 | 120.00 |
| 2 | *嘉義鐵路高架化計畫 | 106 | 120 | 334.25 | 287.02 | 47.23 | 嘉義市 | 170.04 | 40.49 |
| 3 | V嘉義鐵路高架化延伸計畫 | 112 | 122 | 173.48 | 146.05 | 27.43 | 嘉義縣 | 14.09 | 8.82 |
| 4 | V臺南鐵路地下化計畫 | 98 | 120 | 412.64 | 361.06 | 51.58 | 臺南市 | 247.05 | 20.70 |

說    明：由前瞻特別預算於114年度移列者於計畫名稱前以*註明、共2件；於115年度移列者於計畫名稱前以V註明、共2件。

資料來源：鐵道局部提供；本中心整理。

表2  截至114年7月底鐵道局鐵路立體化計畫執行情形表

單位：新臺幣億元；%

| 編號 | 計畫名稱 | 迄114年度累計預算數 | 迄114年7月底止執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累計分配數(1) | 累計實現數(2) | 實現率(2)/(1) | 計畫總累計 執行進度 |  |
|  |  |  |  |  |  | 預定 | 實際 |
| 1 | *臺鐵桃園段地下化計畫 | 152.87 | 140.32 | 88.41 | 63.01 | 44.87 | 33.27 |
| 2 | *嘉義鐵路高架化計畫 | 119.46 | 113.58 | 108.63 | 95.64 | 52.56 | 52.59 |
| 3 | V嘉義鐵路高架化延伸計畫 | 5.27 | 1.72 | 1.66 | 96.54 | 4.43 | 4.43 |
| 4 | V臺南鐵路地下化計畫 | 226.35 | 206.33 | 206.26 | 99.97 | 75.71 | 75.88 |

說    明：由前瞻特別預算於114年度移列者於計畫名稱前以*註明、共2件；於115年度移列者於計畫名稱前以V註明、共2件。

資料來源：鐵道局部提供；本中心整理。

(二)「臺鐵桃園段地下化計畫」因多次流標、營建物價波動及涉及文資等因素，致申請計畫修正，累計分配預算實現率偏低

截至114年7月底「臺鐵桃園段地下化計畫」因計畫項下工程多次流標、營建物價波動致經費不足及CJ12標涉及遺址須辦理相關文資作業等因素，已於113年8月13日陳報行政院辦理計畫修正，期間並已依各階段審查意見調整計畫內容，預計將期程延後至123年，經費由1,047.93億元修正為1,817.01億元，截至114年9月底該案尚於審查中。另雖該案鐵道局已採取相關措施（詳表3），惟仍因前開因素導致累計分配預算實現率偏低僅63.01%及進度落後情事，容待精進改善。

表3  鐵况局針對臺鐵桃園段地下化計畫進度欠佳採行改善措施表

| 項目 | 已採取措施 |
| --- | --- |
| 工程多次流標 | 主體工程（CJ12、CJ13、CJ16、CJ17標）自112年起排定施工進度，雖已完成決標，但仍處於開工前期階段，尚無法追上原訂進度。鐵道局將持續督促廠商加速動員並趲趕工進，以提升整體進度。 |
| CJ12標涉及遺址文資作業 | 鐵道局已與文化部及桃園市政府協商，依遺址敏感程度分別採發掘、試掘或施工監看方式，以降低對工程期程影響。計畫書已獲文化局備查並依核定內容執行，後續將依預定時程辦理文資審議與發掘作業，並由北工分局督導廠商依法推動。 |

資料來源：鐵道局提供；本中心整理。

綜上，為配合各地方政府鐵路立體化建設需求，鐵道局115年度預算案編列「臺鐵桃園段地下化計畫」、「嘉義鐵路高架化計畫」、「嘉義鐵路高架化延伸計畫」及「臺南鐵路地下化計畫」等4項計畫合計190億140萬8千元之經費，惟截至114年7月底，「臺鐵桃園段地下化計畫」累計分配預算實現率僅63.01%，實際進度亦低於預定進度，顯示執行力仍待強化。雖鐵道局刻辦理修正計畫，將期程延至123年並調高總經費至1,817.01億元，另採取包括督促廠商加速動員及協調辦理遺址文資處理相關作業，惟本案期程甚長，後續仍須落實進度控管，俾確保計畫目標如期達成，發揮帶動交通便利性與都市發展之效益。