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[bookmark: _GoBack]交通部、鐵道局及所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc309635794][bookmark: _Toc320518927][bookmark: _Toc321228937][bookmark: _Toc399514753][bookmark: _Toc399518273][bookmark: _Toc174959201][bookmark: _Toc175043866][bookmark: _Toc213419749]一五、臺鐵桃園段地下化計畫因工程流標及案內涉及遺址等因素，執行情形未如預期，並辦理計畫修正，允宜研謀改善並積極辦理
近年各地方政府為帶動整合都市發展及土地開發，創造都市更新之契機，陸續提出鐵路立體化建設需求，鐵道局115年度預算案「鐵道及捷運建設計畫-鐵路建設計畫」編列4項鐵路立體化計畫經費，包括「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」(以下簡稱「臺鐵桃園段地下化計畫」)120億元、「嘉義市區鐵路高架化計畫」(以下簡稱「嘉義鐵路高架化計畫」)40億4,940萬元、嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫(以下簡稱「嘉義鐵路高架化延伸計畫」)8億8,170萬8千元及臺南市區鐵路地下化計畫20億7,030萬元(詳表1)，合計190億140萬8千元。經查：
(一)4項鐵路立體化計畫辦理情形
鐵道局115年度預算案編列辦理「臺鐵桃園段地下化計畫」、「嘉義鐵路高架化計畫」、「嘉義鐵路高架化延伸計畫」及「臺南鐵路地下化計畫」等4項鐵路立體化建設經費，各計畫總經費分別為1,047.93億元、334.25億元、173.48億元及412.64億元，「臺鐵桃園段地下化計畫」總經費逾千億元，而「嘉義鐵路高架化延伸計畫」規模相對較小；各計畫起始年度從98年至112年不等，完工年度則集中在119年至122年(詳表1)。截至114年7月底，4項鐵路立體化計畫累計分配預算實現率各為63.01%、95.64%、96.54%及99.97%，「臺鐵桃園段地下化計畫」實現率欠佳，另該案預定進度44.87%、實際進度33.27%，亦有執行進度未如預期之情事(詳表2)。
表1  115年度預算案鐵道局4項鐵路立體化計畫預算編列情形表
單位：新臺幣億元
	編號
	計畫名稱
	起始
年度
	完工
年度
	計畫經費
	截至115年度已編預算數（中央負擔）
	115年度預算案數

	
	
	
	
	總金額
	中央負擔
	地方負擔
	
	

	1
	*臺鐵桃園段地下化計畫
	109
	119
	1,047.93
	785.95
	261.98
	新北市
桃園市
	272.87
	120.00

	2
	*嘉義鐵路高架化計畫
	106
	120
	334.25
	287.02
	47.23
	嘉義市
	170.04
	40.49

	3
	V嘉義鐵路高架化延伸計畫
	112
	122
	173.48
	146.05
	27.43
	嘉義縣
	14.09
	8.82

	4
	V臺南鐵路地下化計畫
	98
	120
	412.64
	361.06
	51.58
	臺南市
	247.05
	20.70


說    明：由前瞻特別預算於114年度移列者於計畫名稱前以*註明、共2件；於115年度移列者於計畫名稱前以V註明、共2件。
資料來源：鐵道局部提供；本中心整理。
表2  截至114年7月底鐵道局鐵路立體化計畫執行情形表
單位：新臺幣億元；%
	編號
	計畫名稱
	迄114年度累計預算數
	迄114年7月底止執行情形

	
	
	
	累計分配數(1)
	累計實現數(2)
	實現率(2)/(1)
	計畫總累計
執行進度

	
	
	
	
	
	
	預定
	實際

	1
	*臺鐵桃園段地下化計畫
	152.87
	140.32
	88.41
	63.01
	44.87
	33.27

	2
	*嘉義鐵路高架化計畫
	119.46
	113.58
	108.63
	95.64
	52.56
	52.59

	3
	V嘉義鐵路高架化延伸計畫
	5.27
	1.72
	1.66
	96.54
	4.43
	4.43

	4
	V臺南鐵路地下化計畫
	226.35
	206.33
	206.26
	99.97
	75.71
	75.88


說    明：由前瞻特別預算於114年度移列者於計畫名稱前以*註明、共2件；於115年度移列者於計畫名稱前以V註明、共2件。
資料來源：鐵道局部提供；本中心整理。
(二)「臺鐵桃園段地下化計畫」因多次流標、營建物價波動及涉及文資等因素，致申請計畫修正，累計分配預算實現率偏低
截至114年7月底「臺鐵桃園段地下化計畫」因計畫項下工程多次流標、營建物價波動致經費不足及CJ12標涉及遺址須辦理相關文資作業等因素，已於113年8月13日陳報行政院辦理計畫修正，期間並已依各階段審查意見調整計畫內容，預計將期程延後至123年，經費由1,047.93億元修正為1,817.01億元，截至114年9月底該案尚於審查中。另雖該案鐵道局已採取相關措施（詳表3），惟仍因前開因素導致累計分配預算實現率偏低僅63.01%及進度落後情事，容待精進改善。
表3  鐵况局針對臺鐵桃園段地下化計畫進度欠佳採行改善措施表
	項目
	已採取措施

	工程多次流標
	主體工程（CJ12、CJ13、CJ16、CJ17標）自112年起排定施工進度，雖已完成決標，但仍處於開工前期階段，尚無法追上原訂進度。鐵道局將持續督促廠商加速動員並趲趕工進，以提升整體進度。

	CJ12標涉及遺址文資作業
	鐵道局已與文化部及桃園市政府協商，依遺址敏感程度分別採發掘、試掘或施工監看方式，以降低對工程期程影響。計畫書已獲文化局備查並依核定內容執行，後續將依預定時程辦理文資審議與發掘作業，並由北工分局督導廠商依法推動。


資料來源：鐵道局提供；本中心整理。
綜上，為配合各地方政府鐵路立體化建設需求，鐵道局115年度預算案編列「臺鐵桃園段地下化計畫」、「嘉義鐵路高架化計畫」、「嘉義鐵路高架化延伸計畫」及「臺南鐵路地下化計畫」等4項計畫合計190億140萬8千元之經費，惟截至114年7月底，「臺鐵桃園段地下化計畫」累計分配預算實現率僅63.01%，實際進度亦低於預定進度，顯示執行力仍待強化。雖鐵道局刻辦理修正計畫，將期程延至123年並調高總經費至1,817.01億元，另採取包括督促廠商加速動員及協調辦理遺址文資處理相關作業，惟本案期程甚長，後續仍須落實進度控管，俾確保計畫目標如期達成，發揮帶動交通便利性與都市發展之效益。
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