農業部所屬115年度單位預算評估報告

農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：

表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元

| 機關名稱 |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 | 機關名稱 |  |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林業及自然保育署及所屬 | 公務預算 | 10,533,943 | 9,855,424 | 臺中區農業改良場 |  |  | 307,353 | 290,930 |
|  | 一般性補助 | 88,799 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農村發展及水土保持署及所屬 | 公務預算 | 10,408,445 | 8,039,718 | 臺南區農業改良場 |  |  | 320,215 | 297,924 |
|  | 一般性補助 | 351,900 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農業試驗所及所屬 |  | 1,336,265 | 1,158,891 | 高雄區農業改良場 |  |  | 277,752 | 254,482 |
| 林業試驗所 |  | 898,413 | 809,765 | 花蓮區農業改良場 |  |  | 282,836 | 251,846 |
| 水產試驗所 |  | 900,300 | 776,026 | 臺東區農業改良場 |  |  | 188,650 | 181,167 |
| 畜產試驗所及所屬 |  | 867,197 | 809,579 | 漁業署及所屬 | 公務預算 |  | 8,379,741 | 8,602,873 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 902,721 | 0 |
| 獸醫研究所 |  | 909,065 | 479,710 | 動植物防疫檢疫署及所屬 | 公務預算 |  | 3,150,977 | 2,600,573 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 255,200 | 0 |
| 農業藥物試驗所 |  | 745,925 | 627,503 | 農業金融署 |  |  | 667,195 | 652,908 |
| 生物多樣性研究所 |  | 288,515 | 269,747 | 農糧署及所屬 | 公務預算 |  | 4,597,166 | 5,235,977 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 401,903 | 0 |
| 茶及飲料作物改良場 |  | 251,381 | 258,966 | 農田水利署 | 公務預算 |  | 11,037,337 | 9,890,917 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 463,730 | 0 |
| 種苗改良繁殖場 |  | 249,798 | 220,331 | 農業科技園區管理中心 |  |  | 410,740 | 730,144 |
| 桃園區農業改良場 |  | 335,509 | 280,200 | 合計 |  | 公務預算 | 57,535,535 | 52,798,766 |
| 苗栗區農業改良場 |  | 190,817 | 223,165 |  |  | 一般性補助 | 2,464,253 | 0 |

說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。

2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。

資料來源：115年度中央政府總預算案。

二、「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫」執行情形未如預期，允宜加速辦理，以降低外來物種對臺灣生態之危害衝擊程度

林業保育署115年度預算案編列「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」第2年經費1億1,307萬9千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列3,954萬8千元。經查：

(一)「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」之辦理內容

「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」經行政院113年7月30日院臺農字第1131017541號函核定，計畫期程為114至117年，總計畫經費5.33億元(包括林業保育署3.68億元、一般性補助款－林業保育署1.43億元、畜產試驗所及所屬0.22億元)，林業保育署115年度預算案分別於「厚植森林資源」編列6,974萬9千元及「棲地及野生物保育管理」編列4,330萬元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列3,954萬8千元，合共編列1億5,262萬7千元(詳表1)，115年度預計辦理強化執行關鍵陸域外來種監測及移除，並進行陸域野生動植物資源調查、分析與評估工作，檢討及調整現行陸域野生物資源保育政策等業務，以維護本土生態環境。

表1  林業保育署115年度預算案編列「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫」明細表                     單位：新臺幣千元

| 工作計畫別 | 金額 |
| --- | --- |
| 厚植森林資源 | 69,749 |
| 棲地及野生物保育管理 | 43,330 |
| 小計 | 113,079 |
| 直轄市及縣市政府-一般性補助款 | 39,548 |
| 合計 | 152,627 |

資料來源：林業保育署115年度單位預算案，本中心整理。

(二)截至114年8月底辦理「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」之執行情形未如預期，允宜檢討改進

林業保育署辦理「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」，截至114年8月底專案巡查埃及聖䴉1,236趟次，移除14隻及移除綠鬣蜥8萬6,474隻，114年度預算數1億5萬9千元，1至8月執行數3,264萬7千元，執行率32.63%，預算執行未如預期，詢據林業保育署表示略以，主要係8月底完成銀合歡移除及復育造林35公頃；銀合歡移除造林後撫育作業483公頃；私有地(含國有林出租造林地)銀合歡移除170公頃。移除及復育造林計5.26公頃；移除造林後撫育作業計72.16公頃，惟私有地(含國有林出租造林地)部分，尚待地方政府輔導地主或承租人辦理，暫無移除面積；及補助臺東縣政府及屏東縣政府移除刺軸含羞木計畫備標中，暫無移除面積，執行情形未如預期，允宜檢討改進。

綜上，林業保育署於115年度預算案編列「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」第2年度經費1億1,307萬9千元(分別於「厚植森林資源」編列6,974萬9千元及「棲地及野生物保育管理」編列4,330萬元)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列3,954萬8千元，合共編列1億5,262萬7千元，惟114年度迄8月底預算執行率32.63%，計畫執行情形未如預期，允宜加速辦理，以降低外來物種對臺灣生態之危害衝擊程度。

「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」計畫總經費5億3,268萬9千元，執行期間114至117年度，114年度法定預算數1億505萬6千元。