[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。

[bookmark: _Toc213851916]二、「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫」執行情形未如預期，允宜加速辦理，以降低外來物種對臺灣生態之危害衝擊程度
林業保育署115年度預算案編列「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」[footnoteRef:1]第2年經費1億1,307萬9千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列3,954萬8千元。經查： [1:  「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」計畫總經費5億3,268萬9千元，執行期間114至117年度，114年度法定預算數1億505萬6千元。] 

(一)「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」之辦理內容
「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」經行政院113年7月30日院臺農字第1131017541號函核定，計畫期程為114至117年，總計畫經費5.33億元(包括林業保育署3.68億元、一般性補助款－林業保育署1.43億元、畜產試驗所及所屬0.22億元)，林業保育署115年度預算案分別於「厚植森林資源」編列6,974萬9千元及「棲地及野生物保育管理」編列4,330萬元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列3,954萬8千元，合共編列1億5,262萬7千元(詳表1)，115年度預計辦理強化執行關鍵陸域外來種監測及移除，並進行陸域野生動植物資源調查、分析與評估工作，檢討及調整現行陸域野生物資源保育政策等業務，以維護本土生態環境。
表1  林業保育署115年度預算案編列「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫」明細表                     單位：新臺幣千元
	工作計畫別
	金額

	厚植森林資源
	69,749

	棲地及野生物保育管理
	43,330

	小計
	113,079

	直轄市及縣市政府-一般性補助款
	39,548

	合計
	152,627


資料來源：林業保育署115年度單位預算案，本中心整理。
(二)截至114年8月底辦理「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」之執行情形未如預期，允宜檢討改進
林業保育署辦理「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」，截至114年8月底專案巡查埃及聖䴉1,236趟次，移除14隻及移除綠鬣蜥8萬6,474隻，114年度預算數1億5萬9千元，1至8月執行數3,264萬7千元，執行率32.63%，預算執行未如預期，詢據林業保育署表示略以，主要係8月底完成銀合歡移除及復育造林35公頃；銀合歡移除造林後撫育作業483公頃；私有地(含國有林出租造林地)銀合歡移除170公頃。移除及復育造林計5.26公頃；移除造林後撫育作業計72.16公頃，惟私有地(含國有林出租造林地)部分，尚待地方政府輔導地主或承租人辦理，暫無移除面積；及補助臺東縣政府及屏東縣政府移除刺軸含羞木計畫備標中，暫無移除面積，執行情形未如預期，允宜檢討改進。
綜上，林業保育署於115年度預算案編列「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」第2年度經費1億1,307萬9千元(分別於「厚植森林資源」編列6,974萬9千元及「棲地及野生物保育管理」編列4,330萬元)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列3,954萬8千元，合共編列1億5,262萬7千元，惟114年度迄8月底預算執行率32.63%，計畫執行情形未如預期，允宜加速辦理，以降低外來物種對臺灣生態之危害衝擊程度。
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