[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。

[bookmark: _Toc213851917]三、113年度檜意森活村、阿里山林業村及阿里山國家森林遊樂區遊客量較112年度減少，另113年度林業鐵路搭乘人數亦較112年度減少，允宜研謀行銷策略，以提高觀光產業發展
林業保育署115年度預算案於「林業發展-森林遊憩場域發展與推動」工作計畫項下賡續編列「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」第3年度經費10億7,480萬元，以形塑阿里山躍升為臺灣國際級山林瑰寶。經查：
(一)鑒於計畫經費龐鉅且山區建設易受天災影響工進，並涉及跨機關合作，允宜妥適排定工作優先順序，加強管控執行進度
「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」執行範疇包含森林遊憩資源活化與經營、文化景觀暨文化資產保存維護與再利用、鐵道與相關機具養護、基礎設施建置及行銷推廣等，由農業部統籌，辦理機關涵蓋交通部觀光署、嘉義市政府及嘉義縣政府共同執行。林業保育署114年度預算數(含追加預算)7億3,806萬5千元，截至8月底分配數2億4,300萬8千元，執行數1億9,376萬1千元，占分配數79.73%(詳表1)，預算執行未如預期，據林業保育署說明，落後原因主要係受颱風及強降雨等天候影響，增加施工困難度，及廠商工程材料準備延遲，致進度落後。鑑於該計畫經費龐大，且近期國內營建成本或受全球通膨、物料及施工人力短缺等影響攀升；又阿里山地區山區路段多位於災害潛勢區，極端氣候引發之致災性強降雨或將影響工程工期。爰此，允宜妥予排定工作項目優先順序，並建立有效之跨機關協調整合機制，加強執行進度與經費之控管，以利推動。
表1  「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」迄114年8月底預算執行情形表                   單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	執行情形

	
	
	分配數
	執行數
	執行率

	113年度
	373,694
	373,694
	369,212
	98.80

	114年度
	738,065
	243,008
	193,761
	79.73


說    明：114年度係截至8月底止。
資料來源：林業保育署提供。
(二)113年度檜意森活村、阿里山林業村及阿里山國家森林遊樂區遊客量較112年度減少，另113年度林業鐵路搭乘人數亦較112年度減少
農業部基於「保存文化、體驗在地、共榮共融、永續經營」施政願景，規劃「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，透過打造區域亮點建設，建設國際級遊憩帶，並藉由阿里山林業鐵路軸帶建設縫合區域遊憩網絡，帶動地方聚落發展，惟據林業保育署統計，113年度檜意森活村、阿里山林業村及阿里山國家森林遊樂區遊客量分別為165萬人次、18萬人次及90萬人次，均較112年度176萬人次、19萬人次及100萬人次減少；113年度林業鐵路搭乘人數114萬人次，亦較112年度之121萬人次減少(詳表2)，允宜研謀行銷策略，以提高觀光產業發展。
表2  阿里山森林遊憩場域遊客量統計表                單位：萬人次
	項目
	112年度
	113年度

	檜意森活村遊客量
	176
	165

	阿里山林業村遊客量
	19
	18

	阿里山國家森林遊樂區遊客量
	100
	90

	林業鐵路搭乘人數
	121
	114

	合計
	416
	387


資料來源：林業保育署提供。
綜上，林業保育署115年度預算案於「林業發展」工作計畫賡續編列「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」第3年度經費10億7,480萬元，鑒於該計畫經費龐鉅，惟山區建設易受天災影響工進，且涉及跨機關合作，允宜妥適排定工作優先順序，妥控工作進度與經費執行，並加強跨機關協調整合，以利推動，另113年度檜意森活村、阿里山林業村及阿里山國家森林遊樂區遊客量較112年度減少，113年度林業鐵路搭乘人數亦較112年度減少，亦待檢討強化行銷，以提高政府公共建設之執行效益。
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