農業部所屬115年度單位預算評估報告

農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：

表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元

| 機關名稱 |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 | 機關名稱 |  |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林業及自然保育署及所屬 | 公務預算 | 10,533,943 | 9,855,424 | 臺中區農業改良場 |  |  | 307,353 | 290,930 |
|  | 一般性補助 | 88,799 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農村發展及水土保持署及所屬 | 公務預算 | 10,408,445 | 8,039,718 | 臺南區農業改良場 |  |  | 320,215 | 297,924 |
|  | 一般性補助 | 351,900 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農業試驗所及所屬 |  | 1,336,265 | 1,158,891 | 高雄區農業改良場 |  |  | 277,752 | 254,482 |
| 林業試驗所 |  | 898,413 | 809,765 | 花蓮區農業改良場 |  |  | 282,836 | 251,846 |
| 水產試驗所 |  | 900,300 | 776,026 | 臺東區農業改良場 |  |  | 188,650 | 181,167 |
| 畜產試驗所及所屬 |  | 867,197 | 809,579 | 漁業署及所屬 | 公務預算 |  | 8,379,741 | 8,602,873 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 902,721 | 0 |
| 獸醫研究所 |  | 909,065 | 479,710 | 動植物防疫檢疫署及所屬 | 公務預算 |  | 3,150,977 | 2,600,573 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 255,200 | 0 |
| 農業藥物試驗所 |  | 745,925 | 627,503 | 農業金融署 |  |  | 667,195 | 652,908 |
| 生物多樣性研究所 |  | 288,515 | 269,747 | 農糧署及所屬 | 公務預算 |  | 4,597,166 | 5,235,977 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 401,903 | 0 |
| 茶及飲料作物改良場 |  | 251,381 | 258,966 | 農田水利署 | 公務預算 |  | 11,037,337 | 9,890,917 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 463,730 | 0 |
| 種苗改良繁殖場 |  | 249,798 | 220,331 | 農業科技園區管理中心 |  |  | 410,740 | 730,144 |
| 桃園區農業改良場 |  | 335,509 | 280,200 | 合計 |  | 公務預算 | 57,535,535 | 52,798,766 |
| 苗栗區農業改良場 |  | 190,817 | 223,165 |  |  | 一般性補助 | 2,464,253 | 0 |

說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。

2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。

資料來源：115年度中央政府總預算案。

四、新增辦理下一期「新興竹產業發展計畫」，惟前期計畫(111至114年度)部分績效目標未達成，允宜加強辦理，以達成目標

林業保育署115年度預算案於「林業發展」工作計畫項下新增下一期「新興竹產業發展計畫(115至118年度)」(草案)，並於「厚植森林資源」工作計畫項下編列1億4,650萬3千元，包括「業務費」3,322萬4千元、「設備及投資」6,870萬2千元及「獎補助費」4,457萬7千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列1,105萬元。經查：

(一)為竹林經營及產業推廣，自115年度起新增辦理下一期「新興竹產業發展計畫」，惟迄114年9月底計畫尚未經行政院核定

為振興我國竹產業發展與活化偏鄉經濟，行政院於110年10月4日院臺農字第1100019908號核定執行「新興竹產業發展綱要」計畫，以111至120年共10年期為推動期程，採跨部會統籌，透過一級生產端、二級加工端、三級市場端（利用、行銷、推廣）、技術教育端及法規端此五個面向，建構整體竹產業發展架構，完整串聯從生產、加工、研發應用到銷售之整體產業鏈。

為營造永續竹資源，促進生態資源循環利用；建置國產竹材產銷供應鏈，提供來源與數量穩定之國產竹材，創新產業價值，透過生產區規劃、法規鬆綁、友善環境措施，以及公私協力及跨域合作，提升國產木竹材自給率及開發非木質產品利用。林業保育署預計自115年度起推動第2期「新興竹產業發展計畫」，惟迄114年9月底尚未經行政院核定，具體推動內容、總經費及辦理期程等，均未於預算案及跨年期計畫概況表中載明，林業保育署對於重大施政計畫之規劃未盡周妥，允宜檢討改善。另為擴大竹林經營及產業推廣，115年度預計補助國內民間團體3,467萬7千元，主要項目包括：1.辦理國產竹材推廣計畫。2.辦理竹構設計人才培育計畫與學苑建置等。3.辦理2026臺灣竹博覽會。4.辦理跨域竹產品創新設計與國際行銷計畫；並委託辦理不同竹種竹林經營及永續生產模式建立、新興竹產業發展計畫管考、竹產業相關教案、課程、教材編製等其他相關事宜及相關竹產品開發及資材循環運用等。

(二)前期計畫(111至114年度)部分績效目標未達成，允宜加強辦理，以達成目標

林業保育署辦理前期「新興竹產業發展計畫（111-114年）」，於111年12月8日院臺農字第1110017454號函核定計畫，111年度未編列預算，112及113年度決算數分別為8,397萬1千元及1億3,335萬4千元，執行率分別為99.82%及99.78%，114年截至8月底執行數3,471萬4千元，占該年度預算數1億8,710萬3千元之比率為18.55%(詳表1)，據林業保育署說明係因颱風頻繁，致影響國有林竹林經營與竹材產銷發包及伐採進度落後，且部分經費已執行完竣，惟廠商請款作業集中於下半年，支出尚未入帳，致目前執行率偏低；另比較前期計畫111至113年度績效指標達成情形，「竹林經營面積」介於453.89至585.02公頃之間，其中112及113年度低於目標值；「竹材生產數」介於52.7至111萬支之間，惟近3年度均低於目標值；「建立高質化竹產品生產品質」介於0至2廠次之間，113年度低於目標值；近3年度「國產竹材價值」介於357至1,367萬元之間，其中111及112年度低於目標值(詳表2)；前期「新興竹產業發展計畫（111-114年度）」迄113年度部分績效目標未達成，允宜加強辦理，以振興我國竹產業發展。

表1 林業保育署辦理「新興竹產業發展計畫」預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | - | - | - |
| 112 | 84,126 | 83,971 | 99.82 |
| 113 | 133,649 | 133,354 | 99.78 |
| 114 | 187,103 | 34,714 | 18.55 |

說     明：1.新興竹產業發展計畫（111至114年）於111年12月8日院臺農字第1110017454號函核定計畫，111年度未編列預算。

2.114年度決算數係截至8月底。

資料來源：林業保育署提供。

表2  「新興竹產業發展計畫」111至113年度績效指標及達成情形表

| 指標項目 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 |
| 竹林經營面積 (公頃) | 400 | 453.89 | 1,000 | 585.02 | 1,600 | 560.8 |
| 竹材生產數 (萬支) | 80 | 52.7 | 150 | 87.4 | 300 | 111 |
| 降低竹材生產成本(%) | 5 | 0 | 10 | 28.2 | 15 | 47 |
| 設立竹材備料場示範場域(數量) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 建立竹材模組化分等機制(種) | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 竹材基本性質資料建立(種) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 高質化竹產品生產品質 (廠次 ) | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 國產竹材價值(萬元) | 500 | 357 | 600 | 440 | 700 | 1,367 |

資料來源：林業保育署提供。

綜上，林業保育署115年度預算案於「林業發展」工作計畫項下「厚植森林資源-竹林經營及產業推廣」新增辦理下一期「新興竹產業發展計畫」1億4,650萬3千元，另編列一般性農業補助1,105萬元，惟前期「新興竹產業發展計畫(111至114年度)」，迄113年度部分績效目標未達成，允宜加強辦理，以達成目標。

詢洽林業保育署提供「新興竹產業發展計畫」草案(114年6月)，迄114年9月底尚未經行政院核定。