[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。

[bookmark: _Toc213851918]四、新增辦理下一期「新興竹產業發展計畫」，惟前期計畫(111至114年度)部分績效目標未達成，允宜加強辦理，以達成目標
林業保育署115年度預算案於「林業發展」工作計畫項下新增下一期「新興竹產業發展計畫(115至118年度)」(草案)[footnoteRef:1]，並於「厚植森林資源」工作計畫項下編列1億4,650萬3千元，包括「業務費」3,322萬4千元、「設備及投資」6,870萬2千元及「獎補助費」4,457萬7千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列1,105萬元。經查： [1:  詢洽林業保育署提供「新興竹產業發展計畫」草案(114年6月)，迄114年9月底尚未經行政院核定。] 

(一)為竹林經營及產業推廣，自115年度起新增辦理下一期「新興竹產業發展計畫」，惟迄114年9月底計畫尚未經行政院核定
為振興我國竹產業發展與活化偏鄉經濟，行政院於110年10月4日院臺農字第1100019908號核定執行「新興竹產業發展綱要」計畫，以111至120年共10年期為推動期程，採跨部會統籌，透過一級生產端、二級加工端、三級市場端（利用、行銷、推廣）、技術教育端及法規端此五個面向，建構整體竹產業發展架構，完整串聯從生產、加工、研發應用到銷售之整體產業鏈。
為營造永續竹資源，促進生態資源循環利用；建置國產竹材產銷供應鏈，提供來源與數量穩定之國產竹材，創新產業價值，透過生產區規劃、法規鬆綁、友善環境措施，以及公私協力及跨域合作，提升國產木竹材自給率及開發非木質產品利用。林業保育署預計自115年度起推動第2期「新興竹產業發展計畫」，惟迄114年9月底尚未經行政院核定，具體推動內容、總經費及辦理期程等，均未於預算案及跨年期計畫概況表中載明，林業保育署對於重大施政計畫之規劃未盡周妥，允宜檢討改善。另為擴大竹林經營及產業推廣，115年度預計補助國內民間團體3,467萬7千元，主要項目包括：1.辦理國產竹材推廣計畫。2.辦理竹構設計人才培育計畫與學苑建置等。3.辦理2026臺灣竹博覽會。4.辦理跨域竹產品創新設計與國際行銷計畫；並委託辦理不同竹種竹林經營及永續生產模式建立、新興竹產業發展計畫管考、竹產業相關教案、課程、教材編製等其他相關事宜及相關竹產品開發及資材循環運用等。
 (二)前期計畫(111至114年度)部分績效目標未達成，允宜加強辦理，以達成目標
林業保育署辦理前期「新興竹產業發展計畫（111-114年）」，於111年12月8日院臺農字第1110017454號函核定計畫，111年度未編列預算，112及113年度決算數分別為8,397萬1千元及1億3,335萬4千元，執行率分別為99.82%及99.78%，114年截至8月底執行數3,471萬4千元，占該年度預算數1億8,710萬3千元之比率為18.55%(詳表1)，據林業保育署說明係因颱風頻繁，致影響國有林竹林經營與竹材產銷發包及伐採進度落後，且部分經費已執行完竣，惟廠商請款作業集中於下半年，支出尚未入帳，致目前執行率偏低；另比較前期計畫111至113年度績效指標達成情形，「竹林經營面積」介於453.89至585.02公頃之間，其中112及113年度低於目標值；「竹材生產數」介於52.7至111萬支之間，惟近3年度均低於目標值；「建立高質化竹產品生產品質」介於0至2廠次之間，113年度低於目標值；近3年度「國產竹材價值」介於357至1,367萬元之間，其中111及112年度低於目標值(詳表2)；前期「新興竹產業發展計畫（111-114年度）」迄113年度部分績效目標未達成，允宜加強辦理，以振興我國竹產業發展。
表1 林業保育署辦理「新興竹產業發展計畫」預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	決算數
	執行率

	111
	-
	-
	-

	112
	84,126
	83,971
	99.82

	113
	133,649
	133,354
	99.78

	114
	187,103
	34,714
	18.55


說     明：1.新興竹產業發展計畫（111至114年）於111年12月8日院臺農字第1110017454號函核定計畫，111年度未編列預算。
2.114年度決算數係截至8月底。
資料來源：林業保育署提供。
表2  「新興竹產業發展計畫」111至113年度績效指標及達成情形表
	指標項目
	111年度
	112年度
	113年度

	
	目標值
	實際值
	目標值
	實際值
	目標值
	實際值

	竹林經營面積 (公頃)
	400
	453.89
	1,000
	585.02
	1,600
	560.8

	竹材生產數
(萬支)
	80
	52.7
	150
	87.4
	300
	111

	降低竹材生產成本(%)
	5
	0
	10
	28.2
	15
	47

	設立竹材備料場示範場域(數量)
	1
	0
	1
	0
	1
	3

	建立竹材模組化分等機制(種)
	1
	0
	2
	3
	2
	2

	竹材基本性質資料建立(種)
	2
	0
	2
	2
	1
	3

	高質化竹產品生產品質 (廠次 )
	0
	2
	2
	2
	4
	2

	國產竹材價值(萬元)
	500
	357
	600
	440
	700
	1,367


 資料來源：林業保育署提供。
綜上，林業保育署115年度預算案於「林業發展」工作計畫項下「厚植森林資源-竹林經營及產業推廣」新增辦理下一期「新興竹產業發展計畫」1億4,650萬3千元，另編列一般性農業補助1,105萬元，惟前期「新興竹產業發展計畫(111至114年度)」，迄113年度部分績效目標未達成，允宜加強辦理，以達成目標。
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