農業部所屬115年度單位預算評估報告

農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：

表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元

| 機關名稱 |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 | 機關名稱 |  |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林業及自然保育署及所屬 | 公務預算 | 10,533,943 | 9,855,424 | 臺中區農業改良場 |  |  | 307,353 | 290,930 |
|  | 一般性補助 | 88,799 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農村發展及水土保持署及所屬 | 公務預算 | 10,408,445 | 8,039,718 | 臺南區農業改良場 |  |  | 320,215 | 297,924 |
|  | 一般性補助 | 351,900 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農業試驗所及所屬 |  | 1,336,265 | 1,158,891 | 高雄區農業改良場 |  |  | 277,752 | 254,482 |
| 林業試驗所 |  | 898,413 | 809,765 | 花蓮區農業改良場 |  |  | 282,836 | 251,846 |
| 水產試驗所 |  | 900,300 | 776,026 | 臺東區農業改良場 |  |  | 188,650 | 181,167 |
| 畜產試驗所及所屬 |  | 867,197 | 809,579 | 漁業署及所屬 | 公務預算 |  | 8,379,741 | 8,602,873 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 902,721 | 0 |
| 獸醫研究所 |  | 909,065 | 479,710 | 動植物防疫檢疫署及所屬 | 公務預算 |  | 3,150,977 | 2,600,573 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 255,200 | 0 |
| 農業藥物試驗所 |  | 745,925 | 627,503 | 農業金融署 |  |  | 667,195 | 652,908 |
| 生物多樣性研究所 |  | 288,515 | 269,747 | 農糧署及所屬 | 公務預算 |  | 4,597,166 | 5,235,977 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 401,903 | 0 |
| 茶及飲料作物改良場 |  | 251,381 | 258,966 | 農田水利署 | 公務預算 |  | 11,037,337 | 9,890,917 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 463,730 | 0 |
| 種苗改良繁殖場 |  | 249,798 | 220,331 | 農業科技園區管理中心 |  |  | 410,740 | 730,144 |
| 桃園區農業改良場 |  | 335,509 | 280,200 | 合計 |  | 公務預算 | 57,535,535 | 52,798,766 |
| 苗栗區農業改良場 |  | 190,817 | 223,165 |  |  | 一般性補助 | 2,464,253 | 0 |

說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。

2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。

資料來源：115年度中央政府總預算案。

五、新增辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，惟鑒於多數工程位於地勢陡峻且偏遠之山區，受天候影響因素大，允宜加強控管工程進度，以確保計畫成效

農村水保署於115年度預算案「水土保持發展」科目項下，新增編列「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」第1年經費5億元(詳表1)，係辦理縣市管河川及排水整體改善之上游坡地水土資源保育，計畫總經費30億元，執行期間115至118年度。經查：

表1  農村水保署「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」115年度預算案明細表                  單位：新臺幣千元

| 項目 | 預算案數 | 辦理事項 |
| --- | --- | --- |
| 業務費 | 10,000 | 委託辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫成效及評估調查。 |
| 設備及投資 | 490,000 | 透過控制土砂生產量及處理崩塌地處理以抑制土砂下移，整治縣市管河川及排水上游集水區之土砂災害。 |
| 合計 | 500,000 |  |

資料來源：農村水保署提供。

(一)「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」辦理事項

農村水保署辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」主要係延續前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)，賡續辦理縣市管河川及陪水整體計畫改善之上游坡地水土資源保育，主要辦理集水區內需處理之崩塌地及中、高潛勢區土砂災害整治復育工作，以有效減輕颱風豪雨及土砂可能造成災害，如遭颱風豪雨、土石流及崩塌等天然災害，導致溪床有土砂淘刷或土石淤積所造成之危害，及針對高淹水風險地區河川上游野溪，辦理保育治理工作以增加溪岸穩定及保持溪流通洪斷面，避免影響排洪、威脅道路、橋梁、公共設施及住宅等安全之情形，預計115至118年度總經費30億元，規劃控制土砂生產量492萬立方公尺，各年度經費分配及預期效益(詳表2)。

表2  「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」各年度經費分配及預期效益表                單位：新臺幣千元

| 年度 | 經費 | 預期效益 |
| --- | --- | --- |
| 115 | 500,000 | 控制土砂生產量82萬立方公尺 |
| 116 | 900,000 | 控制土砂生產量147.6萬立方公尺 |
| 117 | 900,000 | 控制土砂生產量147.6萬立方公尺 |
| 118 | 700,000 | 控制土砂生產量114.8萬立方公尺 |
| 合計 | 3,000,000 | 控制土砂生產量492萬立方公尺 |

資料來源：農村水保署提供。

(二)前瞻「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」預算執行情形及已完成事項

前瞻之「水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，自第3期特別預算開始編列預算，農村水保署第3期 (110至111年度)預算數10億9,385萬元，決算數10億8,604萬1千元，執行率99.29%；第4期(112至113年度)預算數12億2,900萬元，決算數12億1,646萬3千元，執行率98.98%；第5期(114年度)預算數13億5,400萬元，截至8月底執行數5億4,225萬1千元(詳表3)；鑒於現今全球極端氣候影響下，土砂災害頻度及規模遽增，截至113年底控制土砂生產量296.82萬立方公尺，已達成目標值258.4萬立方公尺，期能減緩國人在面臨大自然水砂相關災害時之損失。

表3  農村水保署前瞻「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」特別預算執行情形表                            單位：新臺幣千元；%

| 期別 | 預算數(A) | 決算數(B) | 執行率(C=B/A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第3期(110至111年度) | 1,093,850 | 1,086,041 | 99.29 |
| 第4期(112至113年度) | 1,229,000 | 1,216,463 | 98.98 |
| 第5期(114年度) | 1,354,000 | 542,251 | 40.05 |

說    明：114年度執行數係截至8月底。

資料來源：農村水保署提供。

(三)鑒於多數工程位於地勢陡峻且偏遠之山區，受天候影響因素大，允宜加強控管工程進度，完成用地取得、生態檢核及先行測設等作業，以確保計畫成效

據審計部112年度總決算審核報告書曾對前瞻特別預算「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」提出審核意見略以：農村水保署為改善縣市管河川上游坡地水土保持，辦理坡地水土資源保育工作，惟部分上游山坡地治山防洪工程之植生復育情形未如預期、治理工程規劃及生態檢核規範未臻完備等情事。前瞻基礎建設計畫係以2年為一期編列特別預算辦理，其中農村水保署執行之「水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫（坡地水土資源保育）」第4期（112至113年度）預算12.29億元，原預期可控制土砂量約137萬立方公尺，該期實際完成控制土砂量158.36萬立方公尺，惟第5期（114年度）續編列之預算13.54億元，預期控制土砂量為150.46萬立方公尺，因經費增加，預期控制土砂量減少，主要考量多數工程位於地勢陡峻且偏遠之山區，受天候（如午後雷陣雨及豪雨等）影響因素大，允宜加強控管工程進度，儘速完成用地取得、生態檢核及先行測設等作業，以確保計畫成效。另鑑於「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」縮短執行期間為4年，僅為「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之一半，允宜通盤檢討前瞻計畫辦理成果，研謀善策精進，俾利新計畫後續執行。

綜上，為賡續辦理縣市管河川及排水整體改善之上游坡地水土資源保育，農村水保署於115年度預算案新增編列「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」5億元，鑒於多數工程位於地勢陡峻且偏遠之山區，受天候（如午後雷陣雨、豪雨）影響因素大，允宜加強控管工程進度，完成用地取得、生態檢核及先行測設等作業，以確保計畫成效。另鑑於「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」縮短執行期間為4年，僅為「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之一半，允宜通盤檢討前瞻計畫辦理成果，研謀善策精進，以維計畫成效。

詢洽農村水保署提供「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」(草案，114年8月)，迄114年9月底尚未經行政院核定。