[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。

[bookmark: _Toc144388653][bookmark: _Toc146183079][bookmark: _Toc213851923]七、辧理「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」，惟「七股海水魚介類種原庫」及「臺西海水貝類種原庫」統包工程2案因共同統包商進度延宕，致執行進度未如預期，允宜積極督促控管工期進度，以維護我國重要水產生物種原
水試所115年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」編列第6年度經費4,250萬元，全係設備及投資。經查：
(一)「七股海水魚介類種原庫」及「臺西海水貝類種原庫」統包工程2案因共同統包商進度延宕，致進度落後
水試所辧理「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-115年)」，計畫總經費7億5,100萬元[footnoteRef:1]，主要工作項目為建構氣候變遷保種育種基地，預計新建海水魚貝蝦蟹藻水產種原庫3座、棲地保種研究室1座及洄游性魚類養殖設1座等，包括臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫、東港蝦藻類種原庫、臺東知本種原庫鮪魚養殖設施及澎湖種原庫棲地保種研究室等5分項工程。 [1:  據113年度預算書說明係依行政院109年7月6日院臺農字第1090013254號函核定。112年12月11日修正核定，113年7月1日第2次陳報行政院修正，業於113年10月22日院臺農字第1131026363號函核定，計畫總經費16.74億元，水試所分攤7.51億元。] 

該計畫截至113年度累計執行數3億3,365萬8千元占已編預算數6億7,115萬6千元僅49.71%(詳表1)，主要係因「七股海水魚介類種原庫」統包工程(下稱七股案)及「臺西海水貝類種原庫」統包工程(下稱臺西案)2案因共同統包商進度延宕，然經多次溝通及處置仍未改善等，2案分別於113年3月12日及4月19日終止契約，刻正進行舊案清算驗收、重啟新案及履約爭議處理等作業，致進度落後。
另有關七股及臺西2案重新招標規劃進度，詢洽水試所說明略以，2案分別於113年11月及12月函送決標通知予新廠商，並加速趕辦下，分別於114年5月及6月完成基本設計核定，現進入細部設計審查階段，以及已分別向地方政府掛件申請建築執照，預計11月底前完成細部設計與開工，將持續關切建照申請進度，督促統包商提前整備申報開工應備文件，俾利細部設計及建照通過後儘速銜接主體工程開工，工地現場則請評估就未涉建照部分先行作業，並評估開工後加速進場材料之估驗計價。


表1  水試所「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」執行情形表                            單位：新臺幣千元
	截至113年度
	114年度

	累計已編預算數
	累計執行數
	可用預算數
	截至8月底累計分配數
	截至8月底累計執行數

	671,156
	333,658
	343,369
	65,442
	13,548


資料來源：水試所提供。
(二)計畫執行未如預期，113年7月提報第2次修正計畫延長完工期程由115年展延至116年，允宜就落後原因檢討改善並加強進度控管
「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-115年)」原係由農試所、水試所、畜試所、桃園場、苗栗場、高雄場、花蓮場及種苗場等8機構共同執行，農業部前於112年11月經行政院核定修正變更計畫，完工期程由113年展延至115年，並將計畫總經費由7億元調增至7億5,100萬元；113年7月提報第2次修正計畫，完工期程預計由115年再展延至116年[footnoteRef:2]，計畫總經費未變更，業經行政院113年10月22日核定。 [2:  詢洽水試所說明略以，2次修正原因主要係水試所七股案及臺西案遭遇不可抗力因素分別於113年3月12日及4月19日與廠商終止契約，有重啟新案之必要與急迫性，業已配合農業部農業科技司依據本2新案之規劃修訂中長程計畫書，將重啟新案之經費合理分配至114至116年上半年支用，計畫變更相關資料已由農業部於7月1日函報行政院辦理計畫變更作業。] 

該計畫114年度可用預算數3億4,337萬元，辦理新建種原庫(臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫及東港蝦藻類種原庫)建築物主體結構工程及養殖與維生系統、過濾系統設施等工程細部設計與假設工程並申報開工，惟截至8月底累計執行數1,354萬8千元，占114年1至8月分配數6,544萬2千元之比率為20.70%(詳表1)，鑑於該計畫執行未如預期，並已2次修正計畫，將完工期程由109年原核定之113年，預計展延至116年，允宜就落後原因檢討改善並加強進度控管。
綜上，水試所於「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-116年)」115年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」續編第6年度經費4,250萬元，惟該計畫執行進度未如預期，允宜積極督促落實控管各工作子項工期進度，俾如期如質完成計畫目標，以維護我國重要水產生物種原。
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