農業部所屬115年度單位預算評估報告

農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：

表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元

| 機關名稱 |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 | 機關名稱 |  |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林業及自然保育署及所屬 | 公務預算 | 10,533,943 | 9,855,424 | 臺中區農業改良場 |  |  | 307,353 | 290,930 |
|  | 一般性補助 | 88,799 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農村發展及水土保持署及所屬 | 公務預算 | 10,408,445 | 8,039,718 | 臺南區農業改良場 |  |  | 320,215 | 297,924 |
|  | 一般性補助 | 351,900 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農業試驗所及所屬 |  | 1,336,265 | 1,158,891 | 高雄區農業改良場 |  |  | 277,752 | 254,482 |
| 林業試驗所 |  | 898,413 | 809,765 | 花蓮區農業改良場 |  |  | 282,836 | 251,846 |
| 水產試驗所 |  | 900,300 | 776,026 | 臺東區農業改良場 |  |  | 188,650 | 181,167 |
| 畜產試驗所及所屬 |  | 867,197 | 809,579 | 漁業署及所屬 | 公務預算 |  | 8,379,741 | 8,602,873 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 902,721 | 0 |
| 獸醫研究所 |  | 909,065 | 479,710 | 動植物防疫檢疫署及所屬 | 公務預算 |  | 3,150,977 | 2,600,573 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 255,200 | 0 |
| 農業藥物試驗所 |  | 745,925 | 627,503 | 農業金融署 |  |  | 667,195 | 652,908 |
| 生物多樣性研究所 |  | 288,515 | 269,747 | 農糧署及所屬 | 公務預算 |  | 4,597,166 | 5,235,977 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 401,903 | 0 |
| 茶及飲料作物改良場 |  | 251,381 | 258,966 | 農田水利署 | 公務預算 |  | 11,037,337 | 9,890,917 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 463,730 | 0 |
| 種苗改良繁殖場 |  | 249,798 | 220,331 | 農業科技園區管理中心 |  |  | 410,740 | 730,144 |
| 桃園區農業改良場 |  | 335,509 | 280,200 | 合計 |  | 公務預算 | 57,535,535 | 52,798,766 |
| 苗栗區農業改良場 |  | 190,817 | 223,165 |  |  | 一般性補助 | 2,464,253 | 0 |

說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。

2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。

資料來源：115年度中央政府總預算案。

一０、辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」預算執行未如預期，工程進度嚴重落後，允宜積極控管進度，以提高預算執行率

漁業署115年度預算案於「漁業發展」編列「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」第2年度經費4億5,568萬4千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列4,602萬4千元，計畫期程114至117年度。經查：

(一)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」115年度預計辦理事項及預算編列情形

漁業署115年度「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第二期)」預計辦理水產加工冷鏈物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場及魚市場等冷鏈設備興建改善，所需經費包括辦理冷凍加工物流中心資料建置、書圖文件印製、相關業務連繫及雜支等20萬元及國內旅費30萬元；辦理東港鹽埔漁港冷鏈物流及水產加工中心1億5,650萬元；及捐助漁民(業)團體辦理建置區域型加工物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場、魚市場等冷鏈設備2億9,868萬4千元，合共4億5,568萬4千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列4,602萬4千元(詳表1)。

表1  漁業署辦理「漁業發展-建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第二期)」115年度預算明細表    單位：新臺幣千元

| 項目 | 預算案數 | 辦理事項 |
| --- | --- | --- |
| 業務費 | 500 | 辦理冷凍加工物流中心資料建置、書圖文件印製、相關業務連繫及雜支等20萬元及國內旅費30萬元。 |
| 設備及投資 | 156,500 | 辦理東港鹽埔漁港冷鏈物流及水產加工中心1億5,650萬元。 |
| 獎補助費 | 298,684 | 捐助漁民(業)團體辦理建置區域型加工物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場、魚市場等冷鏈設備2億9,868萬4千元。 |
| 小計 | 455,684 |  |
| 直轄市及縣市政府-一般性補助款 | 46,024 | 直轄市及縣市政府-一般性補助款4,602萬4千元。 |
| 合計 | 501,708 |  |

資料來源：漁業署提供。

(二)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」迄114年8月底辦理情形

漁業署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」，主要係建構全國漁產品冷鏈體系，輔導批發市場及產地漁民(業)團體持續升級冷鏈設施(備)、提升區域共同運銷之水產品處理量能；建置區域加工冷鏈設備，均衡區域發展，冷鏈不斷鏈。截至114年8月底有關建置區域冷鏈物流中心部分，已3 處施工中(臺南將軍物流中心、高雄興達漁港冷鏈物流中心及屏東鹽埔冷鏈物流中心)；2 處基本設計中(屏東縣枋寮國際化冷鏈加工中心及高雄蚵子寮冷鏈大樓)；重要批發市場冷鏈設備升級部分，已辦理8 處魚市場 (三重魚市場冷凍庫、臺中魚市場製冰廠、臺中魚市場冷凍庫、埔心魚市場冷鏈設備、南方澳魚市場儲冰庫、岡山魚市場冷凍庫、東港櫻花蝦拍賣場及民族魚市場冷凍庫)相關冷鏈設備升級及改善，均已完工；協助漁民(業)團體購置冷鏈相關設施(備)部分，已辦理冷凍製冰設施26 處(19 處已完成、7 處建置中)及加工設施13處(10 處已完成、3 處建置中)。

(三)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」前期預算執行未如預期，允宜檢討改進

漁業署為強化水產品冷鏈物流體系，自110年配合推動「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(110-113年)」，截至113年度累計已編預算數17億1,002萬5千元，累計實現數6億8,338萬4千元，累計實現率40.55%；另114年度編列第二期計畫9,994萬元，截至8月底分配數6,270萬元，尚無執行數(詳表2)，預算執行未如預期，主要係因工程多次流標所致，允宜檢討加強控管。

表2  漁業署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」110年度至114年8月執行概況表                    單位：新臺幣千元；%

| 截至113年度 |  | 114年度預算執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累計已編預算數 | 累計實現數 | 預算數 | 截至8月底分配數 | 截至8月底實現數 | 執行數占預算數比率 | 執行數占分配數比率 |
| 1,710,025 | 683,384 | 99,940 | 62,700 | - | - | - |

資料來源：漁業署提供。

(四)因工程進度嚴重落後，農業部向行政院申請修正「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」期程至114年度，允宜積極控管進度，以提高預算執行率

據漁業署說明「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」部分工程尚在履約中未達請款條件，或部分已完竣工程尚在辦理驗收及結算程序；或部分案件因受天候、不可抗力因素，致契約終止或辦理變更設計或尚在辦理執行中，未達請款條件，以致執行率落後。農業部業以113年2月1日農糧字第1131108011號函，向行政院申請修正「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」(110至113年)期程至114年，經行政院113年5月17日院臺農字第1131006451號函同意修正。另辦理中之區域冷鏈物流中心進度執行情形：1.「鹽埔物流中心」113年3月28日完成簽約、6月19日開工、7月22日動土(預計工期480日)，漁業署於113年11月4日及11月25日進行變更設計審查會議，並於12月21日同意變更設計，刻正進行議價等後續事宜，目前工程進度2.13%；2.「興達物流中心」113年3月21日完成簽約、4月28日開工、5月16日動土(預計工期495日)，惟因資金調度問題，造成工班及人力無法如期進場施作，衍生如職安衛人員未確實執行業務等諸多問題，致工程進度落後，目前工程進度11.59%。爰此，為利計畫推動，允宜針對已完工尚在辦理驗收結算案件，持續督促執行單位加速辦理，完成結案作業；另未完成案件持續督請執行單位，並依變更後執行進度積極趕工，且定期與執行單位召開執行進度會議，掌握各案件進度，以提高預算執行率。

綜上，漁業署115年度預算案編列「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」第2年度經費4億5,568萬4千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列4,602萬4千元，惟前期計畫預算執行未如預期，工程進度嚴重落後，爰農業部向行政院申請修正期程至114年度，允宜儘速趕辦，以確保農產品鮮度及品質，並適時調控進入市場數量，持續完成建置區域冷鏈物流中心。

「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」經行政院於114年9月21日原則同意，總經費58.81億元，辦理單位包含農糧署43.12億元及漁業署15.68億元。