[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。

[bookmark: _Toc174949811][bookmark: _Toc213851928]一０、辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」預算執行未如預期，工程進度嚴重落後，允宜積極控管進度，以提高預算執行率
漁業署115年度預算案於「漁業發展」編列「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」[footnoteRef:1]第2年度經費4億5,568萬4千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列4,602萬4千元，計畫期程114至117年度。經查： [1: 「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」經行政院於114年9月21日原則同意，總經費58.81億元，辦理單位包含農糧署43.12億元及漁業署15.68億元。] 

(一)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」115年度預計辦理事項及預算編列情形
漁業署115年度「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第二期)」預計辦理水產加工冷鏈物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場及魚市場等冷鏈設備興建改善，所需經費包括辦理冷凍加工物流中心資料建置、書圖文件印製、相關業務連繫及雜支等20萬元及國內旅費30萬元；辦理東港鹽埔漁港冷鏈物流及水產加工中心1億5,650萬元；及捐助漁民(業)團體辦理建置區域型加工物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場、魚市場等冷鏈設備2億9,868萬4千元，合共4億5,568萬4千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列4,602萬4千元(詳表1)。
表1  漁業署辦理「漁業發展-建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第二期)」115年度預算明細表    單位：新臺幣千元
	項目
	預算案數
	辦理事項

	業務費
	500
	辦理冷凍加工物流中心資料建置、書圖文件印製、相關業務連繫及雜支等20萬元及國內旅費30萬元。

	設備及投資
	156,500
	辦理東港鹽埔漁港冷鏈物流及水產加工中心1億5,650萬元。

	獎補助費
	298,684
	捐助漁民(業)團體辦理建置區域型加工物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場、魚市場等冷鏈設備2億9,868萬4千元。

	小計
	455,684
	

	直轄市及縣市政府-一般性補助款
	46,024
	直轄市及縣市政府-一般性補助款4,602萬4千元。

	合計
	501,708
	


資料來源：漁業署提供。
 (二)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」迄114年8月底辦理情形
漁業署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」，主要係建構全國漁產品冷鏈體系，輔導批發市場及產地漁民(業)團體持續升級冷鏈設施(備)、提升區域共同運銷之水產品處理量能；建置區域加工冷鏈設備，均衡區域發展，冷鏈不斷鏈。截至114年8月底有關建置區域冷鏈物流中心部分，已3 處施工中(臺南將軍物流中心、高雄興達漁港冷鏈物流中心及屏東鹽埔冷鏈物流中心)；2 處基本設計中(屏東縣枋寮國際化冷鏈加工中心及高雄蚵子寮冷鏈大樓)；重要批發市場冷鏈設備升級部分，已辦理8 處魚市場 (三重魚市場冷凍庫、臺中魚市場製冰廠、臺中魚市場冷凍庫、埔心魚市場冷鏈設備、南方澳魚市場儲冰庫、岡山魚市場冷凍庫、東港櫻花蝦拍賣場及民族魚市場冷凍庫)相關冷鏈設備升級及改善，均已完工；協助漁民(業)團體購置冷鏈相關設施(備)部分，已辦理冷凍製冰設施26 處(19 處已完成、7 處建置中)及加工設施13處(10 處已完成、3 處建置中)。
(三)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」前期預算執行未如預期，允宜檢討改進
漁業署為強化水產品冷鏈物流體系，自110年配合推動「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(110-113年)」，截至113年度累計已編預算數17億1,002萬5千元，累計實現數6億8,338萬4千元，累計實現率40.55%；另114年度編列第二期計畫9,994萬元，截至8月底分配數6,270萬元，尚無執行數(詳表2)，預算執行未如預期，主要係因工程多次流標所致，允宜檢討加強控管。
表2  漁業署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」110年度至114年8月執行概況表                    單位：新臺幣千元；%
	截至113年度
	114年度預算執行情形

	累計已編預算數
	累計實現數
	預算數
	截至8月底分配數
	截至8月底實現數
	執行數占預算數比率
	執行數占分配數比率

	1,710,025
	683,384
	99,940
	62,700
	-
	-
	-


資料來源：漁業署提供。
(四)因工程進度嚴重落後，農業部向行政院申請修正「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」期程至114年度，允宜積極控管進度，以提高預算執行率
據漁業署說明「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」部分工程尚在履約中未達請款條件，或部分已完竣工程尚在辦理驗收及結算程序；或部分案件因受天候、不可抗力因素，致契約終止或辦理變更設計或尚在辦理執行中，未達請款條件，以致執行率落後。農業部業以113年2月1日農糧字第1131108011號函，向行政院申請修正「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」(110至113年)期程至114年，經行政院113年5月17日院臺農字第1131006451號函同意修正。另辦理中之區域冷鏈物流中心進度執行情形：1.「鹽埔物流中心」113年3月28日完成簽約、6月19日開工、7月22日動土(預計工期480日)，漁業署於113年11月4日及11月25日進行變更設計審查會議，並於12月21日同意變更設計，刻正進行議價等後續事宜，目前工程進度2.13%；2.「興達物流中心」113年3月21日完成簽約、4月28日開工、5月16日動土(預計工期495日)，惟因資金調度問題，造成工班及人力無法如期進場施作，衍生如職安衛人員未確實執行業務等諸多問題，致工程進度落後，目前工程進度11.59%。爰此，為利計畫推動，允宜針對已完工尚在辦理驗收結算案件，持續督促執行單位加速辦理，完成結案作業；另未完成案件持續督請執行單位，並依變更後執行進度積極趕工，且定期與執行單位召開執行進度會議，掌握各案件進度，以提高預算執行率。
綜上，漁業署115年度預算案編列「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」第2年度經費4億5,568萬4千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列4,602萬4千元，惟前期計畫預算執行未如預期，工程進度嚴重落後，爰農業部向行政院申請修正期程至114年度，允宜儘速趕辦，以確保農產品鮮度及品質，並適時調控進入市場數量，持續完成建置區域冷鏈物流中心。
5
