[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。

[bookmark: _Toc174949813][bookmark: _Toc213851930]一一、防檢署推動「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」，惟邊境管制之部分產品來源國違規情事較多，允宜審酌近年違規查獲情形，研擬各項加強檢疫措施及相關防疫宣導
防檢署115年度於預算案於「動植物防檢疫管理」工作計畫項下編列「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」[footnoteRef:1]第2年經費6億3,922萬8千元，辦理強化國內防疫量能整備工作等業務，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列4,455萬元。經查： [1:  計畫總經費29億7,826萬元，計畫期程114至117年度。] 

 (一)「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」115年度辦理內容及預算編列情形
防檢署辦理「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」，經行政院113年8月30日院臺農字第1131016724號函核定，計畫期程為114至117年，總計畫經費29.78億元，中央負擔29.49億元(防檢署26.81億元、一般性補助款－動植物防疫檢疫署及所屬1.61億元、獸醫研究所1.07億元)，防檢署115年度辦理內容包括辦理防範非洲豬瘟防防疫整備計畫署及各檢疫站防疫、檢疫相關政策，強化邊境管制措施，落實邊境檢疫；強化國內防疫量能整備工作，加強自主管理及盤點防疫量能；建立早期預警檢驗量能，持續強化非洲豬瘟檢測量能及重要家畜疫病監測；強化社會參與及防檢疫政策溝通，加強動植物防檢疫政策說明及搜尋電商平台之境外應施檢疫物，115年度預算案所需經費，包含防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備人事費1,610萬元、業務費5億3,197萬5千元、設備及投資6,040萬元及獎補助費3,075萬3千元，合共6億3,922萬8千元，另編列「直轄市及縣市政府-一般性補助款」4,455萬元(詳表1)。
表1  防檢署辦理「動植物防檢疫管理-防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」115年度預算案經費明細表 
單位：新臺幣千元
	項目
	預算案數
	辦理事項

	人事費
	16,100
	聘用人員20人。

	業務費
	531,975
	防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備業務、動植物檢疫偵測犬隊之訓練及執行勤務管理計畫及委託辦理畜禽屠宰衛生檢查收費管理工作等。

	設備及投資
	60,400
	辦理理桃園機場第三航廈購置X光機等機械設
備費及購置防疫檢疫業務用小客貨兩用車等。

	獎補助費
	30,753
	(1)補助大專院校及相關民間團體辦理強化早期預警之檢驗量能計畫。
(2)補助相關民間團體辦理防範非洲豬瘟國內
防疫量能整備計畫。
(3)補助相關民間團體辦理防堵非洲豬瘟違法
網路販售動植物檢疫物及用藥計畫。

	小計
	639,228
	

	直轄市及縣市政府-一般性補助款
	44,550
	直轄市及縣市政府-一般性補助款4,455萬元。

	合計
	683,778
	


資料來源：防檢署提供。
(二)邊境管制之部分產品來源國違規情事較多，允宜加強檢疫宣導
防檢署辦理防範非洲豬瘟防疫、檢疫相關政策，強化邊境管制措施，落實邊境檢疫；強化國內防疫量能整備工作，加強自主管理及盤點防疫量能，惟據防檢署統計因應非洲豬瘟邊境管制作為之旅客違規情形，112年度至114年8月底總計3,627件，違規產品來源國以中國2,281件(62.89%)最多，其次為日本304件(8.38%)，第三為泰國283件(7.80%；詳表2)，允宜加強檢疫措施及相關防疫宣導，以避免非洲豬瘟病毒危害國內畜牧業之發展。
表2  112年度至114年8月因應非洲豬瘟邊境管制作為旅客違規統計表                                            單位：件；%
	國別
	112年度
	113年度
	114年度
	合計
	占比

	中國
	904
	789
	588
	2,281
	62.89

	越南
	109
	82
	33
	224
	6.18

	菲律賓
	25
	17
	20
	62
	1.71

	泰國
	92
	120
	71
	283
	7.80

	韓國
	47
	25
	24
	96
	2.65

	日本
	143
	100
	61
	304
	8.38

	其他
	203
	112
	62
	377
	10.39

	合計
	1,523
	1,245
	859
	3,627
	100.00


說    明：114年度數據係1至8月統計。
資料來源：防檢署提供。
(三)114年1至8月疑似違規物件數1,361件，已逾113年度全年件數，查獲比率上升至0.24%
「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」主要工作項目中，防檢疫政策整合宣導及行銷，辦理網購快遞、國際郵包輸入貨品之宣導、及針對網路交易平臺違法販售動物檢疫物蒐證裁罰，惟據防檢署統計，電商網路平臺搜尋違規物件情形，113年度總搜尋件數103萬1,100件，疑似違規物件數1,347件，查獲比率0.13%，查獲快遞、郵包違規豬肉產品件數分別為103件、379件；惟114年1至8月總搜尋件數54萬5,680件，疑似違規物件數1,361件已逾113年度全年件數，查獲比率上升至0.24%(詳表3)，允宜審酌近年違規查獲情形，研擬各項加強檢疫措施及相關防疫宣導，以避免非洲豬瘟病毒危害國內畜牧業之發展。 
表3  加強電商網路平臺、國際快遞郵包之查報情形統計表 單位：件；%
	項目
	112年度
	113年度
	114年度

	電商網路平臺
	總搜尋件數(A)
	947,890
	1,031,100
	545,680

	
	疑似違規物件數(B)
	2,500
	1,347
	1,361

	
	查獲比率(B/A)
	0.26
	0.13
	0.24

	快遞違規豬肉產品件數
	131
	103
	36

	郵包違規豬肉產品件數
	461
	379
	169


說    明：114年度數據係1至8月統計。
資料來源：防檢署提供。
綜上，防檢署115年度預算案於「動植物防檢疫管理」工作計畫項下編列「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」第2年經費6億3,922萬8千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列4,455萬元，主要係辦理防範非洲豬瘟防疫、檢疫相關政策，強化邊境管制措施，落實邊境檢疫，強化國內防疫量能整備工作，惟邊境管制之部分產品來源國違規情事較多，且114年1至8月疑似違規物件數1,361件，已逾113年度全年件數，查獲比率上升至0.24%，允宜審酌近年違規查獲情形，研擬各項加強檢疫措施及相關防疫宣導，以避免非洲豬瘟病毒危害國內畜牧業之發展。
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