[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。

[bookmark: _Toc174949813][bookmark: _Toc213851931]一二、近4年辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，預算執行均呈超支情形，且113年度部分巿縣紅火蟻發生率不降反升，允宜檢討強化防制作為，以提高計畫辦理成效
為辦理植物防疫及作物病蟲害等檢疫工作，防檢署115年度預算案於「動植物防檢疫管理-植物防疫業務」項下編列「業務費」及「獎補助費」分別為525萬元及1,847萬5千元，合共2,372萬5千元，以辦理無人機載具防治紅火蟻採購藥劑及補助各地方政府、大專院校及相關民間團體推動全國有害生物生物整合性防治、重大病蟲害共同防治及紅火蟻防治相關事項。經查：
(一)近4年辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，均呈超支情形
防檢署辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，111及112年度預算數均為2,888萬元，決算數分別為2,961萬2千元及3,384萬6千元，執行率分別為102.53%及117.20%；113年度預算數為2,456萬元，決算數為3,306萬1千元，執行率為134.61%，為近年新高； 114年度預算數2,456萬元，截至8月底執行數3,121萬4千元，已逾預算數27.09%(詳表1)，近4年辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，均呈超支情形，據防檢署說明，主要係研提計畫多於預期，超支經費由「動植物防檢疫管理」流用。
表1辦理入侵紅火蟻全面防除計畫近年預決算情形表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	決算數
	執行率

	111
	28,880
	29,612
	102.53

	112
	28,880
	33,385
	115.60

	113
	24,560
	33,061
	134.61

	114
	24,560
	31,214
	127.09


說    明：114年度決算數係截至8月底。
資料來源：防檢署提供。
(二)辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，以控制紅火蟻發生範圍與族群密度，惟部分區域113年度之整體紅火蟻發生率仍較112年度提高
防檢署為有效控制入侵紅火蟻發生範圍與族群密度，辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，據防檢署資料，紅火蟻主要分布於北臺灣，桃園市為主要發生區，並在新竹縣及苗栗縣等巿縣部分區域發生，該署為使有限經費達到最佳防治效益，採「圍堵與熱區防治」併行方式推動紅火蟻防治，將紅火蟻圍堵於新北市淡水河（北防線）與新竹縣頭前溪（南防線）之間，防線外即時防治全力撲滅，防線內清除熱點抑制密度。惟執行結果，部分區域113年度之整體紅火蟻發生率仍較112年度提高(詳表2)，如桃園市即有中壢區等8區域呈升高，金門縣所有區域113年度發生率均達三成以上，金寧鄉53.8%最高，有待強化防治作為。為防範入侵紅火蟻隨公共工程綠美化使用之土方或植栽擴散移動，請發生紅火蟻之各市縣政府依農業部「花卉與種苗及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」規定，落實辦理苗圃檢查並輔導業者進行防治，並督促市縣政府盤點轄區應管理對象，將發生區內之業者資料及檢查防治情形彙送農糧署及防檢署，落實執行苗圃檢查與高風險產品移動管制作業。
表2　 112及113年度市縣紅火蟻發生率情形表       單位：%
	市縣
	行政區
	112年度
	113年度
	113年度較112年度增減情形

	桃園市
	中壢區
	12.3
	14.6
	+2.3

	
	平鎮區
	17.5
	10.4
	-7.1

	
	龍潭區
	22.5
	27.6
	+5.1

	
	楊梅區
	18.7
	51.4
	+32.7

	
	新屋區
	8.4
	8.9
	+0.5

	
	觀音區
	21.5
	23.2
	+1.7

	
	桃園區
	8.9
	8.4
	-0.5

	
	龜山區
	4.3
	5.7
	+1.4

	
	八德區
	14.5
	12.8
	-1.7

	
	大溪區
	31.8
	20.1
	-11.7

	
	復興區
	0.8
	1.5
	+0.7

	
	大園區
	31.6
	36.7
	+5.1

	
	蘆竹區
	13.5
	12.5
	-1

	新竹縣
	橫山鄉
	1.8
	3.7
	+1.9

	
	新竹市
	7.2
	6.6
	-0.6

	
	竹東鎮
	3.5
	2.3
	-1.2

	
	寶山鄉
	5.3
	6.6
	+1.3

	
	北埔鄉
	4.9
	3.7
	-1.2

	
	峨眉鄉
	5.8
	10.0
	+4.2

	苗栗縣
	竹南鎮
	4.4
	5.0
	+0.6

	
	頭份市
	10.3
	8.8
	-1.5

	
	三灣鄉
	10.7
	6.3
	-4.4

	
	南庄鄉
	6.7
	2.4
	-4.3

	
	後龍鎮
	0.8
	1.3
	+0.5

	
	造橋鄉
	6.3
	6.3
	0

	
	頭屋鄉
	2.6
	5.6
	+3

	
	獅潭鄉
	0.5
	3.3
	+2.8

	
	苗栗市
	0.5
	0.0
	-0.5

	
	公館鄉
	0.3
	0.5
	+0.2

	
	銅鑼鄉
	0.8
	1.0
	+0.2

	
	三義鄉
	0.0
	-
	-

	金門縣
	金沙鎮
	50.9
	45.9
	-5

	
	金湖鎮
	37.6
	31.7
	-5.9

	
	金寧鄉
	48.5
	53.8
	+5.3

	
	金城鎮
	41.5
	39.5
	-2

	
	烈嶼鄉
	29.9
	36.0
	+6.1


資料來源：防檢署提供。
綜上，防檢署辦理入侵紅火蟻全面防除計畫115年度預算案於「動植物防檢疫管理-植物防疫業務」項下編列獎補助費2,372萬5千元，以補助各地方政府、大專院校及相關民間團體執行，近4年均呈超支情形，且113年度部分區域紅火蟻發生率不降反升，允宜檢討改進。
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