[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。

[bookmark: _Toc143682788][bookmark: _Toc85188542][bookmark: _Toc213851933]一三、新增辦理花東地區有機農業發展計畫(第4期)，鑒於每年花東地區皆遭受風災侵襲，執行進度落後，允宜依期程加速辦理 
農糧署115年度算案於「農糧管理」工作計畫項下「農業資源管理」計畫項下新增辦理「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」1億2,610萬元，包含委辦費2,500萬元及獎補助費1億110萬元，以推動花東地區有機農業發展。經查：
(一)農糧署、花蓮場及臺東場為辦理花東地區有機農業發展計畫(第4期)，115年度合共編列預算數1億6,360萬元
「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」係農業部於114年8月26日陳報，迄114年9月底尚未經行政院核定，計畫總經費為8億2,610萬元，計畫期程為115至118年度，執行單位為農糧署、花蓮場及臺東場，主要工作項目為：1.擴大有機栽培面積與作物多樣性(1.411億元)；2.強化有機農產品多元化與韌性農業(2.29億元)；3.推動有機農業促進區設置發展與淨零排放策略(1.725 億元)；4.推動有機農業六級化發展與食農教育(1.07億元)；5.強化區域有機農業研究服務量能(1.765億元)。農糧署、花蓮場及臺東場115年度辦理花東地區有機農業發展計畫(第4期)合共編列預算1億6,360萬元(詳表1)，輔導農友從事有機耕作，通過有機農產品驗證；輔導區內農友組成產銷組織，辦理生產技術講習，補助驗證相關費用；推展有機集團栽培區及有機農業促進區，並輔導有機農場擴大經營規模，改善灌溉、溫網室、農機具及自製堆肥等生產設施，降低生產成本；建立有機蔬果地區品牌，並配合休閒觀光活動，發展在地行銷，拓展行銷通路等。
表1  農糧署、花蓮場及臺東場115年度花東地區有機農業發展計畫(第4期)預算編列情形表                    單位：新臺幣千元
	單位名稱
	工作計畫名稱
	分支計畫名稱
	一級用途別科目
	預算案數

	農糧署
	農糧管理
	農業資源管理
	委辦費
	25,000

	
	
	
	獎補助費
	101,100

	
	小計
	126,100

	花蓮場
	農業試驗發展
	花東地區有機農業發展計畫
	業務費
	30,000

	
	小計
	30,000

	臺東場
	農業試驗發展
	花東地區有機農業發展計畫
	業務費
	7,500

	
	小計
	7,500

	合計
	163,600


資料來源：農糧署、花蓮場及臺東場115年度單位預算案書。
(二)「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」預定計畫績效指標
農糧署辦理「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」預定計畫績效指標包含：「擴大有機農業與友善耕作面積」自114年度6,816公頃，增至118年度7,416公頃；「有機農產品產值」自114年度66.7億元，增至118年度72.7億元；「輔導設置有機農業促進區」自114年度5處，增至118年度8處；並於118年度完成生態服務價值評估模型4項，協助完成自願減量專案計畫書5處，提送環境部審查並進行自願減量專案註冊申請與額度申請5份，媒合企業簽署MOU並展開ESG自然碳匯合作試驗5家，建立有機農業循環示範場域1處(詳表2)。
表2  「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」預定計畫績效指標表
	項目
	衡量標準
	114年度
	115年度
	116年度
	117年度
	118年度

	擴大有機農業與友善耕作面積
	公頃
(累計)
	6,816
	6,966
	7,116
	7,266
	7,416

	有機農產品產值
	產值
(億元)
	66.7
	68.3
	69.7
	71.2
	72.7

	輔導設置有機農業促進區
	處
(累計)
	5
	5
	6
	6
	8

	完成生態服務價值評估模型
	項
(累計)
	0
	0
	2
	2
	4

	協助完成自願減量專案計畫
書
	處
(累計)
	0
	1
	1
	3
	5

	提送環境部審查並進行自願減量專案註冊申請與額度申
請
	份
(累計)
	0
	0
	2
	3
	5

	媒合企業簽署MOU 並展開ESG 自然碳匯合作試驗
	家
(累計)
	0
	0
	2
	3
	5

	建立有機農業循環示範場域
	處
(累計)
	0
	0
	1
	1
	1


(三)經檢討第3期計畫執行情形，因每年花東地區皆遭受風災侵襲，花東地區農業韌性仍待提升
林業保育署「花東地區有機農業發展計畫(第三期) (111-114年)」截至114年度已編預算數5億300萬元，114年度可用預算數1億3,750萬元，截至8月底分配數9,808萬4千元，執行數4,009萬4千元，執行數占分配數比率40.88%(詳表3)，據農糧署說明，落後原因係有機農業研究中心於花東計畫第二期及第三期，已陸續完成主建物、溫室、加工室、資材室、農機室及實驗室工程，惟其基地面積廣達10公頃，後續仍有循環場域建置工程需持續進行，114年度僅能完成規劃設計作業；經檢討第3期計畫執行情形，每年花東地區皆遭受風災侵襲，另113 年度花蓮亦發生大地震，有機農民直接發生災損，易因交通中斷影響，顯示花東地區農業韌性仍待提升，允宜提升其冷藏及加工設備，降低其受影響衝擊；另前期計畫未納入淨零碳排之規劃，惟有機農業在減碳主軸上即扮演關鍵角色，而後續亦衍生增匯及循環與綠趨勢之效益，允宜依期程加速辦理。
表3  「花東地區有機農業發展計畫(第三期) (111-114年)」迄113年8月底預算執行情形表                         單位：新臺幣千元；%
	計畫總金額
	截至114年度已編預算數
	114年度可支用預算數
	截至8月底分配數
	截至8月底執行數
	執行數占分配數比率
	執行數占可支用預算比率

	
	
	
	
	實現數
	預付數
	合計
	
	

	503,000
	503,000
	137,500
	98,084
	40,094
	0
	40,094
	40.88
	29.16


說    明：114年度係截至8月底止。
資料來源：農糧署提供。
綜上，農糧署115年度算案於「農糧管理」工作計畫項下「農業資源管理」計畫項下新增辦理「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」1億2,610萬元，包含委辦費2,500萬元及獎補助費1億110萬元，以推動花東地區有機農業發展，惟檢討第3期計畫執行情形，每年花東地區皆遭受風災侵襲，另113 年度花蓮亦發生大地震，有機農民直接發生災損，易因交通中斷影響，允宜提升其冷藏及加工設備，降低其受影響衝擊，以提升花東地區農業韌性；另前期計畫未納入淨零碳排之規劃，允宜依期程加速辦理，俾利有機農業之推動。
5
