農業部所屬115年度單位預算評估報告

農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：

表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元

| 機關名稱 |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 | 機關名稱 |  |  | 115年度預算案數 | 114年度預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林業及自然保育署及所屬 | 公務預算 | 10,533,943 | 9,855,424 | 臺中區農業改良場 |  |  | 307,353 | 290,930 |
|  | 一般性補助 | 88,799 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農村發展及水土保持署及所屬 | 公務預算 | 10,408,445 | 8,039,718 | 臺南區農業改良場 |  |  | 320,215 | 297,924 |
|  | 一般性補助 | 351,900 | 0 |  |  |  |  |  |
| 農業試驗所及所屬 |  | 1,336,265 | 1,158,891 | 高雄區農業改良場 |  |  | 277,752 | 254,482 |
| 林業試驗所 |  | 898,413 | 809,765 | 花蓮區農業改良場 |  |  | 282,836 | 251,846 |
| 水產試驗所 |  | 900,300 | 776,026 | 臺東區農業改良場 |  |  | 188,650 | 181,167 |
| 畜產試驗所及所屬 |  | 867,197 | 809,579 | 漁業署及所屬 | 公務預算 |  | 8,379,741 | 8,602,873 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 902,721 | 0 |
| 獸醫研究所 |  | 909,065 | 479,710 | 動植物防疫檢疫署及所屬 | 公務預算 |  | 3,150,977 | 2,600,573 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 255,200 | 0 |
| 農業藥物試驗所 |  | 745,925 | 627,503 | 農業金融署 |  |  | 667,195 | 652,908 |
| 生物多樣性研究所 |  | 288,515 | 269,747 | 農糧署及所屬 | 公務預算 |  | 4,597,166 | 5,235,977 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 401,903 | 0 |
| 茶及飲料作物改良場 |  | 251,381 | 258,966 | 農田水利署 | 公務預算 |  | 11,037,337 | 9,890,917 |
|  |  |  |  |  | 一般性補助 |  | 463,730 | 0 |
| 種苗改良繁殖場 |  | 249,798 | 220,331 | 農業科技園區管理中心 |  |  | 410,740 | 730,144 |
| 桃園區農業改良場 |  | 335,509 | 280,200 | 合計 |  | 公務預算 | 57,535,535 | 52,798,766 |
| 苗栗區農業改良場 |  | 190,817 | 223,165 |  |  | 一般性補助 | 2,464,253 | 0 |

說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。

2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。

資料來源：115年度中央政府總預算案。

一三、新增辦理花東地區有機農業發展計畫(第4期)，鑒於每年花東地區皆遭受風災侵襲，執行進度落後，允宜依期程加速辦理

農糧署115年度算案於「農糧管理」工作計畫項下「農業資源管理」計畫項下新增辦理「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」1億2,610萬元，包含委辦費2,500萬元及獎補助費1億110萬元，以推動花東地區有機農業發展。經查：

(一)農糧署、花蓮場及臺東場為辦理花東地區有機農業發展計畫(第4期)，115年度合共編列預算數1億6,360萬元

「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」係農業部於114年8月26日陳報，迄114年9月底尚未經行政院核定，計畫總經費為8億2,610萬元，計畫期程為115至118年度，執行單位為農糧署、花蓮場及臺東場，主要工作項目為：1.擴大有機栽培面積與作物多樣性(1.411億元)；2.強化有機農產品多元化與韌性農業(2.29億元)；3.推動有機農業促進區設置發展與淨零排放策略(1.725 億元)；4.推動有機農業六級化發展與食農教育(1.07億元)；5.強化區域有機農業研究服務量能(1.765億元)。農糧署、花蓮場及臺東場115年度辦理花東地區有機農業發展計畫(第4期)合共編列預算1億6,360萬元(詳表1)，輔導農友從事有機耕作，通過有機農產品驗證；輔導區內農友組成產銷組織，辦理生產技術講習，補助驗證相關費用；推展有機集團栽培區及有機農業促進區，並輔導有機農場擴大經營規模，改善灌溉、溫網室、農機具及自製堆肥等生產設施，降低生產成本；建立有機蔬果地區品牌，並配合休閒觀光活動，發展在地行銷，拓展行銷通路等。

表1  農糧署、花蓮場及臺東場115年度花東地區有機農業發展計畫(第4期)預算編列情形表                    單位：新臺幣千元

| 單位名稱 | 工作計畫名稱 | 分支計畫名稱 | 一級用途別科目 | 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 農糧署 | 農糧管理 | 農業資源管理 | 委辦費 | 25,000 |
|  |  |  | 獎補助費 | 101,100 |
|  | 小計 |  |  | 126,100 |
| 花蓮場 | 農業試驗發展 | 花東地區有機農業發展計畫 | 業務費 | 30,000 |
|  | 小計 |  |  | 30,000 |
| 臺東場 | 農業試驗發展 | 花東地區有機農業發展計畫 | 業務費 | 7,500 |
|  | 小計 |  |  | 7,500 |
| 合計 |  |  |  | 163,600 |

資料來源：農糧署、花蓮場及臺東場115年度單位預算案書。

(二)「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」預定計畫績效指標

農糧署辦理「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」預定計畫績效指標包含：「擴大有機農業與友善耕作面積」自114年度6,816公頃，增至118年度7,416公頃；「有機農產品產值」自114年度66.7億元，增至118年度72.7億元；「輔導設置有機農業促進區」自114年度5處，增至118年度8處；並於118年度完成生態服務價值評估模型4項，協助完成自願減量專案計畫書5處，提送環境部審查並進行自願減量專案註冊申請與額度申請5份，媒合企業簽署MOU並展開ESG自然碳匯合作試驗5家，建立有機農業循環示範場域1處(詳表2)。

表2  「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」預定計畫績效指標表

| 項目 | 衡量標準 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 擴大有機農業與友善耕作面積 | 公頃 (累計) | 6,816 | 6,966 | 7,116 | 7,266 | 7,416 |
| 有機農產品產值 | 產值 (億元) | 66.7 | 68.3 | 69.7 | 71.2 | 72.7 |
| 輔導設置有機農業促進區 | 處 (累計) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 完成生態服務價值評估模型 | 項 (累計) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 協助完成自願減量專案計畫 書 | 處 (累計) | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 提送環境部審查並進行自願減量專案註冊申請與額度申 請 | 份 (累計) | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 媒合企業簽署MOU 並展開ESG 自然碳匯合作試驗 | 家 (累計) | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 建立有機農業循環示範場域 | 處 (累計) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

(三)經檢討第3期計畫執行情形，因每年花東地區皆遭受風災侵襲，花東地區農業韌性仍待提升

林業保育署「花東地區有機農業發展計畫(第三期) (111-114年)」截至114年度已編預算數5億300萬元，114年度可用預算數1億3,750萬元，截至8月底分配數9,808萬4千元，執行數4,009萬4千元，執行數占分配數比率40.88%(詳表3)，據農糧署說明，落後原因係有機農業研究中心於花東計畫第二期及第三期，已陸續完成主建物、溫室、加工室、資材室、農機室及實驗室工程，惟其基地面積廣達10公頃，後續仍有循環場域建置工程需持續進行，114年度僅能完成規劃設計作業；經檢討第3期計畫執行情形，每年花東地區皆遭受風災侵襲，另113 年度花蓮亦發生大地震，有機農民直接發生災損，易因交通中斷影響，顯示花東地區農業韌性仍待提升，允宜提升其冷藏及加工設備，降低其受影響衝擊；另前期計畫未納入淨零碳排之規劃，惟有機農業在減碳主軸上即扮演關鍵角色，而後續亦衍生增匯及循環與綠趨勢之效益，允宜依期程加速辦理。

表3  「花東地區有機農業發展計畫(第三期) (111-114年)」迄113年8月底預算執行情形表                         單位：新臺幣千元；%

| 計畫總金額 | 截至114年度已編預算數 | 114年度可支用預算數 | 截至8月底分配數 | 截至8月底執行數 |  |  | 執行數占分配數比率 | 執行數占可支用預算比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 實現數 | 預付數 | 合計 |  |  |
| 503,000 | 503,000 | 137,500 | 98,084 | 40,094 | 0 | 40,094 | 40.88 | 29.16 |

說    明：114年度係截至8月底止。

資料來源：農糧署提供。

綜上，農糧署115年度算案於「農糧管理」工作計畫項下「農業資源管理」計畫項下新增辦理「花東地區有機農業發展計畫(第4期)」1億2,610萬元，包含委辦費2,500萬元及獎補助費1億110萬元，以推動花東地區有機農業發展，惟檢討第3期計畫執行情形，每年花東地區皆遭受風災侵襲，另113 年度花蓮亦發生大地震，有機農民直接發生災損，易因交通中斷影響，允宜提升其冷藏及加工設備，降低其受影響衝擊，以提升花東地區農業韌性；另前期計畫未納入淨零碳排之規劃，允宜依期程加速辦理，俾利有機農業之推動。