[bookmark: _GoBack]農業部所屬115年度單位預算評估報告
農業部所屬115年度預算案編列歲出總計575億3,553萬5千元，較114年度預算數527億9,876萬6千元(含追加預算8億9,065萬7千元)，增加47億3,676萬9千元(增幅8.97%，詳表1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助24億6,425萬3千元。謹就農業部所屬115年度預算案評估如下：
表1  近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表    單位：新臺幣千元
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數
	機關名稱
	115年度預算案數
	114年度預算數

	林業及自然保育署及所屬
	公務預算
	10,533,943
	9,855,424
	臺中區農業改良場
	307,353
	290,930

	
	一般性補助
	88,799
	0
	
	
	

	農村發展及水土保持署及所屬
	公務預算
	10,408,445
	8,039,718
	臺南區農業改良場
	320,215
	297,924

	
	一般性補助
	351,900
	0
	
	
	

	農業試驗所及所屬
	1,336,265
	1,158,891
	高雄區農業改良場
	277,752
	254,482

	林業試驗所
	898,413
	809,765
	花蓮區農業改良場
	282,836
	251,846

	水產試驗所
	900,300
	776,026
	臺東區農業改良場
	188,650
	181,167

	畜產試驗所及所屬
	867,197
	809,579
	漁業署及所屬
	公務預算
	8,379,741
	8,602,873

	
	
	
	
	一般性補助
	902,721
	0

	獸醫研究所
	909,065
	479,710
	動植物防疫檢疫署及所屬
	公務預算
	3,150,977
	2,600,573

	
	
	
	
	一般性補助
	255,200
	0

	農業藥物試驗所
	745,925
	627,503
	農業金融署
	667,195
	652,908

	生物多樣性研究所
	288,515
	269,747
	農糧署及所屬
	公務預算
	4,597,166
	5,235,977

	
	
	
	
	一般性補助
	401,903
	0

	茶及飲料作物改良場
	251,381
	258,966
	農田水利署
	公務預算
	11,037,337
	9,890,917

	
	
	
	
	一般性補助
	463,730
	0

	種苗改良繁殖場
	249,798
	220,331
	農業科技園區管理中心
	410,740
	730,144

	桃園區農業改良場
	335,509
	280,200
	合計
	公務預算
	57,535,535
	52,798,766

	苗栗區農業改良場
	190,817
	223,165
	
	一般性補助
	2,464,253
	0


說      明：1.114年度預算數含農業部所屬追加預算數合共8億9,065萬7千元。
2.林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：115年度中央政府總預算案。

[bookmark: _Toc174949816][bookmark: _Toc213851934]一四、辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」，惟近年蔬果殘留農藥含量超過安全容許標準之農藥違規案件逐年攀升，允宜加強宣導農民安全使用農藥，並落實高風險蔬果農藥殘留抽驗作業，以維糧食安全
農糧署115年度預算案於「農糧管理-農業資源管理」工作計畫項下辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」編列2億970萬元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列570萬2千元，以加強高風險農畜水產品用藥安全之監測與抽驗。經查：
(一)「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」預算執行情形 
農糧署辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」，經行政院113年2月3日院臺食安字第1110039850號函核定，計畫期程為112至115年，總計畫經費18.21億元(包括農糧署8.39億元、一般性補助款－農糧署及所屬0.06億元、農藥所9.76億元)，主要係為食品安全管理，加強農產品源頭管理，強化國產農產品可追溯性，完善農藥及動物用藥管理，農糧署截至114年度已編預算數12億702萬3千元，114年度預算數2億2,257萬5千元，截至8月底執行數1億3,962萬8千元，占分配預算數1億4,000萬元之比率為99.73%(詳表1)。
表1  農糧署辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」迄114年8月執行概況表                                  單位：新臺幣千元；%
	計畫總金額
	截至114年度已編預算數
	114年度預算數
	截至8月底分配數
	截至8月底執行數
	執行數占分配數比率
	執行數占預算數比率

	
	
	
	
	實現數
	預付數
	合計
	
	

	1,240,000
	631,270
	222,575
	140,000
	139,628
	0
	139,628
	99.73
	62.73


資料來源：農糧署提供。  
(二)蔬果殘留農藥含量超過安全容許標準之農藥違規案件逐年攀升
農糧署110至113年度抽驗蔬果農藥殘留件數介於1萬4,075件至1萬4,226件之間；113年度抽驗之不合格案件計488件，較110年度之417件增加71件，增幅17.03%；113年度不合格率3.43%，係110年度以來最高（詳表2）。另為強化高風險管理，並依據前1年度蔬果農藥殘留檢驗不合格結果及其風險程度，調整年度各項作物之抽樣地點、作物別及件數，110至113年度針對農藥殘留高風險蔬菜抽驗件數介於2,110至2,638件之間；113年度抽驗之不合格案件計169件，較110年度之122件增加47件，增幅38.52%；113年度不合格率6.70%，亦為自110年度以來最高(詳表3)，允宜加強落實執行高風險蔬果農藥殘留抽驗作業，提升風險管理成效。
表2  近年抽驗蔬果農藥殘留不合格情形表                     單位：件、%
	年度
	總件數
	不合格件數
	不合格率

	110
	14,190
	417
	2.94

	111
	14,222
	439
	3.09

	112
	14,075
	478
	3.40

	113
	14,226
	488
	3.43


資料來源：農糧署提供。
表3  近年高風險蔬果農藥殘留預計抽驗件數及實際件數情形表單位：件；%
	年度
	總件數
	不合格件數
	不合格率

	110
	2,110
	122
	5.78

	111
	2,638
	150
	5.69

	112
	2,532
	149
	5.88

	113
	2,524
	169
	6.70


資料來源：農糧署提供。
綜上，農糧署115年度預算案於「農糧管理-農業資源管理」工作計畫項下編列「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」2億970萬元，惟近4年度(110至113年度)蔬果殘留農藥含量超過安全容許標準之農藥違規案件逐年攀升，允宜加強落實高風險蔬果農藥殘留抽驗作業，並廣為宣導農民安全使用農藥，以維糧食安全。
4
