


[bookmark: _GoBack]司法院主管115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc304366075][bookmark: _Toc305431280][bookmark: _Toc368996454][bookmark: _Toc400098303][bookmark: _Toc361046773]司法院為國家最高司法機關，置大法官組成憲法法庭解釋憲法與統一解釋法令、審理總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。115年度司法院主管預算案歲入編列75億1,023萬4千元，較114年度增列6億2,794萬1千元(增幅9.12%)；歲出編列330億6,005萬8千元，較114年度預算數[footnoteRef:1]289億2,192萬7千元(原預算數288億8,835萬5千元及追加預算數3,357萬2千元)增列41億3,813萬1千元(增幅14.31%)。謹就115年度司法院主管預算案評估如下： [1: 本報告所稱114年度預算數倘有涉及追加預算者，係另以括弧列示追加預算數；若無涉及者則以114年度預算數表達。] 

[bookmark: _Toc496705986][bookmark: _Toc213657886]七、司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，各項計畫116年度(含)以後尚待編列數高達263億6,540萬1千元，允待妥作事前規劃，並依原定進度管控執行，俾如期完成及發揮預期效益
司法院主管115年度預算案編列「司法機關擴遷建計畫」34億5,749萬7千元，較114年度預算數7億4,941萬4千元增加27億808萬3千元，增加3.61倍，主要係臺灣新北地方法院為解決辦公廳舍不足，規劃遷建至土城司法園區所需購地經費，以及臺灣高等法院臺南分院「遷建辦公廳室新建工程計畫」進入工程施工階段所致。經查：
(一)近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理
為營造友善司法環境，司法院及所屬近年賡續辦理各項「司法機關擴遷建計畫」；近年(104至113年度)「司法機關擴遷建計畫」之可用預算數介於4億4,653萬2千元至54億8,479萬5千元間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同）僅介於1億7,953萬7千元至15億6,386萬3千元、執行率則介於24.16%至78.43%之間，均低於八成，執行情況欠佳(詳表1)。另同期間保留金額介於2億2,315萬7千元至10億1,945萬2千元、保留比率則介於15.95%至75.84%之間，各年度保留金額頗鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
表1　司法院及所屬104至115年度「司法機關擴遷建計畫」之預、決算概況表                                    單位：新臺幣千元；%
	年度
	可支用預算數
	執行數
	未支用預算數

	
	以前年度
保留數
	本年度
預算數
	合計
(1)
	金額
(2)
	%(2)
/(1)
	停　止
支用數
	本年度
保留數

	104
	727,361
	1,434,590
	2,161,951
	1,133,291
	52.42
	9,208
	1,019,452

	105
	1,019,451
	4,465,344
	5,484,795
	1,563,863
	28.51
	3,046,289
	874,643

	106
	874,643
	849,672
	1,724,315
	1,352,388
	78.43
	93,176
	278,751

	107
	278,754
	462,663
	741,417
	348,755
	47.04
	69,558
	323,104

	108
	323,104
	527,771
	850,875
	346,224
	40.69
	50
	504,601

	109
	504,601
	356,357
	860,958
	538,630
	62.56
	0
	322,328

	110
	322,329
	124,203
	446,532
	212,257
	47.53
	11,118
	223,157

	111
	223,157
	335,009
	558,166
	179,537
	32.17
	2,886
	375,743

	112
	375,743
	353,146
	728,889
	314,640
	43.17
	0
	414,249

	113
	414,250
	583,211
	997,461
	241,023
	24.16
	       0 
	756,438

	114
	756,438
	749,414
	1,505,852
	117,799
	7.82
	-
	-

	115
	-
	3,457,497
	3,457,497
	-
	-
	-
	-


說　　明：114年度之執行數為截至8月底實際數。執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數，停止支用數含賸餘繳庫數。
資料來源：司法院提供。
(二)司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，各項計畫116年度(含)以後尚待編列數高達263億6,540萬1千元，容待妥為事前規劃
司法院主管115年度預算案「司法機關擴遷建計畫」共編列34億5,749萬7千元，各項計畫116年度(含)以後尚待編列數高達263億6,540萬1千元，所需經費相當龐鉅，行政院就司法院所提之115年度司法概算所加註意見中即提及：「三、	辦公廳舍遷建計畫部分：115年度編列辦公廳舍遷建等分年延續性資本計畫經費34億5,749萬7千元，…。考量司法院各項辦公廳舍遷建計畫116及以後年度尚待編列數263億6,540萬1千元，所需經費龐大，仍請司法院考量政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，排擠該院其他重要施政所需。」爰司法院宜妥作事前規劃，並依原定進度管控執行，俾如期完成及發揮預期效益。
(三)113年度司法院主管「司法機關擴遷建計畫」預算執行間有未臻理想情事，允待賡續依計畫期程加速辦理
司法院主管113年度「司法機關擴遷建計畫」可用預算數9億9,746萬1千元，執行數2億4,102萬3千元，執行率24.16%，未支用預算7億5,643萬8千元全數辦理保留，占當年度可用預算數之比重達75.84%，顯屬偏高，主要係「臺灣高等法院－新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫」、「臺灣高等法院臺南分院－遷建辦公廳室新興房屋建築計畫」、「臺北地方法院—遷建華山司法園區新興房屋建築計畫」等計畫實際執行時需用經費與原預估金額有所差距等所致。
綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，且113年度部分計畫預算執行亦欠佳，允待賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升資本計畫效能。
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