司法院主管115年度單位預算評估報告

司法院為國家最高司法機關，置大法官組成憲法法庭解釋憲法與統一解釋法令、審理總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。115年度司法院主管預算案歲入編列75億1,023萬4千元，較114年度增列6億2,794萬1千元(增幅9.12%)；歲出編列330億6,005萬8千元，較114年度預算數289億2,192萬7千元(原預算數288億8,835萬5千元及追加預算數3,357萬2千元)增列41億3,813萬1千元(增幅14.31%)。謹就115年度司法院主管預算案評估如下：

七、司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，各項計畫116年度(含)以後尚待編列數高達263億6,540萬1千元，允待妥作事前規劃，並依原定進度管控執行，俾如期完成及發揮預期效益

司法院主管115年度預算案編列「司法機關擴遷建計畫」34億5,749萬7千元，較114年度預算數7億4,941萬4千元增加27億808萬3千元，增加3.61倍，主要係臺灣新北地方法院為解決辦公廳舍不足，規劃遷建至土城司法園區所需購地經費，以及臺灣高等法院臺南分院「遷建辦公廳室新建工程計畫」進入工程施工階段所致。經查：

(一)近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理

為營造友善司法環境，司法院及所屬近年賡續辦理各項「司法機關擴遷建計畫」；近年(104至113年度)「司法機關擴遷建計畫」之可用預算數介於4億4,653萬2千元至54億8,479萬5千元間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同）僅介於1億7,953萬7千元至15億6,386萬3千元、執行率則介於24.16%至78.43%之間，均低於八成，執行情況欠佳(詳表1)。另同期間保留金額介於2億2,315萬7千元至10億1,945萬2千元、保留比率則介於15.95%至75.84%之間，各年度保留金額頗鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。

表1　司法院及所屬104至115年度「司法機關擴遷建計畫」之預、決算概況表                                    單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 可支用預算數 |  |  | 執行數 |  | 未支用預算數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 | 合計 (1) | 金額 (2) | %(2) /(1) | 停 止 支用數 | 本年度 保留數 |
| 104 | 727,361 | 1,434,590 | 2,161,951 | 1,133,291 | 52.42 | 9,208 | 1,019,452 |
| 105 | 1,019,451 | 4,465,344 | 5,484,795 | 1,563,863 | 28.51 | 3,046,289 | 874,643 |
| 106 | 874,643 | 849,672 | 1,724,315 | 1,352,388 | 78.43 | 93,176 | 278,751 |
| 107 | 278,754 | 462,663 | 741,417 | 348,755 | 47.04 | 69,558 | 323,104 |
| 108 | 323,104 | 527,771 | 850,875 | 346,224 | 40.69 | 50 | 504,601 |
| 109 | 504,601 | 356,357 | 860,958 | 538,630 | 62.56 | 0 | 322,328 |
| 110 | 322,329 | 124,203 | 446,532 | 212,257 | 47.53 | 11,118 | 223,157 |
| 111 | 223,157 | 335,009 | 558,166 | 179,537 | 32.17 | 2,886 | 375,743 |
| 112 | 375,743 | 353,146 | 728,889 | 314,640 | 43.17 | 0 | 414,249 |
| 113 | 414,250 | 583,211 | 997,461 | 241,023 | 24.16 | 0 | 756,438 |
| 114 | 756,438 | 749,414 | 1,505,852 | 117,799 | 7.82 | - | - |
| 115 | - | 3,457,497 | 3,457,497 | - | - | - | - |

說　　明：114年度之執行數為截至8月底實際數。執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數，停止支用數含賸餘繳庫數。

資料來源：司法院提供。

(二)司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，各項計畫116年度(含)以後尚待編列數高達263億6,540萬1千元，容待妥為事前規劃

司法院主管115年度預算案「司法機關擴遷建計畫」共編列34億5,749萬7千元，各項計畫116年度(含)以後尚待編列數高達263億6,540萬1千元，所需經費相當龐鉅，行政院就司法院所提之115年度司法概算所加註意見中即提及：「三、	辦公廳舍遷建計畫部分：115年度編列辦公廳舍遷建等分年延續性資本計畫經費34億5,749萬7千元，…。考量司法院各項辦公廳舍遷建計畫116及以後年度尚待編列數263億6,540萬1千元，所需經費龐大，仍請司法院考量政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，排擠該院其他重要施政所需。」爰司法院宜妥作事前規劃，並依原定進度管控執行，俾如期完成及發揮預期效益。

(三)113年度司法院主管「司法機關擴遷建計畫」預算執行間有未臻理想情事，允待賡續依計畫期程加速辦理

司法院主管113年度「司法機關擴遷建計畫」可用預算數9億9,746萬1千元，執行數2億4,102萬3千元，執行率24.16%，未支用預算7億5,643萬8千元全數辦理保留，占當年度可用預算數之比重達75.84%，顯屬偏高，主要係「臺灣高等法院－新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫」、「臺灣高等法院臺南分院－遷建辦公廳室新興房屋建築計畫」、「臺北地方法院—遷建華山司法園區新興房屋建築計畫」等計畫實際執行時需用經費與原預估金額有所差距等所致。

綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，且113年度部分計畫預算執行亦欠佳，允待賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升資本計畫效能。

本報告所稱114年度預算數倘有涉及追加預算者，係另以括弧列示追加預算數；若無涉及者則以114年度預算數表達。