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司法院113年度「一般行政-辦理電腦資訊作業」之「中文語音辨識應用推廣實施計畫」可支用預算數8,100萬元，實現數5,108萬8千元，實現比率63.07%，保留數與賸餘數分別為440萬2千元及2,551萬元。經查：
(一)司法院自110年起規劃開發建置中文語音辨識系統，以提高審判效能
有鑑於筆錄是法庭程序進行之重要資料，近年來隨著語音辨識技術逐年成熟且有相關應用，司法院爰自110年起規劃推動中文語音辨識應用推廣實施計畫(原規劃總經費2億元，計畫期程為110至114年度)，以利真實記載開庭筆錄、節省法庭開庭審理時間，並逐步減少委外轉譯經費壓力，以達成提高審判效能之政策目標。
(二)「中文語音辨識應用推廣實施計畫」主要內容變更頻仍，影響後續執行效益
司法院自110年起推動「中文語音辨識應用推廣實施計畫」，原規劃總經費2億元，預計114年底完成。惟因配合國民法官新制，並開發聽打測驗系統及語音輸入單機版等因素，分別於110年、111年、112年及113年提報6次修正計畫(詳表1)，致計畫規模及內容大幅變更，影響後續執行效益。
表1  110至113年度司法院中文語音辨識應用推廣實施計畫修正表
 單位：新臺幣千元
	修正別(時間)
	修正內容
	修正原因
	總經費
	期
程

	第1次修正(110年度)
	計畫總經費修正為2億8,428萬元(期程並延長2年至116年)。
	因應112年國民法官新制，爰重新整合規劃，並開發聽打測驗系統及語音輸入單機版，以善用優化後語音辨識模型。
	284,280
	110
~
116

	第2次修正(110年度)
	修正法庭數位錄音需求之經費需求。
	配合重新檢討各計畫之經費需求，包括：國民法官法庭打造計畫(整合法庭數位錄音)等。
	284,280
	110
~
116

	第3次修正(111年度)
	修正111年度計畫經費。
	因應疫情及國際晶片短缺，重新審視國民法官法庭施工期程及範圍，爰進行第3次修正，以確保國民法官語音辨識法庭建置計畫順利推動。
	284,280
	110
~
116

	第4次修正(112年度)
	計畫總經費修正為3億6,205萬元。
	因應國民法官法施行後之新增建置需求及審判空間配置，擴充相關設備以確保審判作業順利推動。
	362,050
	110
~
116

	第5次修正(112年度)
	計畫總經費修正為3億5,504萬元。
	因應國民法官法施行及地方法院審理需求增加，並須增設新竹、士林國民法官法庭，經整體評估，調整語音辨識軟硬體建置，爰進行第5次修正。
	355,040
	110
~
116

	第6次修正(113年度)
	計畫總經費修正為1億7,968萬7千元(期程則縮減2年至114年底止)。
	自111年ChatGPT大語言模型及Whisper開源模型問世後，語音辨識技術已趨成熟，甚至市售平價智慧錄音設備即可清晰收音轉譯，顯見語音辨識應用需求已逐漸降低，爰計畫期程縮減2年至114年底為止。
	179,687
	110
~
114


資料來源：整理自司法院提供資料。
(三)「中文語音辨識應用推廣實施計畫」部分年度執行情形未臻理想
110至113年度「中文語音辨識應用推廣實施計畫」各年度可支用預算數介於2,004萬5千元至8,100萬元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)介於78萬4千元至6,989萬5千元間，預算執行率則介於3.91%至88.43%之間(詳表2)，差距頗大，其中預算執行率未達七成者，計有110、112及113年度，主要係配合各地院實務運作需求，調整中文語音辨識系統建置時程等因素所致。
表2  110至113年度司法院「中文語音辨識應用推廣實施計畫」預、決算表                                          單位：新臺幣千元；%
	年度
	可支用預算數
	執行數
	未支用預算數

	
	以前年度
保 留 數
	本年度
預算數
	預  算
調整數
	合計
(1)
	金額
(2)
	(2)
/(1)
	本年度
保留數
	停  止
支用數

	110
	-
	20,000
	45
	20,045
	784
	3.91
	19,261
	- 

	111
	19,261
	59,780
	-
	79,041
	69,895
	88.43
	9,084
	62

	112
	9,084
	42,500
	-
	51,584
	13,084
	25.36
	38,500
	- 

	113
	38,500
	42,500
	-
	81,000
	51,088
	63.07
	4,402
	25,510


說　　明：執行率＝(年度執行數/可支用預算數)。本表執行數含實現數及應付數，停止支用數含賸餘繳庫數。
資料來源：司法院提供。
綜上，為期法庭程序進行順暢，近年司法院積極開發建置中文語音辨識系統，惟因本案事前規劃欠周延，致計畫主要內容變更頻仍，部分年度執行進度亦較原訂計畫期程大幅落後，亟待檢討改善，以避免影響計畫目標之達成。
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