


[bookmark: _Hlk208260991][bookmark: _Toc338354636][bookmark: _Toc181174575][bookmark: _Toc213164013][bookmark: _Hlk213170611][bookmark: _GoBack]行政院及不當黨產處理委員會115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc214529665]三、「一般建築及設備」較114年度預算增編逾二成，惟114年迄9月分配預算執行率僅50.5%，允宜覈實編列並落實工程執行進度之控管
行政院115年度預算案「一般建築及設備」項下分別於「營建工程」編列6,101萬1千元、「交通及運輸設備」編列310萬元、「其他設備」編列399萬2千元，合計編列6,810萬3千元，較114年度預算數5,594萬2千元增加1,216萬1千元（增幅21.74%）。經查：
(一)115年度預算案「一般建築及設備」預算編列概況
1.「營建工程」：主要係行政院依據文化資產保存法及古蹟修復及再利用辦法等規定，115年度預算案賡續辦理「國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程」相關工程編列1,400萬元、「歷史建物修繕工程」修復及再利用歷史建物築孫運璿濟南路寓所工程編列3,620萬9千元，「院區各大樓空調汰換更新第11期工程」更新智慧能源監控管理系統編列400萬元等3項營繕相關工程；另新增編列「辦公廳舍頂樓防水翻修工程」600萬元興建改善辦公廳舍頂樓防水功能，以解決辦公室天花板長期漏水及牆面壁癌等問題；預計辦理內容及經費需求詳表1。
2.「交通及運輸設備」：預計汰換首長專用車1輛及公務車2輛經費編列310萬元。
3.「其他設備」：預計汰換影印機、室內外攝影機及冷氣機等經費編列399萬2千元。
[bookmark: _Hlk213060279]表1  行政院115年度預算案「一般建築及設備」項下「營建工程」部分編列數及預計辦理內容彙整表                          單位：新臺幣千元
	科目內容
	預算案數
	預計辦理內容

	1.國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程
	14,000
	該案將進行中央大樓裂縫灌注補強、損壞磁磚割除新貼、噴刷防護劑及迴廊刷漆等工程，行政院依文化資產保存法第24條規定，先於113年辦理修復計畫招標，由專業人士撰寫修復計畫俟通過審查後，預計於114年辦理工程發包，115年度預計辦理木窗及屋頂女兒牆損壞修補。

	2.歷史建物修繕工程
	36,209
	該案係「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復工程」之修復及再利用工程，115年度預計辦理結構確認及修復、外立面構造修復及內裝配合職務宿舍需求配置等，修復完成後做為行政院副首長宿舍。

	3.院區各大樓空調汰換更新第11期工程
	4,000
	該案係建置智慧能源監控管理系統，協助即時掌握設備耗能，以利訂定能源改善計畫，有效提升能源使用效率、降低水電成本，達到節能減碳與節省公帑之目標。

	4.辦公廳舍頂樓防水翻修工程（新增）
	6,000
	該案係改善辦公廳舍頂樓防水功能，強化屋頂防水層，解決辦公室天花板長期漏水及牆面壁癌等問題，提升同仁辦公環境品質。


說    明：表列不含工程管理費編列80萬2千元。
資料來源：行政院提供；本中心整理。
(二)114年度截至9月底「一般建築及設備」分配預算執行率約五成，允宜控管預算之執行
據行政院提供資料，114年度「一般建築及設備」編列預算數為5,594萬2千元，114年截至9月底分配數2,191萬5千元，支用數1,107萬元，分配預算執行率僅50.51%（詳表2），其中：
[bookmark: _Hlk213060346]1.「一般建築及設備-營建工程」部分：114年度預算數為4,814萬8千元，114年截至9月底分配數1,567萬8千元，支用數916萬7千元，分配預算執行率僅58.47%，主要係中央大樓第二會議室持續有使用需求，空間改善工程案暫無法施作，另歷史建築孫運璿濟南路寓所修復工程案及法規會辦公廳舍改善工程等案尚在進行中所致。
2.「一般建築及設備-交通及運輸設備」部分：114年度預算數為380萬2千元，114年截至9月底分配預算數380萬2千元，支用數118萬元，分配預算執行率僅31.04%，主要係購置供院長使用視導車之254萬元尚待辦理所致。
3.「一般建築及設備-其他設備」部分：114年度預算數為399萬2千元，114年度截至9月底分配預算數243萬5千元，支用數72萬3千元，分配預算執行率僅29.69%，主要係該院區無障礙坡道採購案及多功能事務機等設備146萬1,241元，尚待辦理中所致。
 表2  114年度截至9月底止「一般建築及設備」預算編列及執行概況表                                      單位：新臺幣千元；%
	項次
	科目名稱
	114年度
預算數
	114年1至9月底

	
	
	
	分配數(A)
	支用數(B)
	分配預算執行率(B/A)

	1
	「一般建築及設備-營建工程」
	48,148
	15,678
	9,167
	58.47

	2
	「一般建築及設備-交通及運輸設備」
	3,802
	3,802
	1,180
	31.04

	3
	「一般建築及設備-其他設備」
	3,992
	2,435
	723
	29.69

	合計
	「一般建築及設備」
	55,942
	21,915
	11,070
	50.51


資料來源：行政院提供；本中心整理。
綜上，行政院115年度預算案「一般建築及設備」較114年度預算增編逾二成，惟114年度截至9月底分配預算執行率僅50.51%，預算執行未臻理想，允宜覈實編列並落實工程進度控管，以提升預算執行效能。
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