


[bookmark: _Hlk208260991][bookmark: _Toc338354636][bookmark: _Toc181174575][bookmark: _Toc213164013][bookmark: _Hlk213170611][bookmark: _GoBack]行政院及不當黨產處理委員會115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc147908645][bookmark: _Toc147908643][bookmark: _Toc214529669]七、115年度將辦理CEDAW第5次國家報告，允宜督促各機關積極完成CEDAW各階段相關法規檢視作業，俾使政府主管之法規及行政措施能與時俱進，以落實人權性別之平等
行政院115年度預算案於「性別平等業務-推展性別平等權利保障工作」編列914萬元，較114年度預算數104萬8千元增加809萬2千元(增幅772.14%)，主要係增列辦理CEDAW國家報告國際審查等經費。經查：
(一)我國CEDAW法規及行政措施檢視概況
我國於100年6月8日公布消除對婦女一切形式歧視公約(簡稱CEDAW)施行法，並自101年1月1日起施行，依據CEDAW施行法第8條規定略以，各級政府機關應依公約規定之內容，檢討所主管之法規及行政措施。CEDAW法規檢視較兒童權利公約及身心障礙者權利公約更早進行，於103年已完成全部法規之檢視，之後為與時俱進，每4年或依據聯合國CEDAW委員會新公布之一般性建議不定期進行相關法規檢視。
(二)截至114年7月底止各機關CEDAW相關法規檢視作業，各階段計15件違反案件尚未修正，允宜賡續督促權責機關探究違反原因，並研謀檢討修正
行政院為使我國相關法令符合CEDAW意旨，該院採行計畫方式辦理，檢視近年CEDAW各機關相關法規檢視作業執行情形(詳表1)及未完成修正原因及辦理進度(詳表2)，分述如下：
1.落實消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)計畫：行政院辦理「性別平等大步走-落實消除對婦女一切形式歧視公約計畫」係依據CEDAW全部條文及第1至28號一般性建議，全面性檢視各級政府機關主管法規、命令及行政措施。各機關已於103年底完成法規檢視共計3萬3,157件。該階段檢視結果計違反228件，惟截至114年7月底止尚有7件未修正，其中屬法律案有內政部主管2件、法務部主管1件、交通部主管1件及衛生福利部主管部分1件，均已送該院審議，另有法務部主管部分1件草案研擬中；屬行政命令1件，係衛生福利部主管，尚須配合上位法律予以修正。
2.CEDAW第29至33號一般性建議法規檢視作業：該階段係檢視與CEDAW第29至33號一般性建議相關之法規、命令及行政措施；參照第29至33號一般性建議、專家學者撰寫之講義及法規優先檢視清單，重點檢視與一般性建議意旨相關之法規，各機關已於106年底完成法規檢視共計723件。該階段檢視結果計違反5件，惟截至114年7月底止尚有1件未修正，該案屬法律案，由法務部主管，已送該院會銜司法院轉請本院尚待排審中。
3.CEDAW第34至37號一般性建議法規檢視作業：檢視與CEDAW第34至37號一般性建議相關之法規、命令及行政措施；各機關參照第34至37號一般性建議、專家學者撰寫之講義及法規優先檢視清單，重點檢視與一般性建議意旨相關之法規，各機關已於111年底完成法規檢視共計2,325件。該階段檢視結果計違反39件，惟截至114年7月底止尚有7件未修正，其中屬法律案有內政部主管1件、法務部主管1件及衛生福利部主管部分1件，均已送該院審議，另有法務部主管1件及農業部主管2件，均在研擬草案中；屬行政命令1件，係衛生福利部主管，尚須配合上位法律修正。
4.另據行政院表示，預計於115年CEDAW第5次國家報告前配合聯合國CEDAW委員會新公布之一般性建議辦理下一階段法規檢視。
表1 101年至114年7月底止各機關辦理CEDAW相關法規檢視作業執行情形表                                              單位:件 
	項目
	101至103年
	105至106年
	107至111年
	112至114年
(7月底止)
	截至114年7月底止累計數

	1.落實消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)計畫

	檢視法規及行政措施件數
	33,157
	-
	-
	-
	33,157

	違反件數
	228
	-
	-
	-
	228

	已完成修正件數
	0
	213
	6
	2
	221

	未完成件數
	228
	15
	59
	7
	7

	2.CEDAW第29至33號一般性建議法規檢視計畫

	檢視法規及行政措施件數
	-
	723
	-
	-
	723

	違反件數
	-
	5
	-
	-
	5

	已完成修正件數
	-
	4
	-
	-
	4

	未完成件數
	-
	1
	5
	1
	1

	3.CEDAW第34至37號一般性建議法規檢視作業

	檢視法規及行政措施件數
	-
	-
	2,325
	0
	2,325

	違反件數
	-
	-
	39
	0
	39

	已完成修正件數
	-
	-
	25
	7
	32

	未完成件數
	-
	-
	14
	7
	7


資料來源：行政院提供；本中心整理。
表2  截至114年7月底止未符合CEDAW規定尚待修正之法規及行政措施清冊一覽表
	序號
	主管機關
	類別/法規名稱
	未完成原因及目前進度

	(一)101至103年「性別平等大步走－落實消除對婦女一切形式歧視公約計畫」

	[bookmark: _Hlk210666899]1
	內政部
	法律-軍人及其家屬優待條例第41條第4款
	修正草案已送該院審查，惟國防部針對修正草案部分條文有不同意見，並分別於114年1月7日、3月20日補充意見。

	2
	內政部
	法律-祭祀公業條例第4條
	修正草案於113年3月20日送該院續審。

	3
	法務部
	法律-中華民國刑法第288條
	主管機關研擬修正條文中。

	4
	法務部
	法律-保安處分執行法第31條
	修正草案於111年5月9日函送該院轉請本院審議。

	5
	交通部
	法律-交通部郵電事業人員退休撫卹條例第22條
	修正草案送請該院審查中。

	6
	衛生福利部
	法律-優生保健法第9條第2項
	修正草案於114年5月13日已送該院，並同步辦理「法案、人權及性別影響評估」中。

	7
	衛生福利部
	命令-優生保健法施行細則第4條
	俟優生保健法修正後處理。

	(二)105至106年「CEDAW第29至33號一般性建議法規檢視計畫」

	1
	法務部
	法律-民法(親屬編)第1057條
	修正草案已函請該院會銜司法院送請本院審議。

	(三)109至110年「CEDAW第34至37號一般性建議法規檢視作業」

	1
	內政部
	法律-軍人及其家屬優待條例第41條第4款
	同(一)序號1

	2
	法務部
	法律-中華民國刑法第288條
	同(一)序號3

	3
	法務部
	法律-民法(親屬編)第1057條
	同(二)序號1

	4
	衛生福利部
	法律-優生保健法第9條第2項
	同(一)序號6

	5
	衛生福利部
	命令-優生保健法施行細則第4條
	同(一)序號7

	6
	農業部
	法律-農會法第14條
	主管機關研擬修正條文中。

	7
	農業部
	法律-農民健康保險條例第5條第2項
	主管機關研擬修正條文中。


資料來源：行政院提供；本中心整理。
綜上，行政院115年度預算案於「性別平等業務-推展性別平等權利保障工作」增編809萬2千元，主要係辦理CEDAW國家報告國際審查等經費。惟截至114年7月底止各機關配合前開各階段CEDAW相關法規檢視作業，尚有15件不符合CEDAW各階段規定，鑑於115年度即將辦理CEDAW第5次國家報告，為確實落實性別人權之保障，並與時俱進，使我國相關法令符合CEDAW意旨，允宜督促主管機關積極辦理各該主管法規及行政措施之修正作業。
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