[bookmark: _GoBack]中央研究院115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc109735293][bookmark: _Toc114151029]中央研究院(簡稱中研院)115年度單位預算案歲入編列1億4,979萬6千元，較114年度1億4,886萬2千元增加93萬4千元(增幅0.63%)；歲出編列154億3,267萬6千元，較114年度140億4,345萬5千元增加13億8,922萬1千元(增幅9.89%)，謹就中研院115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc109735294][bookmark: _Toc114151045][bookmark: _Toc214891617]八、為利高階量子研發設備順遂設置，提升我國量子科技研發量能，允宜加強量子科技實驗大樓興建工程進度管控，俾如期如質完工
中研院115年度預算案於「南部院區」之「南部院區發展量子科技及興建實驗大樓規劃」計畫(下簡稱「量子科技實驗大樓計畫」)編列5億元，辦理南部院區量子科技實驗大樓興建工程。另於「科學研究基金」科目編列新增辦理「量子科技研究基地與製程科學計畫」經費2億5,500萬元。茲說明如下：
(一)興建量子科技實驗大樓工程經費因營建物價上漲及調整綠建築等級而經2度修正調增為17億餘元，增幅達84.73%，辦理期程並延後2年至117年
1.量子科技實驗大樓計畫計畫經行政院110年7月核定，總經費17億8,813萬3千元，包含量子科技實驗大樓工程經費9億3,813萬3千元及量子科技儀器設備費8億5,000萬元，計畫期程自111至115年(詳表1)。嗣112及113年間修正計畫，其中113年修正計畫刪除量子科技儀器設備費經費[footnoteRef:1](改由科學研究發展基金支應)，而僅含括量子科技實驗大樓工程經費。 [1:  113年修正計畫刪除量子科技儀器設備費經費改列於「量子科技研究基地與製程科學計畫」。] 

2.112年及113年間修正本計畫，因營建物價上漲及調整綠建築等級而調升量子科技實驗大樓工程經費，由9億3,813萬3千元增加至17億3,299萬元(增幅84.73%)，辦理期程共延後2年至117年(詳表1)。
表1　發展量子科技及興建實驗大樓計畫歷次修正比較表
                                           單位：新臺幣千元
	項目
	原核定計畫
	第1次修正計畫
	第2次修正計畫

	核定時間
	110年7月16日院臺科字第1100018880號函
	112年3月21日院臺科字第1121006946號函
	113年8月5日院臺科字第1131018508號函

	計畫期程
	111至115年
	111至116年
	111至117年

	總經費
	1,788,133 
	2,060,913 
	1,732,990 

	-量子實驗大樓
	938,133
	1,210,913
	1,732,990

	-量子科技儀器設備費
	850,000
	850,000
	0
(回歸中研院之科技計畫支應)


資料來源：彙整自中研院提供資料。
(二)量子科技實驗大樓計畫114年迄7月底分配預算執行率僅12.85%，允待加強進度控管，以如期如質完工，俾利高階量子研發設備順遂設置
1.按量子科技為該院重點研究領域之一，規劃以南部院區作為量子科技研究基地。目前南部院區關鍵議題研究中心[footnoteRef:2](下稱關鍵中心)已有量子電腦專題中心及量子光電團隊進駐，基於量子元件必須於低溫、低振動、低電磁雜訊環境中運作，並需在潔淨等級較高之無塵室中製備及分析，爰新建量子科技實驗大樓，規劃高精密量測實驗室、製程實驗室、光學實驗室、元件分析實驗室等。 [2:  中研院南部院區關鍵中心包括「淨零科技」與「量子科技」兩大領域研究計畫之研究設施及無塵室，其中淨零科技領域包括「海洋能專題中心」及「次世代太陽能電池研究計畫」；量子科技領域則有「量子電腦專題中心」及「量子光電研究計畫」。] 

2.該院115年度預算案編列撥補科學研究基金辦理新增「量子科技研究基地與製程科學計畫」，辦理期程為115至118年度，規劃於中研院南部院區籌建量子科技基地，因應研究所需之高精密製程及量測設備，建置相關尖端核心實驗設備。據該院說明略以，該計畫先期所購買之儀器設備，將逐年先放置南部院區關鍵中心大樓，待量子科技實驗大樓完工後，將視研究規劃，依需求放置於量子實驗大樓合適之實驗室。
3.量子科技實驗大樓計畫截至113年度已編列2億2,640萬5千元，112及113年度因工程招標不如預期，遲至113年10月始決標，致保留2億10萬1千元轉入114年度，迄114年7月底均已執行；114年度預算數1億3,630萬7千元，截至7月底分配數2,954萬元，執行數379萬7千元，分配預算執行率12.85%，年預算執行率2.79%。該實驗大樓興建工程已於113年11月21日開工，允宜加強進度管控，以如期如質完工，俾利高階量子研發設備順遂設置，提升我國量子科技研發量能。
綜上，中研院「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」期程展延2年至117年度，114年迄7月底分配預算執行率僅12.85%，鑒於該院辦理「量子科技研究基地與製程科學計畫(115至118年)」購買之儀器設備將視研究規劃依需求置於量子科技實驗大樓，允宜加強量子科技實驗大樓興建工程進度管控，以如期如質完工，俾利高階量子研發設備順遂設置，提升我國量子科技研發量能。
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