客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會115年度預算評估報告

## 一、115年起將「伯公照護站」每年服務長者總人數列為績效指標之衡量標準，惟114年經費核銷率尚有策進空間，允宜積極結合地方政府資源並督促落實執行，以提升伯公照護站服務量能及長者參與率

客委會115年度預算案「綜合規劃發展-01客家族群主流化發展計畫」項下編列「推動伯公照護站計畫」業務費5,768萬6千元，較114年預算數3,805萬5千元增加1,963萬1千元(增幅51.59%)。經查：

(一)「客家族群多元發展計畫(115至120年)」將「伯公照護站」每年服務長者總人數列為績效指標之衡量標準

客委會為結合衛生福利部長照十年計畫2.0政策，70個客家文化重點發展區均有設置「伯公照護站」，經由各直轄市、縣(市)政府之協助推展，提供客庄長者照護服務；110年度起為提升銀髮力，結合國中小及幼兒園共同辦理「老幼同樂」活動，將長者由被照顧者之角色轉化為傳承客家語言及文化之推廣者，打造「伯公照護站」成為客家語言文化之推廣基地。該會自109年起辦理「伯公照護站」計畫，迄114年7月底核定12市(縣)之「伯公照護站」共計555個，打造「伯公照護站」成為傳承客家語言文化推廣基地(詳表1)。

表1 迄114年7月底「伯公照護站」設置區域統計表      單位：個

| 市(縣)政府 | 客家文化重點發展區 | 非客家文化重點發展區 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桃園市 | 113 | 7 | 120 |
| 新竹縣 | 82 | 0 | 82 |
| 新竹市 | 21 | 2 | 23 |
| 苗栗縣 | 122 | 0 | 121 |
| 臺中市 | 20 | 0 | 18 |
| 南投縣 | 11 | 36 | 47 |
| 雲林縣 | 7 | 7 | 14 |
| 臺南市 | 0 | 26 | 26 |
| 高雄市 | 21 | 0 | 21 |
| 屏東縣 | 39 | 0 | 39 |
| 花蓮縣 | 29 | 0 | 29 |
| 臺東縣 | 12 | 0 | 12 |
| 合計 | 70(鄉、鎮、區)477 | 30(鄉、鎮、區)78 | 555 |

資料來源：客委會提供；本中心整理。

行政院114年8月12日核定客委會「客家族群多元發展計畫(115至120年)」，係該會「客家族群主流化計畫(109至114年)」之延續性計畫，其中有關推動「伯公照護站」之工作項目，前期計畫係以設置站為主，以配合衛生福利部長照2.0希於臺灣各角落廣布C級長照據點為目標，該會「伯公照護站」於C級長照據點基礎上以「文化加值」方式，提供客庄長者客家文化體驗；本期計畫則係以服務長者總人數為主，其目標係符應總統提出「伯公照護站」政見，希於過往已建構基礎上，回歸服務客庄長者，並提供更多元之客家文化加值(例如老幼同樂，詳表2)。

「伯公照護站」115年度預算案數較114年預算數增加51.59%，據客委會說明，該會114年度預算案原編列4,405萬5千元，惟經本院刪減預算調整為3,805萬5千元，致該會調減與地方政府分攤經費600萬元，影響該計畫之推動，爰115年度預算案參採過去數年「伯公照護站」成長情形，每年以約1.1倍持續增加，其所需經費亦應逐年成長，再者，該會為符應總統政見及國家希望工程「客家」方案之「伯公照護站」政策，包含客庄長者照護及打造伯公站成為客庄日常公共事務樞紐，於「客家族群多元發展計畫(115至120年)」將「伯公照護站」每年服務長者總人數列為績效指標之衡量標準，允宜積極推動並結合地方資源，以提升「伯公照護站」服務量能及長者參與率。

表2 115年度預算案「辦理推動伯公照護站計畫」業務費編列情形表

單位：新臺幣千元

| 預計辦理項目 | 115年度預算案 | 內容說明 |
| --- | --- | --- |
| 「伯公照護站」文化加值 | 45,000 | 與各縣市政府共同分攤辦理「伯公照護站」文化加值(含客家文化、老幼同樂及青銀共融等活動費)。 |
| 「伯公照護站」輔導加值 | 5,000 | 與各縣市政府共同分攤辦理「伯公照護站」輔導加值(含青銀共融及輔導訪視等費用)。 |
| 伯公照護站輔導團計畫 | 7,686 | 辦理「伯公照護站輔導團計畫」。 |
| 合計 | 57,686 |  |

資料來源：客委會提供；本中心整理。

(二)114年度核定並預付給地方政府之經費，截至7月底止均尚未核銷

客委會於客庄地區推動「伯公照護站」計畫，經各直轄市、縣(市)政府之協助推展，實際核銷金額自109年度之2,204萬3千元增加至113年度之3,917萬7千元，增加1,713萬4千元(增幅77.73%)；「伯公照護站」累計數自109年度之259個增加至113年度之517個，且至114年7月「伯公照護站」設置數量已達555個，109至113年度該計畫共核定經費1億4,871萬7千元，實際核銷金額計1億2,761萬6千元，經費核銷率為85.81%，逾一成之客庄地區「伯公照護站」經費未核銷。

詢據客委會表示，110及111年度因受Covid-19疫情嚴峻影響，學校及「伯公照護站」據點均停止上課，推展成效受限，自112年起因疫情趨緩，推行成效漸趨改善，惟客委會114年度核定並預付給各地方政府之經費計3,400萬元，截至7月底止，該預付款項均未核銷(詳表3)，顯示各直轄市、縣(市)政府推展客庄長者照護工作預算執行仍有待加強，客委會允宜強化地方政府之經費執行與管理，設立定期追蹤機制，要求定期回報進度，以控管核銷進度並確保經費有效運用。

表3 客委會辦理「伯公照護站」計畫109至114年度計畫執行情形表單位：新臺幣千元；%；個

| 項目/年度 | 核定經費a | 實際核銷 金額b | 核銷率b/a | 伯公照護站累計個數 | 較上年度伯公照護站成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年 | 23,363 | 22,043 | 94.35 | 259 | (基期) |
| 110年 | 23,943 | 13,319 | 55.63 | 382 | 47.49 |
| 111年 | 32,359 | 26,821 | 82.89 | 418 | 9.42 |
| 112年 | 27,792 | 26,256 | 94.47 | 471 | 12.68 |
| 113年 | 41,260 | 39,177 | 94.95 | 517 | 9.77 |
| 小計 | 148,717 | 127,616 | 85.81 | - | - |
| 114年 | 34,000 | - | 0.00 | 555 | 7.35 |

說    明：1.據客委會表示，截至114年7月份已預付3,400萬元。

2.實際核銷金額109至113年度為審定決算數，114年度為截至7月底實際數。

資料來源：客委會提供。

綜上，115年度起客委會將「伯公照護站」每年服務長者總人數列為績效指標之衡量標準，允宜積極推動並結合地方資源，以提升「伯公照護站」服務量能及長者參與率；另112年起隨疫情趨緩，客委會推動「伯公照護站」之成效已有所提升，惟114年度撥付予地方政府之經費，截至7月底止均未核銷，允宜加強地方經費運用與執行管理，並建立定期追蹤及進度回報機制，以確保核銷作業如期完成，提升資源效益。