客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會115年度預算評估報告

## 四、115至116年將辦理「115年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」，預估經費較前次調查研究經費增加七成，允宜本撙節原則覈實編列，並明確揭示新增工項之必要性與具體效益

客委會115年度預算案於「綜合規劃發展-01客家族多元發展計畫」項下編列辦理「國家客家發展計畫」、「地方客家發展計畫」統籌、執行與管考業務及推展族群主流化之業務費2,164萬9千元，其中800萬元係為辦理「115年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」。經查：

(一)客委會定期辦理全國客家人口暨語言基礎資料調查研究，掌握族群發展趨勢

為建構全國客家族群基礎資料，推估客家族群之人口數、了解行政區域分布、語言能力及認同情形，客委會陸續編列預算委託單位執行「全國客家人口基礎資料調查研究」及「臺灣客家民眾客語使用狀況」。該會分別於106及111年公開105及110年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究，該調查研究除推估全國客家族群人口數、基本組成、行政區域分布(詳表1)，並探討客家民眾之客家認同情形、針對客家人口變遷趨勢進行比較分析、深入探討客家認定與認同議題，以分析客家民眾之客語使用現況及變化，包含客語能力、腔調、客語使用機會及客語傳承意願等。

表1 105及110年度「全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」辦理情形表

| 調查年度 | 105 | 110 |
| --- | --- | --- |
| 電訪期間 | 105.8.15-105.12.15 | 110.3.15-110.11.6 |
| 調查說明 | 本研究案藉由科學之調查方法蒐集資訊，以推估全國客家人口數、縣市、鄉鎮客家人口數以及客語使用狀況，作為未來施政之參考。 |  |
| 辦理情形 | 本次調查結果，全國客家人口推估約有453.7萬人，占全國民眾19.3%。各市縣客家人口比率排名前10名依序為新竹縣(73.6%)、苗栗縣(64.3%)、桃園市(40.5%)、新竹市(34.5%)、花蓮縣(32.4%)、屏東縣(25.3%)、臺東縣(19.8%)、臺中市(17.6%)、臺北市(17.5%)、新北市(16.0%)等。 | 本次調查結果，全國客家人口推估約有466.9萬人，占全國民眾19.8%。各市縣客家人口比率排名前10名依序為新竹縣(67.8%)、苗栗縣(62.5%)、桃園市(39.9%)、花蓮縣(34.2%)、新竹市(30.3%)、屏東縣(23.1%)、臺東縣(20.6%)、臺中市(17.5%)、臺北市(17.4%)、新北市(16.7%)等。 |

資料來源：客委會提供、105及110年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究；本中心整理。

(二)115至116年將辦理「115年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」，預估經費1,600萬元，較前次調查研究經費增加七成

客委會將於115至116年辦理「全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」，延續前2次調查研究之工作項目，賡續調查全國客家族群人口數、客家人口變遷情形、語言使用現況及客家認同程度等，該調查研究採跨年期辦理，其預算估計為1,600萬元，較前次研究調查決算數940萬增加七成(詳表2)，詢據客委會表示，本次研究調查除參採以前年度之調查內容外，另增加額外工項及考量近年人力成本大幅提升，爰配合提高預算。

表2 近年客委會辦理「全國客家人口暨語言基礎資料調查研究案」經費編列及執行情形表                              單位：新臺幣千元

| 調查年度 | 105 | 110 | 115 |
| --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 8,500 | 10,000 | 16,000 |
| 決算數 | 8,290 | 9,400 | - |

說    明：年度係指調查研究之調查年度。

資料來源：客委會提供。

綜上，為賡續建構全國客家族群基礎資料，推估客家族群之人口數、了解行政區域分布、語言能力及認同情形，客委會將於115至116年辦理「115年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」，預估經費1,600萬元(115及116年度各預計編列預算800萬元)，較前次調查研究經費增加七成，允宜本撙節原則覈實編列，並明確揭示新增工項之必要性與具體效益，建立成果檢核指標，以確保經費支用能與政策目標相符，提升資源運用之效益與透明度。

客委會於115年度預算案編列「一般事務費」800萬元，並預計於116年度預算案賡續編列「一般事務費」800萬元。

1.為改善傳統以市話調查為主所面臨之抽樣涵蓋率不足問題，新增手機號碼抽樣調查，嘗試以市話及手機混和調查方式進行結果推估，但為確保調查結果能有歷年比較同等基礎，將請廠商將針對市話及手機配比方案進行可行性評估。

2.為強化政策資源配置之精準度與效益，將請廠商針對客家人口達80%以上之3個鄉(鎮、市、區)內之村（里）樣本進行深入分析。