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客委會115年度預算案編列「客家文化產業發展-03客家綠色產業永續創新發展計畫」1億8,900萬元，其中包括「獎勵青壯年客庄旅遊(客家幣)推動計畫」(以下簡稱「客家幣計畫」)業務費1,350萬元及獎補助費7,445萬元，共計8,795萬元。經查：
(一)客家幣發放之依據及推動之過程
1.為積極推動客家文化發展，獎勵客語傳承，並逐步建構生活化之客語使用環境及活絡客庄經濟，客委會依行政院112年10月11日核定之「客庄創生及環境營造計畫(109至114年度)」及該會114年7月30日公布之「客家委員會辦理客家幣發放作業要點」辦理「客家幣計畫」，自114年8月1日起執行該計畫。
2.客委會與客家文化重點發展區之「𠊎講客」特約店家合作辦理，透過發放數位客家幣，獎勵獲表揚客語家庭成員、通過114年客語認證者(共約3萬份)及年滿18至49歲之本國青壯年(業經抽籤發放25萬4,722份)，走入客庄、體驗客家文化，同時獎勵客語傳承，以提升客庄社區經濟消費動能。
3.客家幣計畫係客委會、數位發展部(以下簡稱數發部)及中央銀行共同合作，透過數發部「政府發放共用基礎平臺」進行客家幣領取資格核驗，並介接中央銀行「數位公共建設金流平臺」及結合TWQR共通支付標準，將發放28萬4,722份、面額1千元之數位客家幣，此種發放數位券之模式係為政府部門第1個合作案例。
(二)「客家幣計畫」推動進度尚符規劃期程，惟仍存有民眾登記及領取流程不順暢之情形
客家幣預計於114年8月1日至115年6月30日發放28萬4,722份，並以114及115年度分別帶動18萬1千及21萬7千人次走入客庄、體驗客家文化為目標。檢視客委會辦理客家幣計畫之執行情形(詳表1)，該計畫自114年8月1日推動，至114年9月底已兌償4萬5,530份客家幣，整體使用率為15.99%，並帶動9萬1,060人次走入客庄，114年度目標達成率50.31%，推動進度尚符規劃期程，惟「客家幣計畫」於辦理登記抽籤時，因系統登記介面較為多元，致些許民眾未完整完成客家幣之登記，致中籤後無法領取使用，容有精進之處。允宜邀集各金融及電子支付機構等合作單位檢討精進，俾使客家幣推動計畫更為便民。
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	年度
	預算
	執行數
	目標
	執行情形

	114
	39,170
	39,170
	1.114及115年度共發放及兌償28萬4,722份客家幣。
[bookmark: _Hlk213764618]2.114年度預計帶動18萬1千人次及115年度預計帶動21萬7千人次走入客庄。
	1.已兌償4,553萬客家幣(計4萬5,530份)。
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	115
	87,950
	-
	
	-


說    明：114年度資料統計至9月底。
資料來源：客委會提供；本中心整理。
綜上，客委會115年度預算案「客家文化產業發展-03客家綠色產業永續創新發展計畫」項下編列「客家幣計畫」業務費1,350萬元及獎補助費7,445萬元，共計8,795萬元。「客家幣計畫」係客委會結合數發部及中央銀行等機關跨部會合作之創新措施，透過數位化工具推動客語傳承與客庄經濟活絡，自114年8月1日推動至114年9月底止，兌償數及帶動人流數尚符合階段性目標，惟仍存在民眾登記及領取流程不順暢之情形。後續允宜持續檢討並優化系統介面與操作流程，強化跨機關協作及宣導推廣，以提升民眾參與便利性與整體政策效益，進而深化客家文化體驗之推動成果。
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