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客發中心115年度預算案於「客家文化發展中心規劃與營運-03跨域客家‧躍進國際-博物館升級計畫」項下編列「推動客家文化蒐藏維護，豐厚典藏資源成果加值與應用」經費4,729萬7千元。經查：
(一)客發中心辦理客家文化資產之典藏、保存、維護與數位化之概況
據客委會客發中心組織法第2條第6款規定，該中心掌理事項包括客家文物之典藏、保存及維護，爰該中心近年積極推動客家文物數位化服務。依據客發中心之說明，該中心以蒐集、展現客家文化，連結客家學術發展為核心任務，105年起全面啟動客家實體文物典藏工作，並透過入藏審議程序後入館，110年9月起進行典藏品數位化工作，經由逐年編列經費、排定期程委託專業廠商逐步辦理，入藏物件亦持續進行數位典藏。在預算執行方面(詳表1)，自110至113年度預算執行率均為100%，114年度預算數744萬5千元，該年度截至8月底之執行數為530萬9千元，占分配預算執行率為100%，115年度預算案則賡續編列823萬6千元。
表1  客發中心110至115年度辦理文物典藏及數位化之預算編列及執行情形表                               單位：新臺幣千元；%
	           項目
年度
	預算(案)數
	決算數
	預算執行率

	110
	7,400
	7,400
	100.00

	111
	8,000
	8,000
	100.00

	112
	10,615
	10,615
	100.00

	113
	8,000
	8,000
	100.00

	114
	7,445
	5,309
	71.31

	115
	8,236
	-
	-


說    明：決算數110至113年度為審定決算數，114年度為1至8月實際數；114年度截至8月底之分配預算數為530萬9千元；115年度為預算案數。
資料來源：客發中心提供。
(二)未完成高階數位化照之館藏品比率仍高
有關客發中心近年辦理藏品數位化之成效，詢據該中心說明，客家文物藏品分為館藏品及典藏品，入藏登錄後先進行初階檔案照，考量預算及文物之特色與代表性，優先針對典藏品，積極進行高階數位化照典藏作業，並架接於文化部文典系統，無法一蹴即成，爰每年編列經費逐步進行藏品數位化。惟依其提供之統計資料(詳表2)，截至114年9月底止，入藏登錄累計館藏品及典藏品分別為1萬5,635件及典藏品1,187件，合計1萬6,822件，均已完成初階檔案照，另典藏品業已全數完成高階數位化照，館藏品完成高階數位化照計1,680件，故仍有1萬3,955件館藏品未完成高階數位化照，占入藏登錄數量89.25%，比率甚高。
表2  截至114年9月底止客發中心典藏檔案登錄及數位化辦理情形表
單位：卷
	類別
	入藏登錄數量
	已完成初階
檔案照數量
	已完成高階
數位化照數量

	館藏品
	15,635
	15,635
	1,680

	典藏品
	1,187
	1,187
	1,187

	合計
	16,822
	16,822
	2,867


資料來源：客發中心提供。
綜上，客發中心近年積極推動藏品數位化，以強化客家文化保存及推廣，惟館藏品高階數位化作業完成率仍偏低，逾八成尚待處理。鑒於該中心部分藏品年代久遠保存不易，允宜就經費之運用審慎安排，加速藏品之數位化作業。
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