
[bookmark: _Toc54853534][bookmark: _Toc90195634][bookmark: _Toc98577224][bookmark: _Toc117517091][bookmark: _Toc119058095][bookmark: _Toc119472059][bookmark: _Toc216067389][bookmark: _Toc216176141][bookmark: _Toc217224904][bookmark: _GoBack]行政院人事行政總處及所屬115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Hlk207877426]行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)及所屬行政院人事行政總處公務人力發展學院(以下簡稱公務人力發展學院)115年度單位預算案歲入編列3,962萬8千元，較114年度預算數3,910萬8千元增加52萬元(增幅1.33%)，主要係增列公務人力發展學院臺北院區大樓委託營運移轉契約定額權利金等收入；歲出編列27億5,251萬元，較114年度預算數[footnoteRef:1]26億326萬元(含追加預算數2,988萬元)增加1億4,925萬元(增幅5.73%）。謹就人事總處及所屬115年度單位預算評估如下： [1: 含114年度追加預算數2,988萬元，本報告所指114年度預算數，除另以括弧註記追加預算者外，其餘均為未辦理追加預算者。] 

[bookmark: _Toc212644467]六、新增辦理「AI政府領航人才發展計畫」，允宜依規定揭露計畫名稱、經費總額、執行期間與各年度分配額等資訊，俾利本院預算審議
公務人力發展學院115年度預算案於「訓練輔導及研究」工作計畫之「AI政府領航人才發展計畫」分支計畫編列9,814萬3千元，包括「資訊服務費」2,164萬3千元、「一般事務費」6,450萬元及「資訊軟硬體設備費」1,200萬元，用以整合產學研各界力量，積極推動公務人才發展計畫，期透過政府機關AI創新應用，提升行政效能及服務創新能力，藉由系統化培育機制，提升公務人員AI素養與應用能力，推動智慧政府建設，實現臺灣成為全球AI影響力中心。經查：
(一)「AI政府領航人才發展計畫(115-119年)」預計辦理內容
為配合行政院推動五大信賴產業重要政策、行政院智慧國家推動小組「臺灣AI行動計畫2.0(2023-2026年)」及行政院人事行政總處「提升行政院公務人員人工智慧知能實施計畫」，以提升政府機關行政效能與公共服務創新能力，及因應全球數位轉型與智慧政府發展需求，該學院爰將「AI政府領航人才發展計畫」納入數位發展部「智慧政府數位化精進發展計畫」，計畫期程為115至119年度，總經費3億9,814萬3千元 (詳表1)。
表1 「AI政府領航人才發展計畫」預計辦理內容情形表  
單位：新臺幣千元
	[bookmark: _Hlk209184005]項目\年度
	115預算案數
	116預估數
	117預估數
	118預估數
	119預估數

	發展公務AI學習地圖及認證體系與標準教材
	24,500
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000

	提升公務人員AI知能及培育AI政府領航人才
	23,500
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000

	發展AI智慧學習平臺及公務AI案例學習資源
	40,143
	23,500
	23,500
	23,500
	23,500

	發展新一代公務學習場域及AI學習創新模式
	10,000
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500

	合計
	98,143
	75,000
	75,000
	75,000
	75,000

	總計
	398,143


資料來源：人事總處提供；本中心摘要整理。
(二)新增計畫支出及其績效均為預算審議之重點，允宜詳實列明新增計畫總經費、期程及各年度分配數等，以利預算審議
預算法第49條規定：「預算案之審議，應注重歲出規模、預算餘絀、計畫績效、優先順序，其中歲入以擬變更或擬設定之收入為主，審議時應就來源別決定之；歲出以擬變更或擬設定之支出為主，審議時應就機關別、政事別及基金別決定之。」另依中央各主管機關編製115年度概算應行注意辦理事項第 13 點規定略以，各機關跨年期計畫應比照預算法第39 條之規定，於單位預算書列明計畫名稱、經費總額及執行期間等資訊，並於跨年期計畫概況表表達，以供本院審議參考。
爰此，年度新增計畫支出及其績效均為本院審議預算重點之一，允宜列明計畫名稱、經費總額、執行期間、當年度預算案數及其後各年度分配額等資訊，俾利瞭解計畫全貌及預算審查。
綜上，公務人力發展學院115年度預算案新增辦理「AI政府領航人才發展計畫」，允宜依預算法等規定列明計畫名稱、經費總額、執行期間、當年度預算案數及其後各年度分配額等資訊，俾利瞭解計畫全貌及預算審議。 
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