考試院及所屬115年度單位預算評估報告

考試院及所屬(包括考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金管理局)115年度預算案共編列歲入2,242萬5千元，較114年度預算數減少114萬9千元(減幅4.87%)；歲出418億7,473萬6千元，較114年度預算數407億388萬元(含追加預算數304萬元)增加11億7,085萬6千元(增幅2.88%），主要係銓敘部增加挹注退撫基金年金改革節省退撫給付6.9億元及增加撥補公務人員退休撫卹基金6億元，以因應個人專戶制度實施後，致退撫基金提前用罄之財務缺口。謹就考試院及所屬115年度預算案評估如下：

六、賡續辦理「精進國家考試測驗技術發展及試題品質計畫」，惟預算執行率偏低，充宜檢討儘速辦理

考選部115年度預算案於「試題研編及審查」工作計畫之「精進國家考試測驗技術發展及試題品質計畫」編列1,028萬3千元，用以辦理建置測驗技術研究發展中心，評估多元測驗技術之可用性，精進國家考試測驗品質及評量效能。經查：

(一)「精進國家考試測驗技術發展及試題品質計畫」辦理內容

考選部為掄選優秀人才及精進考選業務，籌劃應用AI人工智慧數位科技，且切合機關用人需求與符應數位化趨勢之考選制度，規劃辦理「精進國家考試測驗技術發展及試題品質計畫」，總經費5,092萬元，公務預算負擔總經費3,112萬元，分4年辦理(114至117年度)，提出3項執行策略及11項行動方案，計畫主要執行情形詳表1。

表1 「精進國家考試測驗技術發展及試題品質計畫」經費需求情形表

單位：新臺幣千元

| 執行策略 | 行動方案 | 114年 | 115年 | 116年 | 117年 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、發展多元測驗方法 | 1.研議擴大考試類科併採口試，提升選才效能 | 2,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 5,800 |
|  | 2.因應普通科目轉型，開發基本能力測驗試題 | 2,000 | 1,000 |  |  | 3,000 |
|  | 3.國家考試納入性向測驗適用之考試類科或以性向測驗取代普通科目評估研究 | 2,000 | 2,000 |  |  | 4,000 |
|  | 4.因應多元測驗方法，更新或編製命題參考手冊 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 3,000 |
| 二、增進評量效能 | 1.開辦命題研習工作坊及測驗評量課程，提升專業能力 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
|  | 2.研發多元題型，強化考試與實務連結：醫師考試納入多媒體試題 |  |  | 300 | 2,000 | 2,300 |
|  | 3.考試結果加值運用，提供政策或題庫建置參考 | 360 | 60 | 400 |  | 820 |
|  | 4.強化試題分析回饋機制，客製化回饋命題委員 | 原系統維護費支應 |  |  |  | 0 |
| 三、拓展試題來源 | 1.落實建置衍生題，切合科目核心考點充實題庫 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
|  | 2.向相關專業團體或公學會徵題 |  | 1,500 |  | 1,500 | 3,000 |
|  | 3.蒐集國內外測驗機構試題相關資料 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |
| 總計 |  | 9,660 | 9,660 | 5,000 | 6,800 | 31,120 |

資料來源：考選部提供。

(二)截至114年8月底止，年度執行率不及三成，允宜檢討積極辦理

據該部說明該計畫114年度預算原編列966萬元，經本院審議後預算數為903萬7千元，爰計畫配合酌予變更，截至本年8月底該計畫執行數為216萬9千元，占全年預算數24.0%，詢據該部說明，第一項執行策略中有關委託蒐集國內外公私部門之口試試題及口試培訓資料、辦理特定類科「國家考試筆試題型命題參考手冊」編製；第二項執行策略中有關運用套裝軟體進行考試結果分析等3項工作執行率偏低，甚有不及一成者，充宜檢討儘速辦理。

綜上，考選部辦理「精進國家考試測驗技術發展及試題品質計畫」迄至114年度8月底，預算執行率偏低，鑑於114年度預算執行期間僅剩4個月，充宜檢討儘速辦理。

含114年度追加預算數304萬元，本報告所指114年度預算數，除另以括弧註記追加預算者外，其餘均為未辦理追加預算者。