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[bookmark: _Toc372547515][bookmark: _Toc508801430][bookmark: _Toc216429974]一、「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」執行情形未如預期，允宜妥善規劃並強化進度控管，以帶動中興新村整體發展
國發會「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」[footnoteRef:1](計畫修正後執行期程112至116年)113年度可支用預算數3億4,915萬7千元(包含以前年度應付保留數8,376萬9千元及本年度預算數2億6,538萬8千元)，執行數2億5,908萬7千元，占可支用預算數74.20%。經查： [1: 「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」113年度預算編列於「中興新村北、中核心維運-公有資產活化建設計畫」。] 

(一)「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」工作內容及修正情形
國發會研擬「中興新村整體規劃案」於111年4月經行政院核定，將各分區發展定位為北核心歷史文化區、中核心休閒生活區、南核心大學城，為配合該規劃案，於111年6月經行政院核定辦理「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」，原核定執行期程112至115年，總經費10.44億元，嗣後因新增工程、配合物價波動及實際執行情形等因素調增各年度經費，112年8月經行政院核定修正計畫，總經費調增至15.34億元，期程展延至116年[footnoteRef:2]。該計畫工作內容包括優化改善中興新村職務宿舍，辦理歷史建築中興會堂及省府大樓等修復工程，青少年活動中心及中興羽球館優化工程，以及主要道路改善、智慧路燈建置及公園優化等工程。 [2: 「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」修正重點：1.增列臺灣省政資料館優化工程(檔管局辦理)。2.配合新增工程調整計畫期程。3.配合物價波動及實際執行情形與進程調增各年度經費。4.配合整體規劃與均衡發展，多房間職務宿舍整修範圍擴及至北、中核心。] 

(二)113年度執行數占可支用預算數74.20%，預算執行未如預期
檢視113年度國發會決算書「重大計畫執行績效報告表」，「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」113年度可支用預算數3億4,915萬7千元，執行數2億5,908萬7千元(含實現數2億5,777萬8千元及賸餘數130萬9千元)，占可支用預算數74.20%(詳表1)，主要為「中興新村多房間職務宿舍(第2階段)改善工程」等9項計畫合計保留9,007萬元，占可支用預算數25.80%，預算執行未如預期。據國發會說明略以，主要係中興新村多房間職務宿舍(第2階段)改善工程及南投縣歷史建築中興會堂修復工程分別於113年9月及113年12月始開工，因契約期程分別至114年6月及114年10月，故保留工程經費至114年度繼續執行。
表1  113年度「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」執行情形表                                        單位:新臺幣千元；%
	計畫名稱
	可支用
預算數
	本期執行數
	本期執行數占可支用預算數比率

	
	
	實現數
	應付數
	賸餘數
	合計
	

	中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫
	349,157
	257,778
	-
	1,309
	259,087
	74.20


資料來源：國發會113年度決算書「重大計畫執行績效報告表」。
綜上，國發會113年度推動「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」，執行數占可支用預算數74.20%，預算執行情形未如預期，主要係因部分計畫於113年度後期始開工、契約期程跨至114年度，致經費需保留至次年度辦理。允宜檢討強化工程進度控管，俾確保計畫如期如質完成，以帶動中興新村整體發展。
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