國家發展委員會及所屬、公平交易委員會及反托拉斯基金113年度決算評估報告

三、檔案管理局自107年起推動「國家檔案典藏及服務建設計畫」，歷年執行率均未及八成，允宜檢討加強控管進度

檔管局「國家檔案典藏及服務建設計畫」113年度可支用預算數12億6,727萬9千元(包含以前年度應付保留數3億4,690萬1千元及本年度預算數9億2,037萬8千元)，執行數9億1,645萬9千元，占可支用預算數72.32%，保留數3億5,081萬9千元至下一年度執行。經查：

(一)計畫內容及修正情形

基於檔案為國家知識基礎，為利妥善保存國家發展記憶，發揮檔案多元價值，檔管局提報「國家檔案典藏及服務建設計畫」，並經行政院106年8月核定於新北市林口區興建國家檔案館，基地面積約2.6公頃，計畫期程107至112年，總經費25億497萬5千元，以規劃適足之國家檔案典藏及服務空間，永續典藏政府施政紀錄與促進檔案開放應用，滿足未來20年所需100公里典藏容量空間；續因配合工程採購及作業期程需要，分別於109年1月及110年11月經行政院核定修正調整計畫期程至114年，並調增總經費至29億1,921萬6千元。

(二)107至113年度執行數占可支用預算數比率均未及八成，預算執行未如預期

依檔管局113年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，國家檔案典藏及服務建設計畫113年度可支用預算數12億6,727萬9千元，執行結果，實現數9億1,643萬1千元，賸餘數2萬8千元，執行數合計9億1,645萬9千元，占可支用預算數72.32%，另保留3億5,081萬9千元至下一年度執行(詳表1)，且107至112年度執行數占可支用預算數比率介於24.50%至67.38%之間，執行率均未及七成，允宜研謀改善；據檔管局說明，該計畫109年度以前因缺工缺料等因素多次流標，110年2月決標並於同年4月開工，隨工程估驗進度計價逐期轉正，已於113年12月30日竣工；另113年度執行落後原因主要係部分工項經費未及估驗，且因空調等機電設備臨時電容量不足(尚未取得使用執照無法接市電)無法測試運轉，暫無法估驗計價。檔管局已協調內政部國土管理署加強管控工程驗收作業，以加速工程結算及付款，提高本案預算執行率。

表1  檔管局「國家檔案典藏及服務建設計畫」107至113年度預算執行情形表                              單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 可支用預算數 |  |  | 本期執行數 |  |  | 本期執行數 占可支用預算數比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 | 賸餘數 | 合計 |  |
| 107 | 0 | 26,482 | 26,482 | 17,722 | 104 | 17,826 | 67.31 |
| 108 | 8,656 | 26,769 | 35,425 | 17,443 | 19 | 17,462 | 49.29 |
| 109 | 17,963 | 34,311 | 52,274 | 31,228 | 120 | 31,348 | 59.97 |
| 110 | 20,925 | 256,916 | 277,841 | 67,595 | 466 | 68,061 | 24.50 |
| 111 | 209,780 | 374,172 | 583,952 | 393,472 | 0 | 393,472 | 67.38 |
| 112 | 190,480 | 867,995 | 1,058,475 | 711,568 | 0 | 711,568 | 67.23 |
| 113 | 346,901 | 920,378 | 1,267,279 | 916,431 | 28 | 916,459 | 72.32 |

資料來源：檔管局107至113年度決算書「重大計畫執行績效報告表」。

綜上，檔管局自107年起推動「國家檔案典藏及服務建設計畫」，雖新建工程已於113年12月30日竣工，惟113年度執行數占可支用預算數72.32%，另保留3億5,081萬9千元至下一年度執行，且自107年度推動以來，歷年執行率均未及八成，允宜檢討強化工程進度管控，俾利計畫如期如質完成。

（分機：8652  廖怡絜）

國家檔案館新建工程於113年12月30日竣工，114年2月7日取得使用執照，114年2月27日方正式送電。