


[bookmark: _Toc83815656][bookmark: _Toc177139953][bookmark: _GoBack]國家運輸安全調查委員會、行政院公共工程委員會113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc117583249][bookmark: _Toc149224598][bookmark: _Toc211934030]二、近年公共工程存有決標金額較高，發生展延工期及追加金額較頻繁之情形，且部分巨額工程展延工期之天數長或追加金額龐大，允宜持續協助及輔導，俾利公共建設順利執行
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)113年度「公共工程管理業務」預算數4,329萬4千元，決算數4,325萬5千元，占預算數99.91%，包括辦理協調解決重大公共工程建設計畫困難問題，列管追蹤公共工程建設計畫執行情形等業務。經查：
(一)近5年公共工程存有決標金額較高，發生展期及追加金額較頻繁之情形
近5年(109至113年度，以下同)我國公告金額(決標金額150萬元)以上[footnoteRef:1]之在建工程展期件數比率由109年度之27.42%，至113年度降至19.02%，減少8.4個百分點；追加金額件數比率亦由109年度之18.45%，至113年度降為16.32%，減少2.13個百分點，爰公共工程之展期及追加金額情形漸有改善(詳表1)。 [1:  工程會公共工程雲端服務網(標案管理)係轉入公告金額以上標案，爰未有未達公告金額標案資料。另公告金額自112年1月1日起由100萬元修正為150萬元，本題各年度均依150萬元統計。] 

復依在建工程決標金額之級距區分，各級距109至113年度之展期及追加金額件數比率，均概呈下降趨勢。惟「巨額」、「查核金額以上未達巨額」之工程，近5年展期件數比率最低為113年度之33.68%、29.81%，最高為110年度之56.48%、53.31%，明顯高於「公告金額以上未達查核金額」之介於17.48%至27.6%間；追加金額件數比率之分布亦呈類似情形，「巨額」、「查核金額以上未達巨額」之工程，近5年追加金額件數比率最低為113年度之22.15%、21.29%，最高為109年度之34.71%、33.67%，亦明顯高於「公告金額以上未達查核金額」之介於15.66%至18.77%間(詳表1)。是以，近5年公共工程存有決標金額較高，發生展期及追加金額較頻繁之情形，以113年度為例，「巨額」工程之展期件數比率較「公告金額以上未達查核金額」公共工程高出16.2個百分點，追加金額件數比率亦高出6.49個百分點。
表1  109至113年度公共工程各採購級距展期及追加金額件數表
                                           單位：件；%                                         
	採購級距
	年度
	在建工程總計件數 A
	展期
	追加金額

	
	
	
	件數
B
	比率
B/A
	件數
C
	比率
C/A

	公告金額以上
	巨額
	109
	631
	334
	52.93
	219
	34.71

	
	
	110
	772
	436
	56.48
	198
	25.65

	
	
	111
	910
	461
	50.66
	238
	26.15

	
	
	112
	1,138
	433
	38.05
	293
	25.75

	
	
	113
	1,458
	491
	33.68
	323
	22.15

	
	查核金額以上未達巨額
	109
	1,485
	789
	53.13
	500
	33.67

	
	
	110
	1,480
	789
	53.31
	409
	27.64

	
	
	111
	1,577
	775
	49.14
	442
	28.03

	
	
	112
	1,664
	660
	39.66
	509
	30.59

	
	
	113
	2,147
	640
	29.81
	457
	21.29

	
	公告金額以上未達查核金額
	109
	27,158
	6,904
	25.42
	4,683
	17.24

	
	
	110
	25,528
	7,046
	27.60
	4,394
	17.21

	
	
	111
	27,845
	7,414
	26.63
	4,516
	16.22

	
	
	112
	24,706
	4,806
	19.45
	4,637
	18.77

	
	
	113
	28,875
	5,046
	17.48
	4,522
	15.66

	
	合計
	109
	29,274
	8,027
	27.42
	5,402
	18.45

	
	
	110
	27,780
	8,271
	29.77
	5,001
	18.00

	
	
	111
	30,332
	8,650
	28.52
	5,196
	17.13

	
	
	112
	27,508
	5,899
	21.44
	5,439
	19.77

	
	
	113
	32,480
	6,177
	19.02
	5,302
	16.32


說    明：1.本表各年度採購級距均依現行規定統計，巨額2億元以上、查核金額5,000萬元、公告金額150萬元。
2.本表「採購級距」以決標金額計，「展期」、「追加金額」以發生年度統計，件數係於該年度曾發生展期或追加金額情事之工程案數(工程標案於同1年度即使展期、追加金額超過1次，亦算1 件；惟工程標案於不同年度展期、追加金額，則於各展期、追加金額年度均各算1件)。
資料來源：工程會；本中心整理。
(二)部分巨額工程展期之天數長或追加金額龐大
截至113年底之「巨額」工程中，展期最久之前十大在建案件展延3年餘至7年餘，以「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標」展延2,897天最久，其餘9案介於1,423至2,349天(詳表2)；追加金額最高之前十大在建案件以「萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案」追加149.84億元最多，該案決標金額為143.79億元，追加金額比率達104.21%，其餘9案追加金額介於16.97億元至33.52億元間(詳表3)。又前揭部分工程兼具展期天數長(逾1,000天)及追加金額龐大(逾10億元)之情形，如「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標」、「ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程」、「萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案」及「機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)暨延伸至中壢火車站建設計畫機電系統工程ME06A標」等(詳表2、表3)。
詢據工程會說明，工程追加金額、展期之原因包括受COVID-19疫情影響、異常天候狀況、業主需求變更、用地問題、行政作業或審查問題、管遷問題、人民陳情或抗爭、及他標影響等，該會已採取全生命週期督導方式，包括督導計畫應扣合需求定位、強化設計者責任、核實審查設計內容合理可行、要求機關於工程招標前檢核應辦事項、主動篩選案件通知主管機關並公布及異常案件稽核等，允宜持續協助及輔導，俾利公共建設順利執行。
表2  截至113年12月底巨額工程展期之前十大在建案件表
                                            單位：次；天；新臺幣億元
	項次
	標案名稱
	所屬公共建設計畫名稱
	決標日期
	變更次數
	展期
天數
	決標
金額
	變更後金額
	追加
金額

	1
	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標
	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫
	102/11/26
	26
	2,897
	47.86
	70.56
	22.70

	2
	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程
	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)
	100/08/23
	47
	2,349
	152.43
	181.70
	29.27

	3
	左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程
	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)
	101/10/09
	17
	2,312
	4.93
	7.50
	2.57

	4
	臺灣桃園國際機場第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程
	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫
	106/04/28
	17
	2,179
	28.28
	32.58
	4.31

	5
	臺灣桃園國際機場第三航站區行李處理系統工程
	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫
	106/11/22
	2
	2,150
	43.97
	45.69
	1.72

	6
	福和D/S暨多目標綜合大樓新建工程
	無
	104/08/13
	20
	1,984
	16.50
	20.59
	4.09

	7
	C213標林森站路段地下化工程
	臺南市區鐵路地下化計畫
	106/12/05
	17
	1,749
	48.10
	51.76
	3.66

	8
	鐵路行車安全改善六年計畫－宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程
	鐵路行車安全改善計畫
	107/04/17
	11
	1,675
	7.43
	9.18
	1.74

	9
	萬大－中和－樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程
	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫
	103/10/16
	16
	1,554
	14.17
	23.32
	9.15

	10
	捷運信義線東延段及新莊機廠供電系統工程採購案
	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─信義線向東延伸段規劃報告及周邊土地發展計畫
	107/04/19
	10
	1,423
	5.67
	6.19
	0.52


說    明：「變更次數」係該標案登錄於標案管理系統變更設計表之資料、「展期天數」係以變更後預定完工日期減除原預定完工日期之差值、「追加金額」係以變更後契約金額減除決標金額(原契約金額)之差值。
資料來源：工程會；本中心整理。
表3  截至113年12月底巨額工程追加金額之前十大在建案件表
                            單位：次；天；新臺幣億元
	項次
	標案名稱
	所屬公共建設計畫名稱
	決標日期
	變更次數
	展期
天數
	決標
金額
	變更後金額
	追加
金額

	1
	萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案
	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫
	107/06/12
	12
	1,096
	143.79
	293.63
	149.84

	2
	三鶯線捷運系統計畫統包工程
	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫
	105/05/16
	28
	124
	339.51
	373.02
	33.52

	3
	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程
	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)
	100/08/23
	47
	2,349
	152.43
	181.70
	29.27

	4
	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKM01標機電系統統包工程
	無
	110/11/10
	2
	5
	96.02
	124.88
	28.85

	5
	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）CQ840區段標工程
	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫
	105/11/23
	17
	621
	56.00
	79.08
	23.08

	6
	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標
	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫
	102/11/26
	26
	2,897
	47.86
	70.56
	22.70

	7
	桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓2、3基地統包暨區徵工程
	無
	110/11/11
	6
	155
	49.47
	71.36
	21.89

	8
	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKC02標土建暨軌道統包工程
	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二A階段）暨周邊土地開發計畫
	111/01/17
	2
	740
	79.05
	98.44
	19.39

	9
	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)暨延伸至中壢火車站建設計畫機電系統工程ME06A標
	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫
	108/08/30
	8
	1,381
	28.22
	45.87
	17.65

	10
	桃園航空城A11基地及A18基地新建安置住宅統包工程
	無
	109/05/29
	4
	0
	47.72
	64.69
	16.97


說    明：同表2。
資料來源：工程會；本中心整理。
綜上，109至113年度公共工程之展期及追加金額情形雖漸有改善，惟仍存有決標金額較高，發生展延工期及追加金額較頻繁之情形，且截至113年12月底部分巨額工程展延工期之天數長或追加金額龐大，工程會雖已採取全生命週期督導方式，允宜持續協助及輔導，俾利公共建設順利執行。
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