


[bookmark: _GoBack]海洋委員會及所屬113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc85726478][bookmark: _Toc216359001]一、海洋委員會111至113年度「捐助民間團體辦理海域安全相關活動」補助案數均未達目標值，且113年度目標達成率僅六成，允宜研謀改善
海洋委員會113年度「海洋業務-海域安全作業」項下編列「捐助民間團體辦理海域安全相關活動」預算數50萬元，決算數29萬元，執行率為58%，係該會補(捐)助民間團體辦理各項海域遊憩安全宣導及訓練等活動經費。
近年海域遊憩活動風氣日益興盛，為確保民眾從事相關活動之安全，考量政府能量有限，民力無窮，爰海洋委員會自108年度起即結合民力，補(捐)助民間團體辦理各項海域遊憩安全宣導及訓練，包含防溺宣導、緊急救護訓練、安全教育講座、遊憩活動安全實作宣導等活動。綜觀近年海洋委員會「捐助民間團體辦理海域安全相關活動」預算編列與執行情形(詳表1)，111至113年度預算數介於30至54萬元間，決算數介於29至38萬元間，預算執行率介於58%至102.67%間，112及113年度預算執行情形容有精進之處；復檢視同期間年度目標案數介於15至20案間，實際補助案數介於12至16案間，目標達成率介於60%至94.12%間，連續3年度補助案數均未達目標值。
表1  近年海洋委員會「捐助民間團體辦理海域安全相關活動」預算編列與執行概況表                   單位：新臺幣千元；%；案 
	年度
項目
	111
	112
	113

	預算數A
	300
	540
	500

	決算數B
	308
	380
	290

	預算執行率B/A
	102.67
	70.37
	58.00

	年度目標案數C
	15
	17
	20

	實際補助案數D
	13
	16
	12

	目標達成率D/C
	86.67
	94.12
	60.00


資料來源：海洋委員會。
洽據海洋委員會表示，111至113年度補助案數未達年度預計目標，概因民間團體申請意願及量體不足，該會為改善相關情形，目前除透過官網揭露相關補助資訊外，亦藉各會議場合及請託地方政府協助廣宣等多元方式，加強鼓勵民間團體申辦該會海域（岸）安全相關活動補助；又該會未來將持續透過公私協力，深化國人安全意識，強化地方救援能量，逐步完善海域遊憩活動環境。
綜上，為深化國人安全意識，強化地方救援能量，海洋委員會自108年度起結合民力，補(捐)助民間團體辦理各項海域遊憩安全宣導及訓練等活動，惟111至113年度「捐助民間團體辦理海域安全相關活動」補助案數均未達目標值，且113年度目標達成率僅60%，允宜研謀改善。
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