


[bookmark: _GoBack]海洋委員會及所屬113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc109713309][bookmark: _Toc116227377][bookmark: _Toc216359003][bookmark: _Toc21002969][bookmark: _Hlk213940367]三、海巡署及所屬迄112及113年底「旋翼型無人機試辦計畫」累計實現率均未及一成，各年度執行情形大幅落後預期，顯有未洽，允宜檢討改善
海巡署及所屬(以下簡稱海巡署)「海巡工作」項下「旋翼型無人機試辦計畫」預算數5,204萬元，執行數216萬3千元(包括實現數10萬元及賸餘數206萬3千元)，執行率僅4.16%。
為強化無人機隊量能及海難事件獲救效率，並擴大違規案件查處成效，海巡署辦理「旋翼型無人機試辦計畫」(112至116年度)，預計購置12架旋翼型無人機，總經費為1億7,226萬元，經行政院於112年1月核定。檢視本計畫迄112年底及113年底之累計預算數各為5,000萬元及1億204萬元，惟累計實現數僅各為337萬3千元及347萬3千元，累計實現率分別為6.75%、3.40%(詳表1)，均未及一成，各年度執行情形大幅落後預期。洽據海巡署表示，本計畫於112年8月決標，惟113年8、9月辦理驗收（複驗），因無人機不明原因墜落及引擎高溫磨損等無法驗測情事，致驗收不合格，續該署多次函文承商要求趲趕或提改善建議，並於113年12月31日正式函文承商限期14日改正，未及於年度內完成所致[footnoteRef:1]。 [1: 海巡署表示「旋翼型無人機試辦計畫」(112至116年度)因計畫契約所規範之無人機引擎技術超越廠商能力所及，無法繼續執行本案契約，雙方業於114月2月4日解除契約，該署已辦理計畫修正。] 

表1  海巡署「旋翼型無人機試辦計畫」(112至116年度)預算編列與執行概況表                                     單位：新臺幣千元；%
	年度
	截至本年度已編列預算數A
	可支用預算數
	實現數C
	[bookmark: _Hlk216193720]累計實現數D
	實現數/可支用預算數(實現率)C/B
	累計實現數/截至本年度已編列預算(累計實現率)D/A

	
	
	以前年度保留數
	本年度預算數
	合計B
	
	
	
	

	112
	50,000
	0
	50,000
	50,000
	3,373
	3,373
	6.75
	6.75

	113
	102,040
	46,627
	52,040
	98,667
	100
	3,473
	0.10
	3.40


資料來源：海巡署。
綜上，為強化無人機隊量能及海難事件獲救效率，海巡署辦理「旋翼型無人機試辦計畫」(112至116年度)，惟112及113年底累計實現率分別為6.75%、3.40%，均未及一成，各年度執行情形大幅落後預期，顯有未洽，允宜檢討改善。
（分機：1932 陳如慧）
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