經濟部主管113年度單位決算評估報告

經濟部主管包括經濟部、產業發展署、國際貿易署、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署、中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署等11個機關，113年度主管歲入預算數160億8,789萬元，決算審定數157億7,112萬9千元，較預算減少3億1,676萬1千元(減幅1.97%)；主管歲出預算數1,829億4,924萬4千元(含依災害防救法第57條規定由財政部國庫署「國債付息」項下跨機關移緩濟急調撥10億5,600萬元，辦理凱米颱風災損復建及復工貸款等所需經費)，預算執行結果，決算審定數1,817億9,391萬9千元(預算執行率99.37%)及賸餘數11億5,532萬5千元。謹就經濟部主管113年度單位決算評析如下：

二、113年度科技專案計畫之「專利技轉件數」及「技術移轉案數」績效衡量指標均未達標，且法人科專計畫創造廠商投資倍數降至3.17倍，為近5年度最低，允宜研謀改善

113年度經濟部「科技專案」工作計畫預算數217億8,136萬元，決算數214億9,148萬9千元(均為實現數)，執行率98.67%(詳表1)，主要係推動科技專案進行產業技術創新研發。經查：

表1  109至113年度經濟部「科技專案」工作計畫決算數一覽表

單位：新臺幣億元；%

| 年度及 項目 | 科技專案 | 各類科專 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 合計 |  | 法人科專 |  | 業界科專 |  | 學界科專 |  |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 109 | 147.88 | 140.57 | 95.06 | 112.73 | 76.23 | 25.04 | 16.93 | 2.80 | 1.89 |
| 110 | 134.32 | 126.68 | 94.31 | 98.13 | 73.06 | 25.09 | 18.68 | 3.46 | 2.58 |
| 111 | 149.91 | 141.20 | 94.19 | 97.64 | 65.13 | 40.06 | 26.72 | 3.50 | 2.33 |
| 112 | 162.70 | 155.48 | 95.56 | 104.14 | 64.01 | 48.35 | 29.72 | 2.99 | 1.84 |
| 113 | 214.91 | 207.19 | 96.41 | 148.08 | 68.90 | 56.73 | 26.40 | 2.38 | 1.11 |

資料來源：整理自經濟部各年度決算書及該部產業技術司提供資料。

(一)113年度「專利技轉件數」及「技術移轉案數」2項績效衡量指標達成率僅各為78.74%及72.37%，未能達標

經濟部為提升我國產業技術水準及整體競爭力，長期運用科技專案推動法人研發前瞻創新技術，以解決產業技術供需落差問題，又為評估科專計畫創新研發技術落實產業應用情形，經濟部產業技術司109至113年度均設定「專利技轉件數」及「技術移轉案數」2項衡量指標，以呈現科技專案績效表現，惟113年度上開2項績效衡量指標達成率僅各為78.74%及72.37%(詳表2)，為自109年度以來最低，且「技術移轉案數」自111年起已連續3年未能達標，允待研謀提升科專計畫研發成果，俾擴大其產業化效益。

表2  109至113年度經濟部產業技術司績效衡量指標達成情形表

單位：件；案；%

| 績效指標 | 衡量標準 | 項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研發技術落實產業應用 | 專利技轉件數 | 目標值 | 1,038 | 924 | 912 | 961 | 1,378 |
|  |  | 實際值 | 1,210 | 1,106 | 1,160 | 1,141 | 1,085 |
|  |  | 達成率 | 116.57 | 119.70 | 127.19 | 118.73 | 78.74 |
|  | 技術移轉案數 | 目標值 | 1,157 | 1,030 | 1,016 | 1,068 | 1,531 |
|  |  | 實際值 | 1,235 | 1,088 | 946 | 991 | 1,108 |
|  |  | 達成率 | 106.74 | 105.63 | 93.11 | 92.79 | 72.37 |

資料來源：整理自歷年經濟部產業技術司提供資料。

(二)法人科專創造廠商投資倍數由110年度之5.33倍逐年下降至113年度之3.17倍，允宜研謀善策，俾加速產業創新升級

觀察近4年度(110至113年度)經濟部「科技專案」工作計畫預算執行情形，均以法人科專計畫經費占比最高，由110年度決算之98.13億元概增至113年度決算之148.08億元(增幅50.90%)，惟整體法人科專計畫經費創造廠商投資倍數卻由110年度之平均5.33倍下降至113年度之平均3.17倍(詳表3)；又按經濟部產業技術司提供之各法人機構近4年度促成廠商投資執行成果，除國家原子能科技研究院、商業發展研究院及台灣設計研究院執行法人科專計畫未滿4個年度外，其餘17個法人機構之中計有15個法人機構113年度科專計畫經費創造廠商投資倍數較110年度下降，占比88.24%，允待經濟部研謀改善，俾帶動廠商投資效益及加速產業創新升級。

表3  109至113年度法人科專計畫經費創造廠商投資倍數表 單位：倍

| 法人機構、年度及項目 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 5.12 | 5.33 | 4.88 | 4.84 | 3.17 |
| 工業技術研究院 | 4.40 | 4.58 | 4.78 | 4.65 | 2.76 |
| 中山科學研究院 | 8.69 | 7.57 | 4.26 | 4.66 | 4.69 |
| 資訊工業策進會 | 4.68 | 5.04 | 3.14 | 3.52 | 2.14 |
| 生物技術開發中心 | 7.25 | 7.38 | 7.24 | 7.61 | 6.50 |
| 金屬工業研究發展中心 | 7.53 | 7.33 | 4.86 | 4.38 | 3.82 |
| 食品工業發展研究所 | 5.37 | 5.54 | 7.13 | 6.14 | 6.63 |
| 紡織產業綜合研究所 | 6.02 | 6.18 | 7.42 | 6.65 | 6.24 |
| 車輛研究測試中心 | 11.96 | 13.79 | 3.69 | 4.38 | 4.08 |
| 自行車暨健康科技工業研究發展中心 | 6.98 | 8.60 | 4.20 | 3.20 | 4.18 |
| 船舶暨海洋產業研發中心 | 16.65 | 18.43 | 9.70 | 9.00 | 3.61 |
| 石材暨資源產業研究發展中心 | 6.23 | 12.15 | 6.80 | 4.65 | 1.36 |
| 印刷創新科技研究發展中心 | 21.07 | 10.46 | 2.18 | 4.06 | 4.99 |
| 塑膠工業技術發展中心 | 11.62 | 18.44 | 15.11 | 15.31 | 12.81 |
| 精密機械研究發展中心 | 5.73 | 8.29 | 7.20 | 4.57 | 4.06 |
| 醫藥工業技術發展中心 | 6.17 | 5.64 | 4.34 | 1.74 | 2.78 |
| 鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 8.69 | 8.67 | 3.99 | 3.56 | 3.56 |
| 國家原子能科技研究院 | 3.04 | 3.19 | 3.48 | 17.10 | - |
| 國家衛生研究院 | 1.26 | 0.92 | 1.33 | 0.57 | 0.16 |
| 商業發展研究院 | 19.74 | 9.24 | 4.60 | - | - |
| 台灣設計研究院 | - | - | 0.22 | 3.02 | 0.17 |

資料來源：整理自經濟部產業技術司提供資料。

綜上，經濟部113年度「科技專案」工作計畫決算數214億9,148萬9千元，預算執行率98.67%，主要係用補捐助法人研究機構、業界及學界投入創新前瞻及關鍵技術等領域研發工作，惟113年度經濟部科專計畫之「專利技轉件數」及「技術移轉案數」2項績效衡量指標達成率僅各為78.74%及72.37%，且法人科專計畫經費創造廠商投資倍數由110年度之5.33倍逐年下降至113年度之3.17倍，允宜研謀改善，俾提升科專計畫促進廠商投資效益及產業發展動能。

(分機：1926 黃芝穎)

包含實現數1,778億3,444萬5千元及應付保留數39億5,947萬4千元。