


[bookmark: _Toc477265286][bookmark: _Toc495221729][bookmark: _Toc496878062][bookmark: _GoBack]經濟部主管113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc496609238][bookmark: _Toc527539941][bookmark: _Toc147390057][bookmark: _Toc350505858][bookmark: _Toc372620661][bookmark: _Toc479322361][bookmark: _Toc82191186][bookmark: _Toc184635451]經濟部主管包括經濟部、產業發展署、國際貿易署、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署、中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署等11個機關，113年度主管歲入預算數160億8,789萬元，決算審定數157億7,112萬9千元，較預算減少3億1,676萬1千元(減幅1.97%)；主管歲出預算數1,829億4,924萬4千元(含依災害防救法第57條規定由財政部國庫署「國債付息」項下跨機關移緩濟急調撥10億5,600萬元，辦理凱米颱風災損復建及復工貸款等所需經費)，預算執行結果，決算審定數1,817億9,391萬9千元[footnoteRef:1](預算執行率99.37%)及賸餘數11億5,532萬5千元。謹就經濟部主管113年度單位決算評析如下： [1: 包含實現數1,778億3,444萬5千元及應付保留數39億5,947萬4千元。] 

[bookmark: _Toc215644167][bookmark: _Toc27401528][bookmark: _Toc86743029][bookmark: _Toc215664505][bookmark: _Toc215665917]三、113年度決算「工業技術升級輔導」工作計畫歲出保留數2.85億元，為近5年度最高，允宜加強執行進度控管
產業發展署113年度預算「工業技術升級輔導」工作計畫編列108億1,650萬7千元，預算執行結果，決算審定數106億9,522萬4千元(包含實現數104億983萬9千元及應付保留數2億8,538萬5千元)，預算執行率為98.88%。
[bookmark: _Hlk215131500]產業發展署為活絡產業發展及提升國際競爭力，持續推動輔導及補助產業升級轉型、產業創新人才培育等措施，近5年度(109至113年度)「工業技術升級輔導」工作計畫投入經費概呈增加趨勢(詳表1)，迄113年度決算已達106.95億元，較109年度決算之79.39億元，增加27.56億元(增幅34.72%)，惟應付保留數2.85億元，占年度預算數之2.64%，保留金額及比率均為自109年度以來最高，據產業發展署113年度決算歲出保留原因說明(詳表2)，主要係「異質整合晶片用關鍵材料輔導推動計畫」等5項計畫，因委辦或補助計畫辦理設備採購前置作業冗長或場域建置工程延宕、受徵案作業及配合業者研發應用時程等採跨年度合約，或受補助業者應檢附資料未完備等，未及於年度結束前結案，允宜強化前置徵案作業規劃及執行進度控管，俾利計畫儘速完成。
表1  產業發展署109至113年度「工業技術升級輔導」工作計畫預決算情形表                               單位：新臺幣千元；%
	 年度及項目
	預算數
(1)
	決算數
	保留比率
(3)/(1)x100

	
	
	實現數
(2)
	應付保留數(3)
	小計
(4)=(2)+(3)
	

	109年度
	7,972,914
	7,922,163
	16,640
	7,938,803
	0.21

	110年度
	7,707,083
	7,614,327
	63,456
	7,677,783
	0.82

	111年度
	8,310,557
	8,231,795
	1,500
	8,233,295
	0.02

	112年度
	9,299,046
	9,247,943
	2,646
	9,250,589
	0.03

	113年度
	10,816,507
	10,409,839
	285,385
	10,695,224
	2.64


說    明：表內決算數均為該年度實現數及應付保留數。
資料來源：整理自產業發展署各年度決算書。
表2  產業發展署113年度「工業技術升級輔導」項下各計畫歲出保留數及保留原因一覽表                       單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	歲出保留數
	保留原因說明

	異質整合晶片用關鍵材料輔導推動計畫
	25,929
	本計畫113年度輔導3項/4家廠商投入多晶片異質整合需求推動關鍵材料自主開發，因徵案作業時程規劃及配合推動廠商之研發進程，補助經費採跨年度合約，故保留至114年度撥付。

	半導體異質整合封裝設備產業自主化計畫
	36,573
	本計畫113年度補助6家設備業者開發終端產線所需之關鍵設備，因徵案作業、配合業者設備開發及導入終端之時程作業，補助經費採跨年度合約，故保留至114年度撥付。

	亞灣2.0-智慧科技創新應用綱要計畫-智慧石化永續發展、IC設計群聚發展、智慧科技研訓基地計畫
	68,300
	本計畫113年度輔導6家國際型業者於亞灣設立研發訓練中心，因徵案作業時程、配合業者智慧科技研發應用及驗收進程，補助經費採跨年度合約，故保留至114年度撥付。

	模具先進材料成型技術加值計畫
	124,144
	本計畫經費全額為補助學術機構導入關鍵設備建置模具產業聚落，113年度因各校設備規格確認前置作業冗長、設備因船期延後交貨或放置場域建置工程延宕等因素，影響採購期程及付款作業，故保留轉入114年繼續執行。

	產業創新平台計畫
	30,439
	因部分補助廠商未檢附銀行履約保證書或採覈實撥付請款方式，須於年度結束後完成年度技術與財務查核始能撥付補助款，故保留至114年度撥付。

	合計
	285,385
	


資料來源：整理自產業發展署113年度決算書。
綜上，產業發展署113年度決算「工業技術升級輔導」工作計畫歲出保留數2.85億元，占該計畫年度預算數之2.64%，其保留金額及比率均為自109年度以來最高，允宜強化前置徵案作業規劃及執行進度控管，俾利計畫順遂完成。
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