


[bookmark: _Toc477265286][bookmark: _Toc495221729][bookmark: _Toc496878062][bookmark: _GoBack]經濟部主管113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc496609238][bookmark: _Toc527539941][bookmark: _Toc147390057][bookmark: _Toc350505858][bookmark: _Toc372620661][bookmark: _Toc479322361][bookmark: _Toc82191186][bookmark: _Toc184635451]經濟部主管包括經濟部、產業發展署、國際貿易署、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署、中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署等11個機關，113年度主管歲入預算數160億8,789萬元，決算審定數157億7,112萬9千元，較預算減少3億1,676萬1千元(減幅1.97%)；主管歲出預算數1,829億4,924萬4千元(含依災害防救法第57條規定由財政部國庫署「國債付息」項下跨機關移緩濟急調撥10億5,600萬元，辦理凱米颱風災損復建及復工貸款等所需經費)，預算執行結果，決算審定數1,817億9,391萬9千元[footnoteRef:1](預算執行率99.37%)及賸餘數11億5,532萬5千元。謹就經濟部主管113年度單位決算評析如下： [1: 包含實現數1,778億3,444萬5千元及應付保留數39億5,947萬4千元。] 

[bookmark: _Toc215644167][bookmark: _Toc215664507][bookmark: _Toc215665919]四、截至113年度「2025年大阪世界博覽會計畫」預算保留近五成，待執行數偏高，允宜促請相關機關及執行單位加速辦理
[bookmark: _Hlk215154770]國際貿易署113年度預算「國際貿易」工作計畫項下編列「2025年大阪世界博覽會計畫」第2年度經費6億8,234萬2千元，加計112年度已編列第1年預算數4億3,795萬元，累計已編列預算數合共11億2,029萬2千元，截至113年底止預算執行結果，累計實現數5億6,394萬6千元，保留轉入114年度繼續執行之應付保留數合共5億5,634萬6千元(含應付數5億4,859萬2千元及保留數775萬4千元)，占累計已編列預算數之49.66%。
「2025年大阪世界博覽會」計畫期程為112至115年度，總經費20億元，規劃於114年4月至10月於日本舉辦，為掌握我方參與國際盛事機會及促進臺日經貿關係，經濟部於111年3月23日訂定「經濟部推動參與世界博覽會專案工作小組設置要點」籌組專案工作小組，協調規劃各部會及民間單位，推動我國參與世界博覽會，冀向全世界呈現臺灣科技、創新、文化、觀光等軟硬實力，並展現我方致力社會永續發展，以提升臺灣國際認知度及整體形象。據國際貿易署提供截至114年8月底止辦理情形，展館已於同年4月13日開幕日正式營運，截至8月底止實體參觀人次逾70萬人次，接待我國及其他國際貴賓接待逾3,000人次，「TECH WORLD」館[footnoteRef:2]IG官方帳號瀏覽次數達132萬次、FaceBook官方粉絲團瀏覽次數達4.7萬次。惟該計畫截至113年底止累計編列預算數11.20億元，決算累計實現數僅5.64億元(占50.34%)，其餘應付及保留數5.56億元(占49.66%)均轉入114年度繼續執行，待執行數偏高，又大阪世界博覽會業於10月13日閉幕，據國際貿易署說明，後續將配合世博大會期程進行展館拆除作業、點交返回基地、彙整結案成果及臺日業務聯繫等工作，允宜促請相關機關及執行單位加速辦理，俾利整體計畫如期如質完成。 [2: 據國際貿易署說明，因我國非「國際博覽會公約」會員，無法使用「中華民國」或「臺灣」作為館名，爰我方以企業館方式向主辦方申請參與並獲同意，且以「TECH WORLD」館參展。] 

綜上，國際貿易署113年度預算「國際貿易」工作計畫項下編列「2025年大阪世界博覽會計畫」第2年度經費6億8,234萬2千元，累計已編列預算數合共11億2,029萬2千元，惟截至113年底止預算保留待執行之應付保留數5億5,634萬6千元，占累計已編列預算數之49.66%，待執行數偏高，允宜促請執行單位積極加速辦理，俾利整體計畫如期如質完成。
 (分機：1926 黃芝穎)
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