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經濟部主管113年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc496609238][bookmark: _Toc527539941][bookmark: _Toc147390057][bookmark: _Toc350505858][bookmark: _Toc372620661][bookmark: _Toc479322361][bookmark: _Toc82191186][bookmark: _Toc184635451]經濟部主管包括經濟部、產業發展署、國際貿易署、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署、中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署等11個機關，113年度主管歲入預算數160億8,789萬元，決算審定數157億7,112萬9千元，較預算減少3億1,676萬1千元(減幅1.97%)；主管歲出預算數1,829億4,924萬4千元(含依災害防救法第57條規定由財政部國庫署「國債付息」項下跨機關移緩濟急調撥10億5,600萬元，辦理凱米颱風災損復建及復工貸款等所需經費)，預算執行結果，決算審定數1,817億9,391萬9千元[footnoteRef:1](預算執行率99.37%)及賸餘數11億5,532萬5千元。謹就經濟部主管113年度單位決算評析如下： [1: 包含實現數1,778億3,444萬5千元及應付保留數39億5,947萬4千元。] 

[bookmark: _Toc214867173][bookmark: _Toc215665913]壹、經濟部
[bookmark: _Toc115959510][bookmark: _Toc147072116][bookmark: _Toc214867174][bookmark: _Toc215665914][bookmark: _Hlk146179355]一、撥補非營業特種基金經費增加，惟113年度所屬非營業特種基金逾八成營運或業務計畫項目未達目標值，允宜檢討並研謀改善
[bookmark: _Hlk212284254]經濟部113年度預算原編「非營業特種基金」48億4,667萬8千元，包含撥補「經濟特別收入基金-中小企業發展基金」27億1,200萬元及「水資源作業基金」21億3,467萬8千元等推動業務所需經費，執行結果，決算數54億167萬8千元，較預算增加5億5,500萬元，係依災害防救法第57條規定由財政部國庫署「國債付息」項下移緩濟急調整移入撥補中小企業發展基金，辦理協助凱米颱風災害復工貸款利息補貼所需經費[footnoteRef:2]。經查： [2: 經濟部113年度決算「非營業特種基金」實現數48億4,701萬5千元，保留數5億5,466萬3千元，係撥補中小企業發展基金辦理協助凱米颱風災害復工貸款利息補貼所需經費，尚未實現金額，另該款項屬行政院核定之專款，如有賸餘，則應繳回國庫，不得移作他用。] 

(一)近2年度撥補非營業特種基金概況
[bookmark: _Hlk146730822]彙整經濟部近2年度(112及113年度)決算撥補「非營業特種基金」情形(詳表1)，113年度除賡續撥補「中小企業發展基金」辦理促進中小企業發展等相關工作，另新增撥補「水資源作業基金」21億3,467萬8千元，用以加強水資源管理及辦理水庫永續利用。彙整該2個非營業特種基金113年度收支餘絀情形(詳表2)，並說明如下：
1.中小企業發展基金(特別收入基金)：依中小企業發展條例第9條規定略以，中央主管機關應設置中小企業發展基金，用以支援或補助中小企業各項業務輔導或融資所需利息補貼等事項；另依中小企業發展基金收支保管及運用辦法第5條規定：「本基金之來源如下：一、中央政府逐年編列預算撥充。二、其他專案基金撥充。三、公民營企業團體或個人之捐贈。四、本基金之孳息收入。五、其他有關收入。」惟該基金113年度決算「基金來源」28.62億元，其中「公庫撥款收入」27.12億元，占基金來源達94.77%，另基金用途決算數17.25億元，較預算數27.71億元，減少10.46億元，預算執行率未及65%，各項業務計畫執行未如預期。
2.水資源作業基金(作業基金)：依水利法第89條之1第1項規定略以，中央主管機關得設置水資源作業基金，辦理水庫、海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害搶修搶險、人才培訓及回饋措施等；另依水資源作業基金收支保管及運用辦法第3條規定略以，該基金收入來源包含由政府循預算程序之撥款、水利設施之使用費收入、清淤疏濬所得砂石之出售收入、耗水費收入及基金孳息收入等；該基金因給水銷貨收入不敷支應所需銷貨成本，致業務收支多呈短絀，113年度決算短絀數22.57億元，較預算短絀數18.69億元，短絀增加3.87億元。
按中小企業發展基金及水資源作業基金分別屬預算法第4條第1項第2款所定，有特定收入來源而供特殊用途者之「特別收入基金」，以及凡經付出仍可收回，而用於非營業者之「作業基金」，惟中小企業發展基金主要收入來源逾九成為政府撥款收入，水資源作業基金113年度決算短絀數較預算增加，營運績效均待檢討改善。
表1 經濟部112及113年度撥補非營業基金概況表   單位：新臺幣千元
	年度
	112決算
	113決算
	用途

	經濟特別收入基金
	中小企業發展基金
	2,712,000
	2,712,000
	辦理促進中小企業健全發展等相關工作。

	
	
	-
	555,000
	財政部國庫署「國債付息」專案撥補辦理凱米颱風災害復工貸款利息補貼所需經費。

	
	小計
	2,712,000
	3,267,000
	-

	
	石油基金
	1,000,000
	詳說明
	[bookmark: _Hlk213320411]辦理商業服務業節能設備補助計畫。

	水資源作業基金
	-
	2,134,678
	加強水資源管理及辦理水庫永續利用等業務。

	合計
	3,712,000
	5,401,678
	


說    明：撥補石油基金辦理商業服務業節能設備補助計畫，配合經濟部組織法修正並自112年9月26日施行，113年度由商業發展署編列撥補。
資料來源：經濟部各年度決算書。
表2  中小企業發展基金及水資源作業基金113年度收支餘絀概況表 
單位：新臺幣千元
	中小企業發展基金
	水資源作業基金(個別)

	科目
	預算數
	決算數
	科目
	預算數
	決算數

	基金來源
	2,804,324
	2,861,933
	業務收入
	8,916,187
	8,389,995

	
	
	
	業務成本與費用
	10,730,897
	10,692,466

	基金用途
	2,770,580
	1,724,915
	業務賸餘(短絀)
	-1,814,710
	-2,302,472

	
	
	
	業務外賸餘(短絀)
	-54,613
	45,667

	本期餘絀
	33,744
	1,137,018
	本期賸餘(短絀)
	-1,869,323
	-2,256,805


說    明：中小企業發展基金113年度決算基金來源「政府撥入收入-公庫撥款收入」27億1,233萬7千元(占基金來源94.77%)；水資源作業基金(個別)113年度決算「基金數額增減明細表」：期初餘額736億8,095萬6千元，加計國庫增撥數21億3,467萬8千元及其他調整數後，期末基金數額為764億6,046萬9千元。
資料來源：中小企業發展基金及水資源作業基金113年度決算書。

[bookmark: _Hlk146129660](二)經濟部所屬非營業特種基金113年度營運或業務計畫，逾八成項目未達目標，允宜檢討並研謀改善
經濟部所屬非營業特種基金包含2個作業基金(經濟作業基金及水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金及核能發電後端營運基金)，參據審計部113年度總決算審核報告有關非營業特種基金營運(業務)計畫實施之查核；4個非營業特種基金113年度訂定17項計畫，其中未達所訂年度目標項數高達14項(占比82.35%)，逾八成項目未達預期目標(詳表3)，允宜檢討並加強控管所屬非特種營業基金之營運績效，確切落實各基金設立目的。
表3  經濟部所屬非營業特種基金113年度營運(業務)計畫未達預計目標項目概況表
	項目
	單位
	預計數
	實際數
	增減率%

	經濟作業基金
	汙水處理營運
	萬立方公尺
	6,944
	6,558
	-5.56

	水資源作業基金
	發電
	千度
	588,272
	333,168
	-43.36

	
	給水
	千立方公尺
	1,946,929
	1,796,379
	-7.73

	
	觀光
	人次
	1,102,359
	795,150
	-27.87

	
	溫泉政策規劃及技術研究發展
	新臺幣千元
	6,752
	6,174
	-8.55

	[bookmark: _Hlk146133461]經濟特別收入基金
	貿易推廣工作計畫
	新臺幣千元
	5,803,182
	5,300,768
	-8.66

	
	能源研究發展工作
	新臺幣千元
	3,239,451
	3,197,406
	-1.30

	
	再生能源推廣計畫
	新臺幣千元
	667,725
	286,091
	-57.15

	
	中小企業發展計畫
	新臺幣千元
	2,768,185
	1,723,104
	-37.75

	核能發電後端營運基金
	低放射性廢棄物處理及貯存計畫
	新臺幣千元
	89,191
	82,451
	-7.56

	
	低放射性廢棄物最終處置計畫
	新臺幣千元
	95,707
	81,482
	-14.86

	
	用過核子燃料貯存計畫
	新臺幣千元
	984,397
	358,584
	-63.57

	
	用過核子燃料最終處置計畫
	新臺幣千元
	263,607
	261,335
	-0.86

	
	核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫
	新臺幣千元
	4,992,144
	4,314,346
	-13.58


說    明：經濟部所屬非營業特種基金113年度合共訂定17項營運(業務)計畫，包含經濟作業基金2項、水資源作業基金5項、經濟特別收入基金5項及核能發電後端營運基金5項。
資料來源：審計部113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)。
綜上，經濟部113年度「非營業特種基金」決算數54億167萬8千元，包含撥補中小企業發展基金32億6,700萬元及水資源作業基金21億3,467萬8千元等推動業務所需經費，惟所屬4個非營業特種基金113年度營運或業務計畫，執行結果，逾八成項目未達目標值，允宜檢討並研謀改善，以提高所屬非營業特種基金之營運績效。
（分機：1928 施岑佩）

[bookmark: _Toc215664503][bookmark: _Toc215665915][bookmark: _Hlk215133196]二、113年度科技專案計畫之「專利技轉件數」及「技術移轉案數」績效衡量指標均未達標，且法人科專計畫創造廠商投資倍數降至3.17倍，為近5年度最低，允宜研謀改善
113年度經濟部「科技專案」工作計畫預算數217億8,136萬元，決算數214億9,148萬9千元(均為實現數)，執行率98.67%(詳表1)，主要係推動科技專案進行產業技術創新研發。經查：
表1  109至113年度經濟部「科技專案」工作計畫決算數一覽表
單位：新臺幣億元；%
	年度及
項目
	科技專案
	各類科專

	
	金額
	合計
	法人科專
	業界科專
	學界科專

	
	
	金額
	占比
	金額
	占比
	金額
	占比
	金額
	占比

	109
	147.88
	140.57
	95.06
	112.73
	76.23
	25.04
	16.93
	2.80
	1.89

	110
	134.32
	126.68
	94.31
	98.13
	73.06
	25.09
	18.68
	3.46
	2.58

	111
	149.91
	141.20
	94.19
	97.64
	65.13
	40.06
	26.72
	3.50
	2.33

	112
	162.70
	155.48
	95.56
	104.14
	64.01
	48.35
	29.72
	2.99
	1.84

	113
	214.91
	207.19
	96.41
	148.08
	68.90
	56.73
	26.40
	2.38
	1.11


資料來源：整理自經濟部各年度決算書及該部產業技術司提供資料。
(一)113年度「專利技轉件數」及「技術移轉案數」2項績效衡量指標達成率僅各為78.74%及72.37%，未能達標
經濟部為提升我國產業技術水準及整體競爭力，長期運用科技專案推動法人研發前瞻創新技術，以解決產業技術供需落差問題，又為評估科專計畫創新研發技術落實產業應用情形，經濟部產業技術司109至113年度均設定「專利技轉件數」及「技術移轉案數」2項衡量指標，以呈現科技專案績效表現，惟113年度上開2項績效衡量指標達成率僅各為78.74%及72.37%(詳表2)，為自109年度以來最低，且「技術移轉案數」自111年起已連續3年未能達標，允待研謀提升科專計畫研發成果，俾擴大其產業化效益。
表2  109至113年度經濟部產業技術司績效衡量指標達成情形表
單位：件；案；%
	績效指標
	衡量標準
	項目
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	[bookmark: _Hlk214461128]研發技術落實產業應用
	專利技轉件數
	目標值
	1,038
	924
	912
	961
	1,378

	
	
	實際值
	1,210
	1,106
	1,160
	1,141
	1,085

	
	
	達成率
	 116.57 
	 119.70 
	 127.19 
	 118.73 
	 78.74 

	
	技術移轉案數
	目標值
	1,157
	1,030
	1,016
	1,068
	1,531

	
	
	實際值
	1,235
	1,088
	946
	991
	1,108

	
	
	達成率
	 106.74 
	 105.63 
	 93.11 
	 92.79 
	 72.37 


資料來源：整理自歷年經濟部產業技術司提供資料。
(二)法人科專創造廠商投資倍數由110年度之5.33倍逐年下降至113年度之3.17倍，允宜研謀善策，俾加速產業創新升級
觀察近4年度(110至113年度)經濟部「科技專案」工作計畫預算執行情形，均以法人科專計畫經費占比最高，由110年度決算之98.13億元概增至113年度決算之148.08億元(增幅50.90%)，惟整體法人科專計畫經費創造廠商投資倍數卻由110年度之平均5.33倍下降至113年度之平均3.17倍(詳表3)；又按經濟部產業技術司提供之各法人機構近4年度促成廠商投資執行成果，除國家原子能科技研究院、商業發展研究院及台灣設計研究院執行法人科專計畫未滿4個年度外，其餘17個法人機構之中計有15個法人機構113年度科專計畫經費創造廠商投資倍數較110年度下降，占比88.24%，允待經濟部研謀改善，俾帶動廠商投資效益及加速產業創新升級。

表3  109至113年度法人科專計畫經費創造廠商投資倍數表 單位：倍
	法人機構、年度及項目
	109年
	110年
	111年
	112年
	113年

	平均
	 5.12 
	 5.33 
	 4.88 
	 4.84 
	3.17 

	工業技術研究院
	4.40
	4.58
	4.78
	4.65 
	2.76 

	中山科學研究院
	8.69
	7.57
	4.26
	4.66 
	4.69 

	資訊工業策進會
	4.68
	5.04
	3.14
	3.52 
	2.14

	生物技術開發中心
	7.25
	7.38
	7.24
	7.61 
	6.50 

	金屬工業研究發展中心
	7.53
	7.33
	4.86
	4.38 
	3.82 

	食品工業發展研究所
	5.37
	5.54
	7.13
	6.14 
	6.63 

	紡織產業綜合研究所
	6.02
	6.18
	7.42
	6.65 
	6.24 

	車輛研究測試中心
	11.96
	13.79
	3.69
	4.38 
	4.08 

	自行車暨健康科技工業研究發展中心
	6.98
	8.60
	4.20
	3.20 
	4.18 

	船舶暨海洋產業研發中心
	16.65
	18.43
	9.70
	9.00 
	3.61 

	石材暨資源產業研究發展中心
	6.23
	12.15
	6.80
	4.65 
	1.36 

	印刷創新科技研究發展中心
	21.07
	10.46
	2.18
	4.06 
	4.99 

	塑膠工業技術發展中心
	11.62
	18.44
	15.11
	15.31 
	12.81 

	精密機械研究發展中心
	5.73
	8.29
	7.20
	4.57 
	4.06 

	醫藥工業技術發展中心
	6.17
	5.64
	4.34
	1.74 
	2.78 

	鞋類暨運動休閒科技研發中心
	8.69
	8.67
	3.99
	3.56 
	3.56 

	國家原子能科技研究院
	3.04
	3.19
	3.48
	17.10 
	- 

	國家衛生研究院
	1.26
	0.92
	1.33
	0.57 
	0.16 

	商業發展研究院
	19.74
	9.24
	4.60
	-
	-

	台灣設計研究院
	-
	-
	0.22
	3.02 
	0.17 


資料來源：整理自經濟部產業技術司提供資料。
綜上，經濟部113年度「科技專案」工作計畫決算數214億9,148萬9千元，預算執行率98.67%，主要係用補捐助法人研究機構、業界及學界投入創新前瞻及關鍵技術等領域研發工作，惟113年度經濟部科專計畫之「專利技轉件數」及「技術移轉案數」2項績效衡量指標達成率僅各為78.74%及72.37%，且法人科專計畫經費創造廠商投資倍數由110年度之5.33倍逐年下降至113年度之3.17倍，允宜研謀改善，俾提升科專計畫促進廠商投資效益及產業發展動能。
(分機：1926 黃芝穎)



[bookmark: _Toc215644167][bookmark: _Toc27401528][bookmark: _Toc86743029][bookmark: _Toc215664504][bookmark: _Toc215665916]貳、產業發展署
[bookmark: _Toc215664505][bookmark: _Toc215665917]三、113年度決算「工業技術升級輔導」工作計畫歲出保留數2.85億元，為近5年度最高，允宜加強執行進度控管
產業發展署113年度預算「工業技術升級輔導」工作計畫編列108億1,650萬7千元，預算執行結果，決算審定數106億9,522萬4千元(包含實現數104億983萬9千元及應付保留數2億8,538萬5千元)，預算執行率為98.88%。
[bookmark: _Hlk215131500]產業發展署為活絡產業發展及提升國際競爭力，持續推動輔導及補助產業升級轉型、產業創新人才培育等措施，近5年度(109至113年度)「工業技術升級輔導」工作計畫投入經費概呈增加趨勢(詳表1)，迄113年度決算已達106.95億元，較109年度決算之79.39億元，增加27.56億元(增幅34.72%)，惟應付保留數2.85億元，占年度預算數之2.64%，保留金額及比率均為自109年度以來最高，據產業發展署113年度決算歲出保留原因說明(詳表2)，主要係「異質整合晶片用關鍵材料輔導推動計畫」等5項計畫，因委辦或補助計畫辦理設備採購前置作業冗長或場域建置工程延宕、受徵案作業及配合業者研發應用時程等採跨年度合約，或受補助業者應檢附資料未完備等，未及於年度結束前結案，允宜強化前置徵案作業規劃及執行進度控管，俾利計畫儘速完成。
表1  產業發展署109至113年度「工業技術升級輔導」工作計畫預決算情形表                               單位：新臺幣千元；%
	 年度及項目
	預算數
(1)
	決算數
	保留比率
(3)/(1)x100

	
	
	實現數
(2)
	應付保留數(3)
	小計
(4)=(2)+(3)
	

	109年度
	7,972,914
	7,922,163
	16,640
	7,938,803
	0.21

	110年度
	7,707,083
	7,614,327
	63,456
	7,677,783
	0.82

	111年度
	8,310,557
	8,231,795
	1,500
	8,233,295
	0.02

	112年度
	9,299,046
	9,247,943
	2,646
	9,250,589
	0.03

	113年度
	10,816,507
	10,409,839
	285,385
	10,695,224
	2.64


說    明：表內決算數均為該年度實現數及應付保留數。
資料來源：整理自產業發展署各年度決算書。
表2  產業發展署113年度「工業技術升級輔導」項下各計畫歲出保留數及保留原因一覽表                       單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	歲出保留數
	保留原因說明

	異質整合晶片用關鍵材料輔導推動計畫
	25,929
	本計畫113年度輔導3項/4家廠商投入多晶片異質整合需求推動關鍵材料自主開發，因徵案作業時程規劃及配合推動廠商之研發進程，補助經費採跨年度合約，故保留至114年度撥付。

	半導體異質整合封裝設備產業自主化計畫
	36,573
	本計畫113年度補助6家設備業者開發終端產線所需之關鍵設備，因徵案作業、配合業者設備開發及導入終端之時程作業，補助經費採跨年度合約，故保留至114年度撥付。

	亞灣2.0-智慧科技創新應用綱要計畫-智慧石化永續發展、IC設計群聚發展、智慧科技研訓基地計畫
	68,300
	本計畫113年度輔導6家國際型業者於亞灣設立研發訓練中心，因徵案作業時程、配合業者智慧科技研發應用及驗收進程，補助經費採跨年度合約，故保留至114年度撥付。

	模具先進材料成型技術加值計畫
	124,144
	本計畫經費全額為補助學術機構導入關鍵設備建置模具產業聚落，113年度因各校設備規格確認前置作業冗長、設備因船期延後交貨或放置場域建置工程延宕等因素，影響採購期程及付款作業，故保留轉入114年繼續執行。

	產業創新平台計畫
	30,439
	因部分補助廠商未檢附銀行履約保證書或採覈實撥付請款方式，須於年度結束後完成年度技術與財務查核始能撥付補助款，故保留至114年度撥付。

	合計
	285,385
	


資料來源：整理自產業發展署113年度決算書。
綜上，產業發展署113年度決算「工業技術升級輔導」工作計畫歲出保留數2.85億元，占該計畫年度預算數之2.64%，其保留金額及比率均為自109年度以來最高，允宜強化前置徵案作業規劃及執行進度控管，俾利計畫順遂完成。

[bookmark: _Toc215664506][bookmark: _Toc215665918]參、國際貿易署
[bookmark: _Toc215664507][bookmark: _Toc215665919]四、截至113年度「2025年大阪世界博覽會計畫」預算保留近五成，待執行數偏高，允宜促請相關機關及執行單位加速辦理
[bookmark: _Hlk215154770]國際貿易署113年度預算「國際貿易」工作計畫項下編列「2025年大阪世界博覽會計畫」第2年度經費6億8,234萬2千元，加計112年度已編列第1年預算數4億3,795萬元，累計已編列預算數合共11億2,029萬2千元，截至113年底止預算執行結果，累計實現數5億6,394萬6千元，保留轉入114年度繼續執行之應付保留數合共5億5,634萬6千元(含應付數5億4,859萬2千元及保留數775萬4千元)，占累計已編列預算數之49.66%。
「2025年大阪世界博覽會」計畫期程為112至115年度，總經費20億元，規劃於114年4月至10月於日本舉辦，為掌握我方參與國際盛事機會及促進臺日經貿關係，經濟部於111年3月23日訂定「經濟部推動參與世界博覽會專案工作小組設置要點」籌組專案工作小組，協調規劃各部會及民間單位，推動我國參與世界博覽會，冀向全世界呈現臺灣科技、創新、文化、觀光等軟硬實力，並展現我方致力社會永續發展，以提升臺灣國際認知度及整體形象。據國際貿易署提供截至114年8月底止辦理情形，展館已於同年4月13日開幕日正式營運，截至8月底止實體參觀人次逾70萬人次，接待我國及其他國際貴賓接待逾3,000人次，「TECH WORLD」館[footnoteRef:3]IG官方帳號瀏覽次數達132萬次、FaceBook官方粉絲團瀏覽次數達4.7萬次。惟該計畫截至113年底止累計編列預算數11.20億元，決算累計實現數僅5.64億元(占50.34%)，其餘應付及保留數5.56億元(占49.66%)均轉入114年度繼續執行，待執行數偏高，又大阪世界博覽會業於10月13日閉幕，據國際貿易署說明，後續將配合世博大會期程進行展館拆除作業、點交返回基地、彙整結案成果及臺日業務聯繫等工作，允宜促請相關機關及執行單位加速辦理，俾利整體計畫如期如質完成。 [3: 據國際貿易署說明，因我國非「國際博覽會公約」會員，無法使用「中華民國」或「臺灣」作為館名，爰我方以企業館方式向主辦方申請參與並獲同意，且以「TECH WORLD」館參展。] 

綜上，國際貿易署113年度預算「國際貿易」工作計畫項下編列「2025年大阪世界博覽會計畫」第2年度經費6億8,234萬2千元，累計已編列預算數合共11億2,029萬2千元，惟截至113年底止預算保留待執行之應付保留數5億5,634萬6千元，占累計已編列預算數之49.66%，待執行數偏高，允宜促請執行單位積極加速辦理，俾利整體計畫如期如質完成。
 (分機：1926 黃芝穎)

[bookmark: _Toc215665920]肆、標準檢驗局及所屬
[bookmark: _Toc527539942][bookmark: _Toc84249410][bookmark: _Toc215644168][bookmark: _Toc215665921]五、113年度進口監視查驗及內銷逐批檢驗不合格情形未見明顯改善，且網路查核及經銷商檢查不合格率為近5年度最高，允宜檢討強化商品檢驗及市場監督機制，俾維消費者權益
標準檢驗局及所屬(以下簡稱標準局)113年度於「標準檢驗及度政管理」項下編列「發展檢試驗暨技術服務」9,108萬4千元，辦理進出口及國內市場商品檢驗、驗證登錄及工廠檢查等業務，經執行後決算數為8,929萬4千元(全數為實現數)，預算執行率98.03%。經查：
(一)113年度「發展檢試驗暨技術服務」執行概況
標準局113年度「發展檢試驗暨技術服務」決算數為8,929萬4千元，其辦理事項除跨機關進口異常商品聯合稽核業務因需配合地方政府通知後再併同執行，致執行153家未達目標值192家外(執行率79.69%)，其餘均已達目標(詳表1)，部分實際辦理成果較原訂目標值大幅增加，其中增幅超過40%者，包含國內市場商品檢查(58.35%)、購樣檢驗(40.55%)、商品驗證登錄及型式認可報告審核(45.77%)等6項，績效目標值訂定未盡周延核實，允宜檢討精進，以利衡量績效。
表1  標準局113年度「發展檢試驗暨技術服務」執行概況表
	辦理業務
	目標值
	實際值

	辦理國內市場商品檢查(含網路查核) 
	50,000件
	79,175件

	辦理購樣檢驗(不含取樣) 
	2,000件
	2,811件

	執行取樣檢驗及驗證登錄商品監督作業
	1,650件
	1,929件

	執行跨機關進口異常商品聯合稽核業務
	192家
	153家

	辦理業務推廣及宣導講習
	正字標記宣導
	300場
	463場

	
	商品安全說明
	400場
	725場

	
	銷售者宣導
	300家
	383家

	
	商品標示講習
	4場
	4場

	執行正字標記廠商查核
	614家
	652家

	執行產品抽樣檢驗
	896項
	1,120項

	辦理各類商品驗證登錄及型式認可報告審核
	22,225批
	32,398批

	受理各類商品驗證登錄、型式認可申請
	30,700批
	45,672批

	辦理進口及內銷商品報驗(不含驗證登錄)
	87,660批
	102,269批

	參加/辦理實驗室能力比對
	22項
	30項


資料來源：標準局提供。
(二)113年度部分商品檢驗及市場監督查核不合格情形仍待改善，允宜通盤檢討檢測及市場監督機制，並研謀協助廠商改善違規情形，以維護消費者購物權益
依據商品檢驗法第3條規定略以，在國內產製、向國外輸出、或向國內輸入之農工礦商品，經標準局指定公告種類、品目或輸往地區者，應依法執行檢驗。檢視標準局近5年度(109至113年度)商品檢驗辦理概況(詳表2)，「進口檢驗」部分，整體檢驗批次量逐年增加，113年度75萬4,322批次，較109年度56萬4,818批次增幅33.55%，並以驗證登錄批次數為最多，另113年度進口商品雖逐批檢驗及監視查驗不合格數均較112年度減少，惟監視查驗不合格數仍較109至111年度增加；至「內銷檢驗」部分，整體檢驗批次則呈減少趨勢，其中113年度內銷商品逐批檢驗為2,335批次，為近5年度最少，然其不合格數並未較112年度改善，仍待研謀改進。
復據商品檢驗法第49條第1項規定略以，為確保商品符合商品檢驗法規定，標準局得派員至陳列銷售經銷場所等處之應施檢驗商品執行檢查。按統計標準局近5年度對國內市場辦理查核監督概況(詳表3)，113年度「實體店面」不合格率4.74%已較109至112年度5%以上改善，惟「網路查核」不合格率1.50%及「經銷商檢查」不合格率19.34%均為近5年度最高，且「消費者反應案」於112及113年度明顯增加逾3萬件，顯示消費者對於商品品質愈發重視，允宜妥為檢討現有檢驗及監督機制，審酌調整商品檢驗及監督計畫，並研謀協助廠商改善違規情形，以維護消費者權益。
表2  標準局109至113年度商品檢驗辦理概況表        單位：批次
	年度
	進口檢驗
	內銷檢驗

	
	逐批檢驗
	監視查驗
	驗證登錄
	小計
	逐批檢驗
	監視查驗
	小計

	
	批次
	不合格數
	批次
	不合格數
	
	
	批次
	不合格數
	批次
	不合格數
	

	109
	32,902
	112
	63,041
	212
	468,875
	564,818
	3,180
	21
	2,965
	22
	6,145

	110
	32,580
	171
	60,080
	180
	480,553
	573,213
	2,572
	55
	2,619
	7
	5,191

	111
	32,565
	166
	61,717
	192
	493,492
	587,774
	2,475
	36
	2,492
	13
	4,967

	112
	32,428
	152
	66,247
	330
	497,351
	596,026
	2,550
	20
	2,304
	12
	4,854

	113
	33,324
	149
	64,281
	256
	656,717
	754,322
	2,335
	20
	2,329
	6
	4,664


資料來源：標檢局提供。
表3  109至113年度國內市場監督概況表           單位：件；家；%
	年度
	實體店面
	網路查核
	經銷商檢查
	消費者反應案
	驗證登錄商品監督查核數

	
	檢查數
	不合格
	查核數
	不合格
	檢查數
	不合格
	
	件數
	不合格

	
	
	件數
	占比
	
	件數
	占比
	
	家數
	占比
	
	
	件數
	占比

	109
	44,352
	2,608
	5.88 
	17,572
	208
	1.18 
	3,704
	401
	10.83 
	13,900
	1,893
	23
	1.22 

	110
	41,776
	2,233
	5.35 
	30,352
	234
	0.77 
	3,190
	416
	13.04 
	21,860
	1,756
	31
	1.77 

	111
	45,606
	2,301
	5.05 
	30,517
	257
	0.84 
	3,867
	469
	12.13 
	12,296
	1,760
	19
	1.08 

	112
	45,642
	2,579
	5.65 
	31,620
	339
	1.07 
	3,087
	335
	10.85 
	32,036
	1,748
	25
	1.43 

	113
	48,778
	2,311
	4.74 
	30,397
	455
	1.50 
	3,568
	690
	19.34 
	37,329
	1,898
	13
	0.68 


說　　明：表內消費者反應案係指處理民眾反映涉違規或商品安全疑慮案件，內容可能包括特定商品、不特定商品或多項商品，標準局針對其反映內容處理後進行回復，尚無個別統計不合格情形。
資料來源：標準局提供。
[bookmark: _Hlk215589124]綜上，標準局113年度「標準檢驗及度政管理」項下編列「發展檢試驗暨技術服務」9,108萬4千元，經執行後決算數為8,929萬4千元，惟近年進口監視查驗及內銷逐批檢驗不合格未見明顯改善，且113年度網路查核及經銷商檢查不合格率為近5年度最高，允宜妥訂績效目標值，滾動檢討強化現有檢驗及市場監督機制，並研謀協助廠商改善違規情形，俾維護消費者購物權益。

[bookmark: _Toc84249414][bookmark: _Toc215644169][bookmark: _Toc215665922]伍、水利署及所屬
[bookmark: _Toc215644170][bookmark: _Toc215665923]六、「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」已於113年底屆期，實際推動成果未如預期，又部分工程尚未完工，允宜通盤檢討執行成效，並研謀改善，俾減少水資源浪費情形
為改善老舊社區漏水問題，水利署自110年起於「水資源開發及維護-自來水工程」項下推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」，110至113年度累計編列預算數(含調整及流用數)為6億6,270萬元，迄113年底累計執行數為6億2,284萬9千元(包含實現數6億1,046萬2千元及應付數1,238萬7千元)，累計執行率為93.99%。經查：
(一)「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」迄113年底改善戶數未達原訂目標，亟待改進
[bookmark: _Hlk215128274][bookmark: _Hlk215063886]為改善老舊高地社區供水環境[footnoteRef:4]，水利署於110年度起推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」，所需總經費23億6,300萬元，其中水利署分擔經費15億4,900萬元(其餘經費由地方政府配合編列預算)，預計改善社區40處或社區戶數1萬6,400戶。 [4: 早期因政府未明確規範建商於自來水事業供水水壓未及之山坡地區域開發社區，對於自設用戶及加壓受水設備供水所應負擔之責任與義務，故建商大多選用價格便宜之管線種類及設備，惟於使用多年後供水設備老舊或操作不當，造成社區內部管線嚴重漏水。] 

依據水利署提供之資料，該署「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」截至113年度累計編列預算數為6億6,270萬元，迄113年底累計執行數為6億2,284萬9千元，共辦理20處高地社區供水改善作業，改善戶數1萬4,446戶，均屬台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)轄區，至新北市政府部分因涉及產權、土地確認問題及社區籌措經費未取得共識等問題，致未提出案件需求，整體實際達成改善情形未如預期，允宜研謀改進。
(二)111及112年度部分老舊高地社區加壓受水設備改善工程尚未完竣，又計畫推動成果未達目標，允宜通盤檢討執行成效，並研謀善策精進
「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」已於113年底屆期，彙整水利署迄113年底辦理概況(詳表1)，110至113年度共核定辦理20處高地社區改善作業，迄113年底尚未完工計4處，其中111年度核定辦理之伯爵三、五代等社區因豪雨導致原配水池周邊土石坍方，經現勘後考量水池安全性，已辦理變更設計，預計整體改善工程於114年10月完成，112年度核定3處社區中，新北市2處預計於114年9月完工，基隆市大慶大城社區則預計配合市政府於同年10月間完成刨鋪工程。鑑於「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」已於113年度屆期，惟部分加壓受水設備改善作業尚未完成，允宜加速辦理，俾早日完工。
復經台水公司及新北市政府統計全臺屋齡超過20年且自設加壓受水設備由自來水事業供水之高地社區約126處[footnoteRef:5]，包含55處屬台水公司轄區及71處於新北市屬臺北自來水事業處(以下簡稱北水處)轄區，該等社區漏水情形較為嚴重(每戶差額水量超過10度)計61處(台水公司及北水處轄區分別為21及40處)，因申請改善作業，尚需自行負擔20%工程改善費及20%操作維護費，惟部分民眾不願負擔相關經費，且多數社區供水設備土地產權屬私有地，易發生爭議，故導致「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」實際改善戶數(社區數)未達目標值，允宜通盤檢討計畫推動成效，滾動檢討老舊高地社區辦理受水設備改善之推動作業，並加強對民眾之宣導，俾逐步降低社區漏水問題，避免水資源浪費。 [5: 資料來源，「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期」計畫書(114年2月核定版)。] 

[bookmark: _Toc240777103][bookmark: _Toc513535863][bookmark: _Toc493669736]表1  水利署迄113年底辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」概況表                  
	項次
	核定年度
	縣市
	社區名稱
	辦理情形

	1.
	110
	基隆市
	幸福華城
	完成供水改善工作

	2.
	110
	基隆市
	壯觀台北
	完成供水改善工作

	3.
	110
	基隆市
	美之國
	完成供水改善工作

	4.
	110
	新北市
	雲鄉山莊等社區
	完成供水改善工作(辦理決算中)

	5.
	110
	新北市
	國際公園城
	完成供水改善工作

	6.
	110
	桃園市
	華美社區
	完成供水改善工作

	7.
	110
	新竹縣
	大矽谷社區
	完成供水改善工作

	8.
	111
	基隆市
	富都新城
	完成供水改善工作(辦理決算中)

	9.
	111
	基隆市
	綠葉山莊等社區
	完成供水改善工作(辦理決算中)

	10.
	111
	新北市
	伯爵三、五代等8社區
	施工中

	11.
	111
	新北市
	碧瑤山莊
	完成供水改善工作

	12.
	111
	新北市
	竹林社區
	完成供水改善工作

	13.
	111
	桃園市
	優美社區
	完成供水改善工作

	14.
	111
	新竹縣
	放翁清境
	完成供水改善工作

	15.
	111
	高雄市
	龍揚社區
	完成供水改善工作

	16.
	112
	基隆市
	民生社區
	完成供水改善工作

	17.
	112
	基隆市
	大慶大城
	施工中

	18.
	112
	新北市
	東方伯爵等10社區
	施工中

	19.
	112
	新北市
	伯爵一期
	施工中

	20.
	113
	基隆市
	台北大鎮
	完成供水改善工作


資料來源：水利署提供。
綜上，水利署自110年起於「水資源開發及維護-自來水工程」項下推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」，113年度已屆期，累計編列預算數為6億6,270萬元，迄113年底累計執行數為6億2,284萬9千元，惟該計畫截至113年底共辦理改善20處老舊高地社區及1萬4,446戶加壓受水設備作業，未達計畫目標，又部分工程尚未完工，允宜通盤檢討計畫推動成效，並研謀善策提高社區申請改善加壓受水設備意願，俾降低漏水情形。
 (分機：1922  羅玉姍）

[bookmark: _Toc215665924]陸、商業發展署
[bookmark: _Toc215665925]七、近2年度商業服務業用電量增加，各項節能輔導與補助計畫之宣導及效益擴散，仍待檢討強化
商業發展署113年度決算於「非營業特種基金-經濟特別收入基金」撥補石油基金10億元辦理「商業服務業節能設備補助計畫(112至115年)」，協助商業服務業節能及低碳轉型工作。經查：
(一)商業服務業節能設備補助計畫辦理情形
鑑於商業服務業多屬中小型企業，投資節能設備成本相對高昂，經濟部自112年起推動商業服務業節能設備補助計畫，由政府挹注資源補助商業服務業辦理節能設備之汰換等工作，預計4年(112至115年)總經費60億元，主要辦理節能設備汰換及系統節能專案補助[footnoteRef:6]等2項措施。112及113年度累計已撥補20億元，詢洽商業發展署提供112及113年度辦理情形(有關設備汰換補助情形，詳表1)，並說明如下： [6: 系統節能專案補助:補助專案金額1/3，每案補助上限500萬元。] 

1.112年度辦理情形：(1)設備汰換核定補助1萬6,755家業者(共計汰換空調3萬3,791臺、照明16萬5,894具)，補助金額6.63億元，達成節電量1.42億度/年及減碳量7.22萬噸/年。(2)系統節能專案核定補助95案、補助金額3.92億元，達成節電量0.72億度/年、減碳量3.54萬噸/年。
2.113年度辦理情形：(1)設備汰換核定補助1萬7,356家業者(共計汰換空調3萬1,662臺、電冰箱1,534臺、瓦斯爐40具、照明18萬7,662具、冷凍櫃546臺、熱水器495臺)，補助金額6.95億元，達成節電量1.79億度/年、減碳量8.86萬噸/年。(2)系統節能專案核定補助59案，補助金額3.55億元，達成節電量0.35億度/年、減碳量1.75萬噸/年。
表1  「商業服務業節能設備補助計畫」112至113年度補助設備汰換執行概況表                     單位：臺；具；新臺幣千元；家
	項目
	112年度
	113年度

	設備汰換
	補助經費
	662,602
	694,500

	
	空調
	數量
	33,791
	31,662

	
	
	金額
	602,053
	576,967

	
	電冰箱
	數量
	-
	1,534

	
	
	金額
	-
	4,363

	
	瓦斯爐
	數量
	-
	40

	
	
	金額
	-
	79

	
	照明
	數量
	165,894
	187,662

	
	
	金額
	60,549
	81,291

	
	冷凍櫃
	數量
	-
	546

	
	
	金額
	-
	4,022

	
	空氣源式熱泵熱水器
	數量
	-
	495

	
	
	金額
	-
	27,778

	
	合計補助家數
	16,755
	17,356


說    明：1.合計補助家數排除重複者；113年度設備汰換補助條件：每單項設備原則補助購入金額50%(每1申請單位補助上限至50萬元，可分次申請)，各項設備補助上限：(1)能效1級空調，依冷房能力每KW2,500元。(2)能效1級電冰箱，每臺3,000元。(3)能效1級瓦斯爐，每臺2,000元。(4)節能標章燈具，每具500元。(5)節能標章冷凍櫃(箱)，每臺8,000元。(6)節能標章空氣源式熱泵熱水器，依加熱能力每KW5,000元。
資料來源：商業署提供資料。
(二)近2年度商業服務業用電量增加，產業節能宣導及效益擴散，仍待檢討加強落實
參據經濟部111年10月發布「商業部門2030年淨零轉型路徑」，商業部門碳排放量有87%來自於電力排放、13%來自於非電力排放，因此，針對服務業提出「設備或操作行為改善」、「使用低碳能源」、「商業模式低碳轉型」及「綠建築」等4大策略。另113年商業部門燃料燃燒二氧化碳(CO2)總排放量為2,711萬公噸，其中有2,316萬公噸來自於電力排放，占總排放量的85.43%[footnoteRef:7]，顯示節約用電是後續商業部門降低溫室氣體排放的首要重點工作。 [7: 參據商業發展署「商業服務業節能減碳專區」網站/政府資訊公開/溫室氣體排放資訊(2025年版)。] 

惟統計近5年(109至113年)「批發及零售業」、「運輸及倉儲業」、「住宿及餐飲業」等三大商業服務業之電力使用情形(詳表2)，109及110年度受COVID-19疫情影響，「批發及零售業」及「住宿及餐飲業」電力使用下降，惟隨疫後復甦，近2年度(112及113年度)三大商業服務業電力使用均呈增加趨勢，產業節能宣導，仍待強化。
表2  近5年商業服務業電力使用情形表             單位：千度；%
	年度
	全體產業
	
	批發及零售業
	
	運輸及倉儲業
	
	住宿及餐飲業
	

	
	
	年增率
	
	年增率
	
	年增率
	
	年增率

	109
	158,473,110
	2.16
	6,071,478
	-11.63
	4,273,438
	1.49
	3,305,631
	-3.92

	110
	166,377,942
	4.99
	5,832,113
	-3.94
	4,215,968
	-1.34
	3,032,394
	-8.27

	111
	168,572,937
	1.32
	6,056,825
	3.85
	4,345,347
	3.07
	3,267,076
	7.74

	112
	164,012,891
	-2.71
	6,234,903
	2.94
	4,484,506
	3.20
	3,377,163
	3.37

	113
	167,537,119
	2.15
	6,310,094
	1.21
	4,690,206
	4.59
	3,489,837
	3.34


資料來源：經濟部113年度統計年報「C5電力使用量-按行業別分」。
綜上，商業發展署113年度決算賡續於「非營業特種基金」撥補石油基金10億元辦理「商業服務業節能設備補助計畫(112至115年)」，協助商業服務業業落實節能改善等工作，惟「批發及零售業」、「運輸及倉儲業」、「住宿及餐飲業」等三大商業服務業112及113年度用電量持續增加，各項節能輔導與補助計畫之宣導及效益擴散，仍待檢討強化。
（分機：1928 施岑佩）

[bookmark: _Toc115705503][bookmark: _Toc146876710][bookmark: _Toc215665926]柒、中小及新創企業署
[bookmark: _Toc215665927]八、「創業家實證計畫」近年補助案件數及金額概呈下降趨勢，且113年度核定2件補助案經費全數保留，允宜研謀因應對策，並加強執行，以提升計畫成效
中小及新創企業署(以下稱中小新創署)113年度預算於「中小及新創企業科技應用-運用科技創新轉型升級」項下編列「新創加速成長計畫」3億1,275萬1千元，執行結果，審定決算數3億995萬1千元，預算執行率99.10%。經查：
(一)計畫概要
中小新創署為提供新創場域及市場發展環境，帶動新創事業進入政府採購市場，並促進政府機關體驗新創產品及服務，自107年度推動「創業家實證計畫」，嗣於112年度整併至「新創加速成長計畫」項下，並提供經費補助地方政府購買新創業者供應之產品及服務；另為明確規範政府機關採購新創事業產品，於 107年4月23日訂定「新創產品及服務採購補助作業要點」，依該要點第4點規定[footnoteRef:8]，本計畫補助範圍包含政府電子採購網由該署辦理共同供應契約之上架品項及該署當年度擬辦理採購之類別品項；補助期間以採購時起1年為限，補助金額每案以新臺幣200萬元為上限。 [8:  「新創產品及服務採購補助作業要點」於112年4月23日配合組織改制修正，依修正後第4點規定：「補助內容(一)補助範圍1.申請機關至政府電子採購網，採購本署辦理共同供應契約之上架品項。2.本署當年度擬辦理採購之類別品項，將另案公告之。(二)補助項目1.當次採購品項之決標金額。2.採購品項係供一定期間之使用，為預定使用期間內所需單位乘以決標金額之數額。補助期間以採購時起1年為限。(三)補助比例…(四)補助金額 1.補助金額每案以新臺幣200萬元為上限。2.本署得視預算編列情形、計畫內容、採購品項及第7點審查會決議調整補助金額。」] 



(二)近年補助地方政府辦理新創產品採購案件數及金額概呈下降趨勢，且113年度核定2件補助案經費全數保留，允宜研謀對策，並加強執行
據中小新創署統計，本計畫補助件數及金額由110年度決算22件、1,255萬1千元降至112年度1件、76萬7千元，113年度亦僅達2件、200萬元(詳表1)，惟受補助縣市(宜蘭縣及嘉義市)分別因出題單位安排測試環境及優化使用介面等，皆展延計畫期程至114年3月20日，補助經費全數保留[footnoteRef:9]。 [9:  參據中小及新創企業署113年度決算書歲出保留原因分析表，頁45，內容略以：113年度創業家實證計畫保留2案，其中「場域實證．共創解題-變頻抽水機組和控制最佳化補助計畫」原核定期程至113年12月20日，為配合出題單位安排測試環境，以進行後續數據蒐集作業，展延計畫期程至114年3月20日，申請已撥保留數30萬元及未撥保留數 70萬元；另「場域實證．共創解題-Smart Socket監測系統補助計畫」原核定期程至113年12月20日，為優化使用介面，並進行3個月以上資料蒐集，展延計畫期程至114年3月20日，申請已撥保留數 30萬元及未撥保留數70萬元。] 

該署分析近年申請案件偏低之原因，係地方政府認為整體申請補助流程繁複，每案補助金額上限僅200萬元，且中小企業人力有限，申請意願不高。鑒於本計畫對推動地方中小企業開發新創產品有所助益，有利中小新創企業拓展銷售通路，允宜針對問題癥結研謀對策，並加強執行，俾提升計畫成效。
表1  「創業家實證計畫」110至113年度補助情形表                                 單位：件；新臺幣千元  
	年度
	件數
	金額
	各地方政府補助件數及金額明細表

	110
	22
	12,551
	南投縣(1件)：168、屏東縣(4件)：3,739、桃園市(2件)：244、高雄市(4件)：1,043、基隆市(2件)：3,528、雲林縣(1件)：948、新北市(1件)：773、新竹縣(2件)：75、嘉義縣(2件)：253、臺中市(1件)：39、臺東縣(1件)：1,512、澎湖縣(1件)：229

	111
	17
	12,106
	宜蘭縣(2件)：786、花蓮縣(1件)：1,080、屏東縣(1件)：170、苗栗縣(2件)：2,604、桃園市(1件)：1,042、高雄市(2件)：476、雲林縣(3件)：2,270、新竹縣(1件)：960、嘉義縣(1件)：414、彰化縣(1件)：367、臺中市(1件)：482、澎湖縣(1件)：1,455

	112
	1
	767
	嘉義市(1件)：767

	113
	2
	2,000
	宜蘭縣(1件)：1,000、嘉義市(1件)：1,000


資料來源：中小新創署提供。
綜上，中小新創署為提供新創場域及市場發展環境，帶動新創事業進入政府採購市場，自107年度辦理「創業家實證計畫」，惟近年補助案件數及金額概呈下降趨勢，且 113年度核定2件補助案經費全數保留，允宜針對問題癥結研謀對策，並加強執行，以增進計畫成效。

[bookmark: _Toc215665928]捌、能源署
[bookmark: _Toc146876713][bookmark: _Toc184803465][bookmark: _Toc215665929][bookmark: _Toc215070294]九、「海洋科技產業創新專區營運計畫」於113年度已執行完竣，廠商進駐率逾九成四，惟人培中心部分課程事前規劃有欠妥適，致投入經費未能發揮預期效益，允宜檢討改善
能源署113年度於「能源科技計畫-再生能源環境建構」項下列有「海洋科技產業創新專區營運計畫」最後1年度經費3,842萬2千元，執行結果，決算數3,820萬元，預算執行率99.42%，謹說明如下：
(一)計畫概要
本計畫係配合國家綠能政策，發展我國離岸風電水下基礎製造能量，及培育國內離岸風電相關人才，辦理項目包含海洋科技產業推廣服務平台、海洋科技工程人才培訓及認證中心(以下稱人培中心)、海洋科技產業創新研發中心等3項[footnoteRef:10]，委由財團法人金屬工業研究發展中心執行，計畫期程110至113年度，已編列預算數合共1億6,391萬1千元，累計決算數1億6,349萬元，累計預算執行率99.74%[footnoteRef:11]。 [10:  海洋科技產業創新研發中心於111年度調整工作內容，併入海洋科技產業推廣服務平台執行。]  [11:  據能源署統計110至113年度預算數1億6,391萬1千元(110至113年度分別為4,628萬3千元、4,005萬6千元，3,915萬元及3,842萬2千元)，決算數1億6,349萬元(110至113年度分別為4,612萬元、4,002萬元、3,915萬元及3,820萬元)，預算執行率99.74%。] 

(二)人培中心辦理部分課程事前未能掌握業者及學員需求，即添購相關設備並支付高額認證費用，惟招生情形未如預期，致投入經費未發揮預期效益，允宜檢討改進
據能源署表示，截至113年底專區廠商進駐率達94.06%，僅賸一空間可進駐；另110至113年度人培中心開設基礎、進階及客製化班次及培訓人次合共471班次、2,994人次(詳表1)，其中人次由110年度558人次增至113年度1,018人次，增幅82.44%，同期間基礎、進階及客製化課程人次增幅分別為46.40%、3.43倍及34.31%，基礎及客製化課程尚有提升空間。
復據審計部指出，人培中心為促進國際間離岸風電人才培育採認及流通，於109年度開設「海事工程作業規範」之客製化課程，該課程開設前須取得國際驗證機構之認證，認證費用約30萬餘元，另為確保課程品質與國際接軌，每年須再支出認證費用約11萬餘元，惟113年度並無學員報名上課；又海事工程模擬訓練課程須搭配對應軟硬體設備及依不同階段之操作設備(如吊臂及工作船模擬機等)輔助學習，相關軟硬體設備業於 113年11月4日設置完成，建置成本約1.3 億元，同年12月5日並取得國際認證，認證費用為108萬餘元，惟僅於 113 年12 月辦理試營運課程，並未實際開課[footnoteRef:12]，顯示該中心辦理部分課程事前未能掌握業者及學員需求，即添購相關設備並支付高額認證費用，嗣後招生未如預期，致投入經費未發揮預期效益，有待檢討改進。 [12:  資料來源，中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告，頁甲-67。] 

表1  能源署110至113年度「海洋科技產業創新專區營運計畫」辦理人培課程統計表                                      
	年度
	110
	111
	112
	113
	合計

	類型
	班次
	人次
	班次
	人次
	班次
	人次
	班次
	人次
	班次
	人次

	1.基礎
	35
	278
	46
	357
	53
	352
	63
	407
	197
	1,394

	2.進階
	17
	76
	34
	145
	44
	215
	80
	337
	175
	773

	3.客製化
	26
	204
	19
	136
	19
	213
	35
	274
	99
	827

	合計
	78
	558
	99
	638
	116
	780
	178
	1,018
	471
	2,994


說    明：1.基礎課程包含基礎安全培訓(BST)及基本技術培訓(BTT)。
2.進階課程包含進階救援培訓(ART)、高階急救培訓(EFA)、吊掛指揮培訓(SLS)、葉片修復培訓(BR)、螺栓技術培訓(BTTB)、安裝技術培訓(BTTI)、塔架升降梯操作(LU)、危害能量控制(CoHE)、風場有限人員進出培訓(WLA)及OPITO課程等。
3.客製化課程包含廠商合作課程SGTT、ACX、離岸風電就業輔導基礎班及風電工作船專業培訓等。
資料來源：能源署提供。
綜上，能源署辦理「海洋科技產業專區營運計畫」已於113年度執行完竣，廠商進駐率達九成四；另人培中心培訓人次雖有成長，惟部分課程事前規劃有欠妥適，嗣後招生情形未如預期，致投入經費未能發揮預期效益，允宜檢討改進。             
       (分機：1931 何殷如)
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