農業部主管113年度決算評估報告

農業部主管包括農業部、林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署及農業科技園區管理中心等25個機關，113年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數22億5,299萬元、決算審定數28億3,892萬6千元(預算達成率126.01%)；歲出預算數1,647億7,416萬8千元、決算審定數1,634億547萬9千元(預算執行率99.17%)。謹就農業部主管113年度決算評析如下：

一、「改善政府動物管制收容設施計畫」於113年度屆期，惟部分補助案件未能於年度內完成，且部分關鍵績效指標未達預期目標，允宜檢討改善

農業部113年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，有關「改善政府動物管制收容設施計畫（103-113）」（以下稱動物收容設施計畫）之執行情形，113年度可支用預算數1億9,040萬7千元，本期執行數1億8,806萬7千元(含實現數1億4,882萬4千元、應付數2,739萬9千元及賸餘數1,184萬4千元)，約占可支用預算數之98.77%。經查：

(一)農業部因計畫執行未如預期，4次修正動物收容設施計畫，調增計畫經費並展延計畫期程

依動物保護法(以下簡稱動保法)第14條第1項及第3項規定略以，各地方政府主管機關應依據轄內人口、遊蕩犬貓數量設置動物收容處所，且中央主管機關應編列經費補助其設置，爰行政院於102年核定動物收容設施計畫，原訂計畫期程103至107年度，總經費15億8,010萬元(中央與地方政府分別負擔12億3,180萬元及3億4,830萬元)，補助市縣政府辦理改善公立動物收容設施及動物管制設備專業化。惟推動後各市縣政府因新建用地取得困難、工程案多次招標流標或撤案等，計畫執行未如預期，加上Covid-19疫情及俄烏戰爭影響，面臨缺工、缺料及物價上漲等，工程經費需求提高，分別於107年5月、108年6月、110年7月及112年8月等4度辦理修正，將計畫完成期程由107年度展延至113年度，計畫總經費調增至26億2,220萬元，中央負擔計畫經費調增為20億1,510萬元，較原核定計畫增加7億8,330萬元(增幅63.59%)。

(二)動物收容設施計畫於113年度屆期，惟截至113年底止，部分補助案件尚未完成

檢視動物收容設施計畫歷年預算執行情形（詳表1），除103年度預算數2,850萬元外，104至113年度法定預算數介於1億2,600萬元至2億9,491萬2千元間，惟103至113年度實現數占法定預算數之比率僅介於13.21%至71.17%，預算執行情形均未如預期，且該計畫於113年度屆期，惟截至113年底止，尚有部分補助案件未及於年度內完成，至須保留至114年度賡續辦理(詳表2)。

表1  動物收容設施計畫103至113年度預決算明細表  單位: 新臺幣千元；%

| 年 度 | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  |  | 實現數占法定 預算數比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 | 實現數 | 保留數 | 應付數 | 合計 |  |
| 103 | 28,500 | 0 | 28,500 | 3,766 | 24,296 | 0 | 28,062 | 13.21 |
| 104 | 237,500 | -12,500 | 225,000 | 65,799 | 105,653 | 1,969 | 173,421 | 27.70 |
| 105 | 288,000 | -10,614 | 277,386 | 42,403 | 156,790 | 3,142 | 202,335 | 14.72 |
| 106 | 294,912 | -10,894 | 284,018 | 56,804 | 162,006 | 1,835 | 220,645 | 19.26 |
| 107 | 285,180 | -81,338 | 203,842 | 128,837 | 58,213 | 21 | 187,071 | 45.18 |
| 108 | 281,300 | -28,106 | 253,194 | 200,206 | 44,214 | 7,737 | 252,157 | 71.17 |
| 109 | 284,016 | -49,305 | 234,711 | 147,886 | 22,646 | 18,856 | 189,388 | 52.07 |
| 110 | 234,735 | -35,051 | 199,684 | 90,400 | 34,697 | 52,359 | 177,456 | 38.51 |
| 111 | 176,809 | -1,871 | 174,938 | 83,491 | 29,533 | 61,914 | 174,938 | 47.22 |
| 112 | 126,000 | -13,760 | 112,240 | 81,841 | 2,014 | 28,385 | 112,240 | 64.95 |
| 113 | 162,038 | -21,341 | 140,697 | 105,406 | 1,079 | 27,203 | 133,688 | 65.05 |

資料來源：農業部提供。

表2  動物收容設施計畫113年度歲出保留明細表    單位：新臺幣千元

| 年度 | 保留原因 | 歲出保留金額 |
| --- | --- | --- |
| 110 | 補助新北市政府辦理「改善政府動物管制收容設施」計畫，其中新店動物之家申請既有建物合法化之委託技術服務採購案於109年7月簽約，履約期限為114年8月，未能於年度內完成。 | 1,456 |
| 113 | 1.補助新北市政府辦理「改善政府動物管制收容設施」計畫，其中「新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程」111年11月開工，113年10月竣工；「113年新北市動物之家修繕工程」113年9月開工，同年11月竣工。惟均未能於年度內完成核銷作業。 | 11,952 |
|  | 2.補助竹縣政府辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」，其中「新竹縣動物保護教育園區戶外犬運動場委託規劃設計及監造服務案」於113年8月、9月辦理2次招標均流標，重新檢討編案後，於同年10月與廠商簽約，未能於年度內完成。 | 120 |
|  | 3.補助臺南市政府辦理「改善政府動物管制收容設施」計畫，其中臺南市學甲多功能教育園區新建工程案於112年12月開工，核定竣工日期為115年2月，因辦理變更設計，實際工程進度至113年底為46.7%，未能於年度內完成。 | 3,990 |
|  | 4.補助彰化縣政府辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」，其中彰化縣動物保護教育園區興建工程委託規劃技術服務案於113年12月決標，未能於年度內完成。 | 960 |
|  | 5.補助基隆市政府辦理「基隆市寵物銀行(公務動物收容所)整建工程(含設置臨時收容區域)」，109年10月開工，112年1月竣工，因廠商遲未於期限內完成改正，該府於112年6月發函廠商終止契約，另發包辦理「基隆市寵物銀行(公立動物收容所)整建工程(含設置臨時收容區域)案改善工程」，113年5月開工，113年10月竣工，惟未能於年度內完成驗收結算作業。 | 11,260 |
|  | 小計 | 28,282 |

說    明：歲出保留金額包含應付數及保留數。

資料來源：農業部提供。

(三)動物收容設施計畫部分關鍵績效指標未達預期，允宜檢討

動物收容設施計畫所定之關鍵績效指標共4項，若以113年度達成情形觀之（詳表3），僅「民眾通報捕犬案數，每年減少3%」達成目標，其餘「使收容動物認養率回復107年水準後年增4%」、「收容動物疾病死亡率，每年降低1.5%」及「縣市導入外部團隊或志工參與收容服務，建立公私協力模式」等3項均未達目標值，尤其「收容動物認養率」113年度目標值為94%，實際值僅65%，較目標值減少29個百分點，及「收容動物疾病死亡率」113年度目標值0.3%，惟實際值為7.0%，超出6.3個百分點，實際達成情形與預期顯有相當落差，允宜檢討。

表3  動物收容設施計畫關鍵指標達成情形概況表

| 工作 項目 | 績效 目標 | 單位 | 年度目標值(實際達成值) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 20縣市之公立動物收容處所新(改)建工程 | 使收容動物認養率回復107 年水準後年增4% | % | 30 (57) | 34 (70) | 38 (74) | 78 (82) | 69 (67) | 74 (63) | 78 (57) | 82 (68) | 86 (66) | 90 (60) | 94 (65) |
|  | 收容動物疾病死亡率，每年 降低1.5% | % | 18 (13.3) | 16.5 (10.9) | 15 (9.3) | 7.8 (8.4) | 6 (6.0) | 4.8 (7.0) | 3.3 (5.4) | 1.8 (6.6) | 0.3 (7.4) | 0.3 (6.0) | 0.3 (7.0) |
|  | 縣市導入外部團隊或志工參與收容服務，建立 公私協力模式 | 縣 市 | 0 (2) | 2 (3) | 6 (6) | 12 (6) | 22 (8) | 22 (10) | 22 (10) | 22 (16) | 22 (16) | 22 (16) | 22 (16) |
| 21縣市之動物管制收容設備專業化 | 民眾通報捕犬案數 ，每年減 少3% | 案 | 62,400 (61,300) | 60,500 (60,265) | 58,600 (63,671) | 56,800 (55,640) | 55,000 (57,972) | 53,300 (55,981) | 51,700 (55,104) | 50,149 (16,903) | 48,600 (17,501) | 47,100 (19,893) | 45,600 (16,879) |

資料來源：農業部提供。

綜上，動物收容設施計畫經4次修正計畫展延期程及調增經費，惟歷年預算執行情形均未如預期，且113年度計畫屆期卻仍有部分補助案件未完成致須辦理保留，又部分關鍵績效指標未達成原訂目標，允宜檢討改善。

動物保護法第14條第1項規定：「直轄市、縣(市)主管機關應依據直轄市、縣(市)之人口、遊蕩犬貓數量，於各該直轄市、縣(市)規劃設置動物收容處所，或委託民間機構、團體設置動物收容處所或指定場所，收容及處理下列動物：一、由直轄市或縣(市)政府、其他機構及民眾捕捉之遊蕩動物。二、飼主不擬繼續飼養之動物。三、主管機關依本法留置或沒入之動物。四、危難中動物。」

動物保護法第14條第3項規定：「中央主管機關應編列經費補助直轄市、縣(市)主管機關設置動物收容處所，辦理絕育、認領及認養等動物保護相關工作；其設置組織準則及公立動物收容處所管理作業規範，由中央主管機關定之。」