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[bookmark: _Toc20153224]農業部主管包括農業部、林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署及農業科技園區管理中心等25個機關，113年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數22億5,299萬元、決算審定數28億3,892萬6千元(預算達成率126.01%)；歲出預算數1,647億7,416萬8千元、決算審定數1,634億547萬9千元(預算執行率99.17%)。謹就農業部主管113年度決算評析如下：
[bookmark: _Toc147508434][bookmark: _Toc147999817][bookmark: _Toc216337513][bookmark: _Toc216339844][bookmark: _Toc216343196]五、113年度除遠洋漁業產量及產值較112年度增加外，其餘近海、沿岸、內陸漁撈及養殖等漁業產量均呈現減少情形，允宜檢討強化各項漁業發展計畫之執行成效，以維護漁業永續健全發展
為落實行政院113年度施政方針之「強化漁業資源管理，提升外籍船員權益；保護棲地環境，復育沿近海漁業資源；建構海水統籌供應系統，冷鏈智慧化帶動養殖漁業產業鏈升級」。漁業署於「漁業發展」推動辦理「養殖漁業振興計畫(110至113年度)」及「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」(水產品部分)等2項計畫，原核定期程均預計113年度屆期[footnoteRef:1]，113年度可用預算數分別為6億8,756萬元及12億6,219萬6千元，實現數分別為4億2,621萬元(實現率61.99%)及2億6,497萬5千元(實現率20.99%)，計畫執行未如預期。經查： [1: 「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)計畫」報經行政院於110年1月29日核定，執行期間為110至113年度，總經費84億元，嗣因配合部分物流中心建置期程，於113年5月經行政院核定修正計畫，展延執行期間至114年度，總經費修正為95.56億元。] 

(一)強化養殖漁業發展之相關計畫截至113年度執行情形
彙整「養殖漁業振興計畫(110至113年度)」及「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」(水產品部分)等2項強化我國養殖漁業發展計畫截至113年度執行情形(詳表1)，說明如下：
1.養殖漁業振興計畫(110至113年度)：為降低養殖區淹水及改善養殖疫病傳播問題，本項計畫重點項目包括「整合產業聚落強化基礎建設，降低地下水使用量」、「導入智能化系統，引導養殖生產區升級」及「養殖廢棄物源頭管理及回收機制」，計畫總經費20億742萬8千元，截至113年度已編預算數19億7,435萬元，累計執行數18億5,559萬1千元，占累計已編預算數93.98%，惟實現數15億8,423萬9千元，累積實現率80.24%，主要係部分工程未及於113年度完成驗收結算，部分案件則因受補助單位為減少分次撥付之行政作業，迄113年底尚未依相關規定辦理請款作業所致。
2.建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)-水產品部分：強化水產品冷鏈物流體系推動「升級冷鏈設施提升處理量能」及「建置區域加工冷鏈設備」等措施。計畫總經費19億362萬7千元，截至113年度已編預算數17億1,002萬5千元，累計執行數8億476萬2千元，占累計已編預算數47.06%，實現數6億8,338萬4千元，累積實現率僅39.96%，主要係部分工程尚在履約中未達請款條件，或部分竣工工程尚在辦理驗收及結算程序；或部分案件因受天候、不可抗力因素，致契約終止或辦理變更設計或尚在辦理執行中，致執行率落後；審計部113年度總決算審核報告亦提具審核意見：「漁業署配合執行農產品冷鏈物流系統及推動溯源水產品制度，以穩定國產水產品產銷及確保品質與安全衛生，惟興達漁港、東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程進度嚴重落後，補助作業規範未臻完善，又國產水產品溯源管理仍待強化，允宜研謀改善。」
表1  近年強化養殖漁業發展計畫截至113年度執行情形表
單位：新臺幣千元；%
	計畫名稱
	計畫
總金額
	截至113年度已編預算數(A)
	累計執行數
	累計執行數占截至113年度已編預算數比率(C=B/A)

	
	
	
	實現數
	應付數
	賸餘數
	合計(B)
	

	養殖漁業振興計畫(110至113年度)
	2,007,428
	1,974,350
	1,584,239
	110,213
	161,139
	1,855,591
	93.98

	建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)-水產品部分
	1,903,627
	1,710,025
	683,384
	90,225
	31,153
	804,762
	47.06


資料來源：113年度漁業署審定決算書「重大計畫執行績效報告表」。
(二)113年度除遠洋漁業產量及產值較112年度增加外，其餘近海、沿岸、內陸漁撈及養殖等漁業產量均呈現減少情形
我國漁業主要分為遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈及養殖漁業等，自112至113年度總產量由89.49萬公噸增至103.86萬公噸，總產值由905.24億元增至1,016.76億元，增幅分別達16.07%及12.32%，其中遠洋漁業由43.53萬公噸增至59.98萬公噸，總產值由341.67億元增至477.23億元，增幅均逾35%；至其他漁業發展多呈衰退趨勢，113年度除養殖漁業產量微幅下降0.92%，但產值仍呈增加0.62%外，近海、沿岸及內陸漁撈等漁業產量及產值均呈現減少，另113年度養殖漁業占整體漁業總產值比率37.55%，亦低於112年度之41.92%(詳表2)。爰此，我國113年度漁業總產量及總產值雖較112年度增加，主要係遠洋漁業增加，其餘近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈及養殖漁業產量均呈現減少情形，允宜檢討強化各項養殖漁業發展計畫之執行成效，並加強落實相關考核作業，以維護產業永續健全發展。
表2  我國主要漁業近年產量、產值及養殖漁業面積情形表
              單位：公噸；新臺幣千元；%
	種類
	項目
	112年度(A)
	113年度(B)
	113年度較112年度增(減)情形(C=B-A)
	增(減)比率
(D=C/A)

	總計
	產量
	894,863
	  1,038,626 
	+143,763
	+16.07

	
	產值
	90,524,543
	101,675,721 
	+11,151,178
	+12.32

	遠洋
漁業
	產量
	435,258
	   599,839 
	+164,581
	+37.81

	
	產值
	34,167,000
(37.74)
	47,723,322 
(46.94)
	+13,556,322
(+9.2)
	+39.68

	近海
漁業
	產量
	158,516
	   147,298 
	-11,218
	-7.08

	
	產值
	13,452,382
	 11,448,226 
	-2,004,156
	-14.90

	沿岸
漁業
	產量
	33,479
	    26,369 
	-7,110
	-21.24

	
	產值
	4,931,367
	 4,309,015 
	-622,352
	-12.62

	內陸
漁撈
	產量
	170
	       129 
	-41
	-24.12

	
	產值
	25,912
	    11,309 
	-14,603
	-56.36

	養殖
漁業
	產量
	267,441
	   264,992 
	-2,449
	-0.92

	
	產值
	37,947,882
(41.92)
	38,183,849 
(37.55)
	+235,967
(-4.37)
	+0.62


說    明：1.養殖漁業包括海面及內陸養殖。
2.括弧內百分比係該產值占總計之比率。
資料來源：漁業署提供。
綜上，漁業署113年度「漁業發展」賡續辦理「養殖漁業振興計畫(110至113年度)」及「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」(水產品部分)等2項原核定均於113年度屆期之計畫，113年度實現數分別為4億2,621萬元及2億6,497萬5千元，占可用預算數比率分別為61.99%及20.99%，計畫執行未如預期，鑑於113年度我國近海、沿岸、內陸漁撈及養殖等漁業產量均呈現減少情形，允宜檢討強化各項養漁業發展計畫之執行成效，並加強落實相關考核作業，以維護漁業永續健全發展。
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