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[bookmark: _Toc20153224]農業部主管包括農業部、林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署及農業科技園區管理中心等25個機關，113年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數22億5,299萬元、決算審定數28億3,892萬6千元(預算達成率126.01%)；歲出預算數1,647億7,416萬8千元、決算審定數1,634億547萬9千元(預算執行率99.17%)。謹就農業部主管113年度決算評析如下：
[bookmark: _Toc142384256][bookmark: _Toc147508436][bookmark: _Toc147999819][bookmark: _Toc216337515][bookmark: _Toc216339846][bookmark: _Toc216343198]六、近3年度我國農耕產品出口值概呈下降趨勢，允宜盤整國內各類農耕產品冷鏈外銷之優劣勢，並妥擬外銷策略，以提高我國農耕產品競爭力
農糧署113年度於「農糧管理」項下辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」，全年可用預算數21億975萬3千元，執行結果，執行數19億8,623萬8千元(執行率94.15%)[footnoteRef:1]。經查： [1:  實現數18億4,629萬8千元、應付數165萬9千元、賸餘數1億3,828萬1千元。] 

(一)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」截至113年度辦理情形
農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」，截至113年度計畫所規劃執行3大措施具體成果包括：1.農產品區域冷鏈物流中心興建工程，累計3處營運、2處主體建物完工，3處辦理規劃設計；2.辦理重要批發市場冷鏈設備升級19處；3.輔導650家以上農民團體或農企業建置冷鏈設施(備)，並建立冷鏈示範體系5品項等(詳表1)，尚達成預定目標。
表1  農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」截至113年度各措施成果概況表
	措施
	預計辦理
	實際成果

	建置區域冷鏈物流中心
	持續辦理農產品區域冷鏈物流中心興建工程，累計5處完工，3處辦理基本設計。
	農產品區域冷鏈物流中心興建工程，累計3處營運、2處主體建物完工，3處辦理規劃設計。

	升級蔬果及花卉批發市場
	重要批發市場冷鏈設備升級5處。
	重要批發市場冷鏈設備升級19處。

	建立全程冷鏈示範模式，並輔導農民團體及農企業購置冷鏈設施(備)
	輔導至少60家農民團體或農企業建置冷鏈設施(備)，並建立冷鏈示範體系1品項。
	輔導650家以上農民團體或農企業建置冷鏈設施(備)，並建立冷鏈示範體系5品項。


資料來源：農糧署提供。
(二)近3年度我國農耕產品出口值概呈下降趨勢，允宜審慎檢討「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」計畫執行成效，以提高我國農耕產品國際競爭力 
近3年度(111至113年度)我國農耕產品出口量自111年度之113萬7,630公噸，增加至113年度之114萬8,445公噸，惟出口值自111年度之846億8,987萬4千元，減少至113年度之822億5,945萬4千元，出口值概呈下降趨勢(詳表2)，其中「穀類及其製品」111至113年度出口量均居首(不計其他)，而「花卉及其種苗」出口量雖低，惟出口價值介於65.38億元至66.65億元間，僅次於「穀類及其製品」，居我國農耕產品之第2位，惟近3年度出口量呈下降趨勢。爰此，允宜審慎檢討計畫執行成效，加強盤整國內各類農耕產品冷鏈外銷之優劣勢，並針對具外銷潛力之標的品項，整合科研量能，優化冷鏈保鮮核心技術及長程貯運技術與相關設施設備，並完備相關人才培育及經營管理制度，以提升產銷品質並拓展國際市場。
表2  近年主要農耕產品出口量值概況表         單位：公噸；新臺幣千元
	農產品別
	111年度
	112年度
	113年度

	
	重量
	價值
	重量
	價值
	重量
	價值

	農耕產品
	1,137,630
	84,689,874
	1,142,365
	84,771,250
	1,148,445
	82,259,454

	穀類及其製品
	250,819
	14,715,660
	238,011
	15,432,575
	247,971
	16,269,969

	蔬菜及其製品
	72,671
	4,477,402
	66,003
	4,441,425
	65,393
	4,493,588

	水果、堅果及其製品
	82,571
	5,352,579
	75,742
	5,063,852
	84,507
	5,900,217

	花卉及其種苗
	19,742
	6,665,432
	19,070
	6,612,034
	18,941
	6,538,363

	其他農耕產品
	464,732
	33,702,081
	488,381
	34,837,946
	505,759
	34,373,233


說    明：本表農產品別之項目僅列示113年度出口價值較高之項目。
資料來源：農業統計資料查詢網，農業貿易>農產品別資料查詢(114年11月12日)。
綜上，農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」，以有效減少農產品於產銷供應鏈之損耗，且可於盛產期調節市場供需，穩定交易價格，惟近3年度我國農耕產品出口值概呈下降趨勢，允宜審慎檢討計畫執行成效，加強盤整國內各類農耕產品冷鏈外銷之優劣勢，並針對具外銷潛力之標的品項，賡續檢討優化冷鏈保鮮核心技術及長程貯運技術與相關設施設備，並完備相關人才培育及經營管理制度，以提升產銷品質，健全產銷結構。
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