農業部主管113年度決算評估報告

農業部主管包括農業部、林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署及農業科技園區管理中心等25個機關，113年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數22億5,299萬元、決算審定數28億3,892萬6千元(預算達成率126.01%)；歲出預算數1,647億7,416萬8千元、決算審定數1,634億547萬9千元(預算執行率99.17%)。謹就農業部主管113年度決算評析如下：

六、近3年度我國農耕產品出口值概呈下降趨勢，允宜盤整國內各類農耕產品冷鏈外銷之優劣勢，並妥擬外銷策略，以提高我國農耕產品競爭力

農糧署113年度於「農糧管理」項下辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」，全年可用預算數21億975萬3千元，執行結果，執行數19億8,623萬8千元(執行率94.15%)。經查：

(一)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」截至113年度辦理情形

農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」，截至113年度計畫所規劃執行3大措施具體成果包括：1.農產品區域冷鏈物流中心興建工程，累計3處營運、2處主體建物完工，3處辦理規劃設計；2.辦理重要批發市場冷鏈設備升級19處；3.輔導650家以上農民團體或農企業建置冷鏈設施(備)，並建立冷鏈示範體系5品項等(詳表1)，尚達成預定目標。

表1  農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」截至113年度各措施成果概況表

| 措施 | 預計辦理 | 實際成果 |
| --- | --- | --- |
| 建置區域冷鏈物流中心 | 持續辦理農產品區域冷鏈物流中心興建工程，累計5處完工，3處辦理基本設計。 | 農產品區域冷鏈物流中心興建工程，累計3處營運、2處主體建物完工，3處辦理規劃設計。 |
| 升級蔬果及花卉批發市場 | 重要批發市場冷鏈設備升級5處。 | 重要批發市場冷鏈設備升級19處。 |
| 建立全程冷鏈示範模式，並輔導農民團體及農企業購置冷鏈設施(備) | 輔導至少60家農民團體或農企業建置冷鏈設施(備)，並建立冷鏈示範體系1品項。 | 輔導650家以上農民團體或農企業建置冷鏈設施(備)，並建立冷鏈示範體系5品項。 |

資料來源：農糧署提供。

(二)近3年度我國農耕產品出口值概呈下降趨勢，允宜審慎檢討「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」計畫執行成效，以提高我國農耕產品國際競爭力

近3年度(111至113年度)我國農耕產品出口量自111年度之113萬7,630公噸，增加至113年度之114萬8,445公噸，惟出口值自111年度之846億8,987萬4千元，減少至113年度之822億5,945萬4千元，出口值概呈下降趨勢(詳表2)，其中「穀類及其製品」111至113年度出口量均居首(不計其他)，而「花卉及其種苗」出口量雖低，惟出口價值介於65.38億元至66.65億元間，僅次於「穀類及其製品」，居我國農耕產品之第2位，惟近3年度出口量呈下降趨勢。爰此，允宜審慎檢討計畫執行成效，加強盤整國內各類農耕產品冷鏈外銷之優劣勢，並針對具外銷潛力之標的品項，整合科研量能，優化冷鏈保鮮核心技術及長程貯運技術與相關設施設備，並完備相關人才培育及經營管理制度，以提升產銷品質並拓展國際市場。

表2  近年主要農耕產品出口量值概況表         單位：公噸；新臺幣千元

| 農產品別 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重量 | 價值 | 重量 | 價值 | 重量 | 價值 |
| 農耕產品 | 1,137,630 | 84,689,874 | 1,142,365 | 84,771,250 | 1,148,445 | 82,259,454 |
| 穀類及其製品 | 250,819 | 14,715,660 | 238,011 | 15,432,575 | 247,971 | 16,269,969 |
| 蔬菜及其製品 | 72,671 | 4,477,402 | 66,003 | 4,441,425 | 65,393 | 4,493,588 |
| 水果、堅果及其製品 | 82,571 | 5,352,579 | 75,742 | 5,063,852 | 84,507 | 5,900,217 |
| 花卉及其種苗 | 19,742 | 6,665,432 | 19,070 | 6,612,034 | 18,941 | 6,538,363 |
| 其他農耕產品 | 464,732 | 33,702,081 | 488,381 | 34,837,946 | 505,759 | 34,373,233 |

說    明：本表農產品別之項目僅列示113年度出口價值較高之項目。

資料來源：農業統計資料查詢網，農業貿易>農產品別資料查詢(114年11月12日)。

綜上，農糧署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」，以有效減少農產品於產銷供應鏈之損耗，且可於盛產期調節市場供需，穩定交易價格，惟近3年度我國農耕產品出口值概呈下降趨勢，允宜審慎檢討計畫執行成效，加強盤整國內各類農耕產品冷鏈外銷之優劣勢，並針對具外銷潛力之標的品項，賡續檢討優化冷鏈保鮮核心技術及長程貯運技術與相關設施設備，並完備相關人才培育及經營管理制度，以提升產銷品質，健全產銷結構。

(分機：1918 魏安國)

實現數18億4,629萬8千元、應付數165萬9千元、賸餘數1億3,828萬1千元。