財政部主管113年度單位決算評估報告

二、財政資訊中心113年度派員出國計畫項數執行率僅40%，另新增辦理2項，允宜檢討改進

財政資訊中心113年度於「財政資訊業務」下編列派員出國計畫，法定預算數為57萬5千元，決算數55萬9千元，執行率97.22%，係辦理派員出國至奧地利、日本、美國及西班牙等地之經費。經查：

(一)應參照行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點等規定，審慎編製年度派員出國計畫及編列國外旅費

依據「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」第2點第1項規定：「本院、各機關及基金因公派員出國，應依本院所定年度預算籌編原則及編製概算應行注意事項等有關規定，通盤檢討審慎編製年度派員出國計畫及編列國外旅費。」同要點第4點規定：「本院、各機關及基金應依年度派員出國計畫切實執行；如有特殊原因必須變更計畫，或因臨時業務需要派員出國者，應依下列方式辦理，除第5點所定情形外，其所需經費在原列國外旅費項下支應，不得超支：(一)本院及各部會：自行從嚴核定。(二)各部會所屬機關或基金：應報經各部會從嚴核定。……。」

(二)財政資訊中心113年度原編出國計畫項數執行率僅40%，並另新增辦理2項

財政資訊中心113年度預算編列5項派員出席國際會議經費計57萬5千元，包含「出席國際AI機器學習(ML)大會」12萬2千元、「IEEE國際會議：元宇宙架構運算、網際網路與應用」7萬6千元、「電子政府及資訊科技國際研討會(ICEGIT 2024)」13萬2千元、「ICBC 2024：區塊鏈與加密貨幣國際會議」11萬3千元及「第8屆雲端運算與大數據運算國際會議(ICCBDC 2024)」13萬2千元。

依財政資訊中心113年度出國計畫執行情形報告表(詳表1)，上揭規劃辦理之5項出國計畫僅執行2項，出國計畫項數執行率40%，且該2項出國經費決算數均逾預算數，並另派員出席「亞太稅務行政及研究組織(SGATAR)第53屆年會」等2項，決算數合計55萬9千元。是以，該中心不論在出國計畫項目之編列及預算之執行等層面，均有待檢討改善。

表1 財政資訊中心113年度出國計畫執行情形概況表 單位：新臺幣千元

| 出國計畫名稱 | 預算數 | 決算數 |
| --- | --- | --- |
| 國際AI機器學習(ML)大會 | 122 | 220 |
| IEEE國際會議：元宇宙架構運算、網際網路與應用 | 76 | 0 |
| 電子政府及資訊科技國際研討會(ICEGIT 2024) | 132 | 0 |
| ICBC 2024：區塊鏈與加密貨幣國際會議 | 113 | 0 |
| 第8屆雲端運算與大數據運算國際會議(ICCBDC 2024) | 132 | 204 |
| 亞太稅務行政及研究組織(SGATAR)第53屆年會 | (原未編列) | 49 |
| 2024年亞太資服業數位高峰會 | (原未編列) | 86 |
| 合 計 | 575 | 559 |

資料來源：財政資訊中心113年度決算書。

綜上，財政資訊中心113年度出國計畫除原編5項僅執行2項，且均逾預算數外，復新增辦理2項，顯示於預算編列及執行層面，容有改善空間。是以，嗣後允宜依據「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」等相關規定，予以檢討改進，以提升預算編製及使用效益。