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[bookmark: _Toc82538064][bookmark: _Toc184321549][bookmark: _Toc216167166][bookmark: _Toc216344977]三、113年度辦理「基隆關西16私貨倉庫新建計畫」執行進度未如預期，並經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙，允宜檢討改善，俾儘速如質完成
關務署及所屬(下稱關務署)113年度於「關稅業務－查緝業務」下編列「基隆關西16私貨倉庫新建計畫(108至114年度)」第5年經費，法定預算數為1億7,076萬元，加計以前年度保留數9,293萬元，可支用數合計2億6,369萬元，113年度執行數1億1,463萬6千元，占可支用數比率43.47%。經查：
(一)「基隆關西16 私貨倉庫新建計畫」內容與修正計畫概述
關務署基隆關原西16私貨倉庫存放高達2萬公斤待銷毀之農藥、冷媒等危險物品、非法空氣槍及毒品先驅原料等刑事證物，因該私貨倉庫老舊且樑柱腐蝕嚴重，倉庫結構安全性堪慮，恐有公共危險及污染周遭環境之虞，108年7月經行政院核定辦理「基隆關西16私貨倉庫新建計畫」(下稱本計畫)，總經費2億6,106萬8千元，執行期程108至112年度，108年度未編列相關經費，109至111年度合計編列1億2,806萬9千元，嗣考量執行進度、營建物價上漲及業務需要，修正計畫報經行政院於111年6月核定延長執行期程至114年度，總經費增加為4億164萬5千元，而112年度亦暫緩編列經費。
(二)113年度本計畫執行進度未如預期，經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙
揆本計畫113年度可支用數計2億6,369萬元，截至113年底止，執行數1億1,463萬6千元，占可支用數比率43.47%(詳表1)，另迄113年底實際計畫進度84.32%，亦未達原定90%之計畫進度，嗣經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙。詢據該署說明略以，本計畫初期因代辦廠商未依原核定期程作業，開工後又遇舊庫結構不穩，為維護拆除作業人員安全須先補強後始可拆除、新建工程基地下層須加設基樁及基隆天候不佳影響灌漿工程等因素，致進度未符預期，經該署113年度自行管制個案計畫評核結果為乙，嗣已密集協調代辦廠商，請其督促得標廠商積極趕辦，以提升工程效率。
    表1 本計畫109至113年度執行概況表     單位：新臺幣千元；%
	項目\年度
	109
	110
	111
	112
	113

	預算數(1)
	3,785
	62,476
	61,808
	0
	170,760

	上年度保留數(2)
	0
	3,785
	65,738
	122,603
	92,930

	當年度可支用數
(3=1+2)
	3,785
	66,261
	127,546
	122,603
	263,690

	執行數(4)
	0
	523
	4,943
	29,673
	114,636

	預算執行率
(5=4/3*100%)
	0
	0.79
	3.88
	24.20
	43.47


     資料來源：關務署。
綜上，為強化緝獲私貨存儲安全，關務署自108年度起執行基隆關西16私貨倉庫新建計畫，惟因執行進度落後、營建物價上漲及業務需要等因素，經行政院111年6月核定修正計畫將辦理期程延至114年度，總經費增加為4億164萬5千元，而113年度再因執行進度未如預期，經該署自行管制個案計畫評核結果為乙，允宜加強控管落實執行，俾儘速如質完成。
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