財政部主管113年度單位決算評估報告

三、113年度辦理「基隆關西16私貨倉庫新建計畫」執行進度未如預期，並經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙，允宜檢討改善，俾儘速如質完成

關務署及所屬(下稱關務署)113年度於「關稅業務－查緝業務」下編列「基隆關西16私貨倉庫新建計畫(108至114年度)」第5年經費，法定預算數為1億7,076萬元，加計以前年度保留數9,293萬元，可支用數合計2億6,369萬元，113年度執行數1億1,463萬6千元，占可支用數比率43.47%。經查：

(一)「基隆關西16 私貨倉庫新建計畫」內容與修正計畫概述

關務署基隆關原西16私貨倉庫存放高達2萬公斤待銷毀之農藥、冷媒等危險物品、非法空氣槍及毒品先驅原料等刑事證物，因該私貨倉庫老舊且樑柱腐蝕嚴重，倉庫結構安全性堪慮，恐有公共危險及污染周遭環境之虞，108年7月經行政院核定辦理「基隆關西16私貨倉庫新建計畫」(下稱本計畫)，總經費2億6,106萬8千元，執行期程108至112年度，108年度未編列相關經費，109至111年度合計編列1億2,806萬9千元，嗣考量執行進度、營建物價上漲及業務需要，修正計畫報經行政院於111年6月核定延長執行期程至114年度，總經費增加為4億164萬5千元，而112年度亦暫緩編列經費。

(二)113年度本計畫執行進度未如預期，經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙

揆本計畫113年度可支用數計2億6,369萬元，截至113年底止，執行數1億1,463萬6千元，占可支用數比率43.47%(詳表1)，另迄113年底實際計畫進度84.32%，亦未達原定90%之計畫進度，嗣經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙。詢據該署說明略以，本計畫初期因代辦廠商未依原核定期程作業，開工後又遇舊庫結構不穩，為維護拆除作業人員安全須先補強後始可拆除、新建工程基地下層須加設基樁及基隆天候不佳影響灌漿工程等因素，致進度未符預期，經該署113年度自行管制個案計畫評核結果為乙，嗣已密集協調代辦廠商，請其督促得標廠商積極趕辦，以提升工程效率。

表1 本計畫109至113年度執行概況表     單位：新臺幣千元；%

| 項目\年度 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數(1) | 3,785 | 62,476 | 61,808 | 0 | 170,760 |
| 上年度保留數(2) | 0 | 3,785 | 65,738 | 122,603 | 92,930 |
| 當年度可支用數 (3=1+2) | 3,785 | 66,261 | 127,546 | 122,603 | 263,690 |
| 執行數(4) | 0 | 523 | 4,943 | 29,673 | 114,636 |
| 預算執行率 (5=4/3*100%) | 0 | 0.79 | 3.88 | 24.20 | 43.47 |

資料來源：關務署。

綜上，為強化緝獲私貨存儲安全，關務署自108年度起執行基隆關西16私貨倉庫新建計畫，惟因執行進度落後、營建物價上漲及業務需要等因素，經行政院111年6月核定修正計畫將辦理期程延至114年度，總經費增加為4億164萬5千元，而113年度再因執行進度未如預期，經該署自行管制個案計畫評核結果為乙，允宜加強控管落實執行，俾儘速如質完成。

(分機：8661鄧凱文)