


[bookmark: _GoBack]中央選舉委員會及所屬115年度單位預算評估報告
中央選舉委員會及所屬(以下簡稱中選會)115年度預算案歲入編列81萬5千元，較114年度預算數111萬1千元減少29萬6千元（減幅26.64%）；歲出編列5億3,766萬2千元，較114年度預算數4億7,720萬元(含追加預算454萬9千元)增加6,046萬2千元（增幅12.67%），主要係新增辦理及督導地方公職人員選舉經費2,364萬6千元、委外檔案管理服務費160萬元、參建連江縣政府聯合辦公大樓案1,799萬1千元等。謹就中選會115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc309396406][bookmark: _Toc338836409][bookmark: _Toc524522824][bookmark: _Toc528135175][bookmark: _Toc216942491]三、新增編列參建連江縣政府聯合辦公大樓案，考量工期長達9年及未來數位化趨勢，允宜審慎規劃評估
中選會115年度預算案新增編列「營建工程」1,799萬1千元，係連江縣選舉委員會參建連江縣政府聯合辦公大樓案(以下簡稱本計畫)需分攤之工程款。經查：
(一)本計畫緣起及內容概要
[bookmark: _Hlk208750257]1.連江縣選舉委員會所在連江縣政府辦公廳舍屬海砂屋危樓，連江縣政府公告須拆除改建，經中選會邀集行政院等相關單位會議決議准予連江縣選舉委員會依行政院「中央政府機關辦公廳舍建置審核原則」，參與連江縣政府辦公廳舍興建，以達成汰換危安廳舍、滿足現行辦公空間需求、檔卷及儲藏空間要求等目標，並導入智慧建築設施與設備系統設計。
[bookmark: _Hlk212468209]2.連江縣選舉委員會於108年5月函報行政院中長程個案計畫參與連江縣政府新建辦公廳舍案，經行政院於114年2月核定「連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案第三階段中長程個案計畫」，參與計畫期程(含規畫階段) 111至119年度；本案工程由連江縣政府主辦，連江縣選舉委員會參與興建，該工程總樓地板面積1萬9,889.98平方公尺，總計畫經費16億9,912萬4千元，按連江縣選舉委員會需求樓地板面積占合署辦公大樓樓地板面積比例計算，本計畫經費為1億7,990萬6千元（未包含辦公家傢俱、設備及搬遷費用），各分年度經費需求請詳表1。
表1  中選會之參建連江縣政府聯合辦公大樓案經費需求概況表
單位：新臺幣千元
	項次
	年度
	經費需求

	1
	111至114
	0 

	2
	115
	17,991 

	3
	116
	44,976 

	4
	117
	62,967 

	5
	118
	35,981 

	6
	119
	17,991 

	合計
	179,906 


說    明：中選會表示，上表係目前實際經費需求，與核定計畫書列示有所出入。
資料來源：中選會。
(二)考量工期長達9年及未來數位化趨勢，允宜審慎規劃評估 
洽據中選會表示，連江縣政府新建辦公廳舍案已於114年7月決標，考量該工程期程長達9年，涉及多階段審查與施工，如有任一環節延宕均會推遲整體進度，並有物價上漲風險；復本計畫未納入數位化、電子化選務可能性，仍以實體儲藏、紙本檔案為主，可能與未來選務趨勢（如智慧投票、雲端檔管等）未盡相符，允宜審慎規劃評估。
[bookmark: _Hlk211849078]綜上，中選會115年度預算案新增編列參建連江縣政府聯合辦公大樓案1,799萬1千元，考量該工程期程長達9年，物價上漲及工程延宕等風險與不確定性大增，復本計畫未納入未來檔案數位化與電子化選務可能性，允宜審慎規劃評估。
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